附件2

**广元市朝天区2021年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公示表**

**单位：万元**

| **序号** | **项目名称** | **项目**  **类型** | **项目**  **子类型** | **建设**  **地点 （到村）** | **建设内容及规模** | **预算总投资（万元）** | | **资金来源（要说明资金来源层级）** | **项目覆盖** | | | | **资金使用监管责任单位** | **计划开工 时间** | **计划完工 时间** | **项目性质** | **是否资产收益扶贫** | **是否易地扶贫搬迁后扶项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总计** | **其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金** | **总户数** | **总人数** | **脱贫户 户数** | **脱贫 人数** |
|  | **合计** |  |  |  |  | **7822.3** | **7338** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **小计** |  |  |  |  | **4711.16** | **4338** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **易地扶贫搬迁贷款贴息补助** | **金融扶贫** | **其他** | **朝天区** |  | **1181** | **1181** | **中央** |  |  |  |  | **朝天经济开发区** | **2021/01/01** | **2021/12/20** | **到户类（其他）** | **否** | **否** |
| **2** | **雨露计划资金** | **教育扶贫** | **享受"雨露计划"职业教育补助** | **朝天区** | **1500元/人/学期** | **250** | **250** | **中央** |  |  |  |  | **区扶贫开发局** | **2021/01/01** | **2021/12/20** | **到户类（其他）** | **否** | **否** |
| **3** | **小额信贷贴息** | **金融扶贫** | **扶贫小额信贷贴息** | **朝天区** |  | **400** | **400** | **中央** |  |  |  | **834** | **区扶贫开发局** | **2021/01/01** | **2021/12/30** | **到户类（产业）** | **否** | **否** |
| **4** | **项目管理费** | **项目管理费** | **项目管理费** | **朝天区** |  | **43** | **43** | **中央** |  |  |  |  | **区扶贫开发局** | **2021/01/01** | **2021/12/30** | **基建类** | **否** | **否** |
| **5** | **安全饮水** | **生活条件改善** | **解决安全饮水** | **两河口镇** | **自流引水3处，泵站提水1处** | **36.05** | **36.05** | **中央** | **753** | **2103** |  |  | **区水利局** | **2021/03/01** | **2021/08/30** | **到户类（其他）** | **否** | **否** |
| **6** | **安全饮水** | **生活条件改善** | **解决安全饮水** | **沙河镇** | **自流引水2处，泵站提水3处** | **20.79** | **20.79** | **中央** | **108** | **334** |  |  | **区水利局** | **2021/03/01** | **2021/08/30** | **到户类（其他）** | **否** | **否** |
| **7** | **安全饮水** | **生活条件改善** | **解决安全饮水** | **大滩镇** | **自流引水4处，泵站提水1处** | **23.15** | **23.15** | **中央** | **349** | **1032** |  |  | **区水利局** | **2021/03/01** | **2021/08/30** | **到户类（其他）** | **否** | **否** |
| **8** | **安全饮水** | **生活条件改善** | **解决安全饮水** | **水磨沟镇** | **自流引水17处，泵站提水1处** | **60.87** | **60.01** | **中央** | **373** | **1183** | **4** | **16** | **区水利局** | **2021/03/01** | **2021/08/30** | **到户类（其他）** | **否** | **否** |
| **9** | **朱家村冷库建设项目** | **产业扶贫** | **藤椒产业配套设施** | **朝天镇朱家村** | **50立方米冷库1座** | **23** | **23** | **中央** | **25** | **101** | **3** | **9** | **区供销联社** | **2021/6/20** | **2021/7/30** | **产业类** | **否** | **否** |
| **10** | **培育和壮大藤椒产业及配套设施建设** | **产业扶贫** | **其他** | **水磨沟镇枫香滩村** | **建1座烘干房，1座冷库（50立方米）** | **63.5** | **63.5** | **中央** | **164** | **485** | **42** | **126** | **区供销联社** | **2021/4/1** | **2021/10/30** | **产业类** | **否** | **否** |
| **11** | **培育和壮大藤椒产业及配套设施建设** | **产业扶贫** | **其他** | **水磨沟镇马家坝村** | **建1座冷库（50立方米）** | **23** | **23** | **中央** | **65** | **152** | **10** | **27** | **区供销联社** | **2021/4/1** | **2021/10/30** | **产业类** | **否** | **否** |
| **12** | **培育和壮大藤椒产业及配套设施建设** | **产业扶贫** | **其他** | **水磨沟镇桃源村** | **建1座烘干房** | **40.5** | **40.5** | **中央** | **36** | **118** | **12** | **31** | **区供销联社** | **2021/4/1** | **2021/10/30** | **产业类** | **否** | **否** |
| **13** | **云雾山镇2021年财政预算内以工代赈项目** | **村基础设施** | **通村、组硬化路及护栏** | **云雾山镇中坝村** | **长5公里，宽3.5米，厚0.18米，水泥标号C25** | **207** | **207** | **中央** | **363** | **1337** | **44** | **148** | **区以工代赈** | **2021/02/01** | **2021/05/30** | **基建类** | **否** | **是** |
| **14** | **云雾山镇2021年财政预算内以工代赈项目** | **村基础设施** | **通村、组硬化路及护栏** | **朝天镇双坪村** | **长1公里，宽3.5米，厚0.18米，水泥标号C25** | **30** | **30** | **中央** | **58** | **200** | **12** | **30** | **区以工代赈** | **2021/02/01** | **2021/03/01** | **基建类** | **否** | **是** |
| **15** | **云雾山镇2021年财政预算内以工代赈项目** | **村基础设施** | **通村、组硬化路及护栏** | **大滩镇天池村** | **长1公里，宽3.5米，厚0.18米，水泥标号C25** | **30** | **30** | **中央** | **234** | **763** | **48** | **141** | **区以工代赈** | **2021/02/01** | **2021/03/01** | **基建类** | **否** | **否** |
| **16** | **广元市国有林场龙神阁管理站建设项目** | **村基础设施** | **其他** | **广元市国有林场林区** | **新建国有林场管理站800平方米** | **260** | **100** | **中央** |  |  |  |  | **区林业局** | **2021.05.01** | **2021.11.30** | **基建类** | **否** | **否** |
| **17** | **核桃良种基地建设** | **产业扶贫** | **种植养殖加工服务** | **中子镇校场村** | **高标准建设50亩核桃良种采穗圃并完善相关基础设施及标示标牌建设** | **50** | **50** | **中央** | **37** | **140** | **2** | **7** | **区林业局** | **2021.04.01** | **2021.12.31** | **产业类** | **否** | **否** |
| **18** | **核桃品种改良项目** | **产业扶贫** | **种植养殖加工服务** | **中子镇校场村、高车社区、清泉村、潜溪村、宣河村、柏树村、五里村** | **实施核桃大树改良380亩，幼树改良426.7亩及后期综合管护** | **52** | **52** | **中央** | **45** | **171** | **22** | **88** | **区林业局** | **2021.03.01** | **2021.12.31** | **产业类** | **否** | **否** |
| **19** | **核桃品种改良项目** | **产业扶贫** | **种植养殖加工服务** | **沙河镇南华村** | **实施核桃大树改良400亩及后期综合管护** | **48** | **48** | **中央** | **36** | **137** | **8** | **32** | **区林业局** | **2021.03.01** | **2021.12.31** | **产业类** | **否** | **否** |
| **20** | **大滩镇文安村农村人居环境整治项目** | **生活条件改善** |  | **大滩镇文安村** | **改厨房60户、农村户用卫生厕所改造70户、新建生活污水处理三格化粪池85口，硬化入户路65户4400平方米。** | **65.40** | **65.40** | **中央** | **506** | **1571** | **70** | **223** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **到户类（基建）** | **否** | **否** |
| **21** | **大滩镇凤凰村农村人居环境整治项目** | **生活条件改善** |  | **大滩镇凤凰村** | **改厨房50户、农村户用卫生厕所改造60户、新建生活污水处理三格化粪池70口，硬化入户路70户5700平方米。** | **20.00** | **20.00** | **中央** | **398** | **1405** | **68** | **232** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **到户类（基建）** | **否** | **否** |
| **22** | **大滩镇横梁村农村人居环境整治项目** | **生活条件改善** |  | **大滩镇横梁村** | **改厨房90户、农村户用卫生厕所改造80户、新建生活污水处理三格化粪池110口，硬化入户路105户9900平方米。** | **64.60** | **64.60** | **中央** | **445** | **1412** | **60** | **180** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **到户类（基建）** | **否** | **否** |
| **23** | **大滩镇风雷村农村人居环境整治项目** | **生活条件改善** |  | **大滩镇风雷村** | **改厨房60户、农村户用卫生厕所改造50户、新建生活污水处理三格化粪池75口，硬化入户路95户8500平方米。** | **54.00** | **54.00** | **中央** | **336** | **1142** | **54** | **194** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **到户类（基建）** | **否** | **否** |
| **24** | **大滩镇业成村农村人居环境整治项目** | **生活条件改善** |  | **大滩镇业成村** | **改厨房78户、农村户用卫生厕所改造89户、新建生活污水处理三格化粪池70口，硬化入户路80户5800平方米。** | **43.20** | **43.20** | **中央** | **258** | **860** | **38** | **141** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **到户类（基建）** | **否** | **否** |
| **25** | **大滩镇柏杨村农村人居环境整治项目** | **生活条件改善** |  | **大滩镇柏杨村** | **改厨房72户、农村户用卫生厕所改造111户、新建生活污水处理三格化粪池125口，硬化入户路71户5700平方米。** | **52.80** | **52.80** | **中央** | **359** | **1210** | **67** | **238** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **到户类（基建）** | **否** | **否** |
| **26** | **水磨沟镇马家坝村农村人居环境整治项目** | **生活条件改善** | **厨房厕所圈舍等改造** | **水磨沟镇马家坝村** | **农村户用卫生厕所改造184户，新建生活污水处理三格化粪池176口。** | **40.00** | **40.00** | **中央** | **287** | **458** | **15** | **63** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **到户类（基建）** | **否** | **否** |
| **27** | **水磨沟镇桃源村农村人居环境整治项目** | **生活条件改善** |  | **水磨沟镇桃源村** | **农村户用卫生厕所改造115户，新建生活污水处理三格化粪池110口，硬化入户路39户4125平方米。** | **45.00** | **45.00** | **中央** | **126** | **531** | **29** | **78** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **到户类（基建）** | **否** | **否** |
| **28** | **水磨沟镇水磨沟社区农村人居环境整治项目** | **生活条件改善** |  | **水磨沟镇水磨沟社区** | **农村户用卫生厕所改造115户，新建生活污水处理三格化粪池110口，硬化入户路91户9625平方米。** | **55.00** | **55.00** | **中央** | **135** | **458** | **23** | **63** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **到户类（基建）** | **否** | **否** |
| **29** | **水磨沟镇枫香滩村农村人居环境整治项目** | **生活条件改善** | **入户路改造** | **水磨沟镇枫香滩村** | **硬化入户路156户16500平方米。** | **60.00** | **60.00** | **中央** | **183** | **345** | **58** | **212** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **到户类（基建）** | **否** | **否** |
| **30** | **两河口镇老林村产业道建设项目** | **村基础设施** | **产业路** | **两河口镇老林村** | **长1.8公里，宽3.5米，厚0.18m，水泥标号C30** | **70.00** | **70.00** | **中央** | **468** | **1713** | **83** | **221** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **基建类** | **否** | **否** |
| **31** | **沙河镇飞仙关社区农业产业基础设施项目** | **村基础设施** | **其他** | **飞仙关社区** | **长0.785公里、宽0.6米，高0.8米，片石混凝土堡坎** | **10.00** | **10.00** | **中央** | **1009** | **1841** | **11** | **23** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **基建类** | **否** | **否** |
| **32** | **广元灰鸡产业发展项目** | **产业扶贫** | **产业发展** | **曾家镇镇大竹村** | **养殖灰鸡2万只。** | **20.00** | **20.00** | **中央** | **20** | **110** | **5** | **12** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **产业类** | **否** | **是** |
| **33** | **曾家镇白鹰村产业道建设项目** | **村基础设施** | **产业路** | **曾家镇白鹰村** | **建产业道路900米，宽3.5m,厚0.18m。** | **20.00** | **20.00** | **中央** | **34** | **125** | **7** | **31** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **基建类** | **否** | **是** |
| **34** | **中子镇校场村产业道建设项目** | **村基础设施** | **产业路** | **中子镇校场村** | **开挖产业道5.5公里，宽4米。** | **43.00** | **43.00** | **中央** | **42** | **163** | **6** | **20** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **基建类** | **否** | **否** |
| **35** | **中子镇高车村农业产业基础设施建设项目** | **村基础设施** | **其他** | **中子镇高车村** | **建蓄水池120立方米，产业道加宽1.2公里。** | **12.00** | **12.00** | **中央** | **32** | **41** | **5** | **18** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **基建类** | **否** | **否** |
| **36** | **羊木现代农业园区食用菌钢架大棚建设项目** | **产业扶贫** | **种植养殖加工服务** | **羊木镇兰坝村** | **建钢架大棚4.5万平方米。** | **90.00** | **90.00** | **中央** | **123** | **460** | **12** | **36** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **产业类** | **否** | **否** |
| **37** | **李家镇望远村社区蔬菜产业发展项目** | **产业扶贫** | **种植养殖加工服务** | **李家镇望远村社区** | **蔬菜标准化种植325亩。** | **13.00** | **13.00** | **中央** | **85** | **344** | **14** | **52** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **产业类** | **否** | **否** |
| **38** | **李家镇青林村蔬菜产业发展项目** | **产业扶贫** | **种植养殖加工服务** | **李家镇青林村** | **蔬菜标准化种植300亩。** | **12.00** | **12.00** | **中央** | **48** | **192** | **10** | **38** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **产业类** | **否** | **否** |
| **39** | **李家镇蒋家村蔬菜产业发展项目** | **产业扶贫** | **种植养殖加工服务** | **李家镇蒋家村** | **蔬菜标准化种植125亩。** | **5.00** | **5.00** | **中央** | **71** | **282** | **16** | **61** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **产业类** | **否** | **否** |
| **40** | **李家镇新建村蔬菜产业发展项目** | **产业扶贫** | **种植养殖加工服务** | **李家镇新建村** | **蔬菜标准化种植125亩。** | **5.00** | **5.00** | **中央** | **28** | **102** | **6** | **20** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **产业类** | **否** | **否** |
| **41** | **2021年陈家村产业园提升项目** | **产业项目** | **种植养殖加工服务** | **朝天镇陈家村** | **新建鱼塘1口，实施桃园品改和规范管理60亩，新建生产便道1公里。** | **81** | **81** | **中央** | **77** | **272** | **4** | **18** | **区扶贫开发局** | **2021.10.1** | **2022.6.30** | **产业类** | **是** | **否** |
| **42** | **2021年陈家村场镇环境整治** | **村基础设施** | **其他** | **朝天镇陈家村** | **新建排污设施，对场镇人居环境整治1000平方米。** | **63** | **63** | **中央** | **302** | **864** | **21** | **72** | **区扶贫开发局** | **2021.7.1** | **2022.3.30** | **基建类** | **否** | **否** |
| **43** | **2021年陈家村茶叶产业园基础设施建设** | **村基础设施** | **其他** | **朝天镇陈家村** | **新建、维修园区生产道2.5公里，宽3.5米，厚0.18米，新建堡坎、挡土墙等。** | **56** | **56** | **中央** | **54** | **195** | **7** | **34** | **区扶贫开发局** | **2021.7.1** | **2021.9.10** | **基建类** | **否** | **否** |
| **44** | **高车村产业建设项目** | **产业扶贫** | **产业道路建设** | **中子镇高车村二组** | **长0.8公里，宽3米，厚0.18米，水泥标号C25** | **24** | **24** | **中央** | **110** | **480** | **26** | **78** | **区扶贫开发局** | **2021/8/1** | **2021/12/30** | **产业类** | **否** | **否** |
| **45** | **高车村人居环境整治** | **生活条件改善** | **人居环境整治** | **中子镇高车村二、四组** | **建人居环境集中处理点2处** | **50** | **50** | **中央** | **45** | **92** | **10** | **28** | **区扶贫开发局** | **2021/8/1** | **2021/12/30** | **民生类** | **否** | **否** |
| **46** | **生产用水建设** | **产业扶贫** | **用于农业产业生产用水** | **高车村四组老牛坝** | **建水池200立方米管网5000米** | **15** | **15** | **中央** | **145** | **540** | **14** | **53** | **区扶贫开发局** | **2021/7/1** | **2021/11/30** | **产业类** | **否** | **否** |
| **47** | **集体经济扶持项目** | **产业扶贫** | **休闲农业与乡村旅游** | **高车村四组** | **建蔬菜育苗大棚1700平方** | **51** | **51** | **中央** | **430** | **1450** | **71** | **258** | **区扶贫开发局** | **2021/8/1** | **2021/12/30** | **产业类** | **否** | **否** |
| **48** | **高车村产业发展项目** | **产业扶贫** | **核桃基地建设** | **高车村** | **打造核桃示范基地一个** | **60** | **60** | **中央** | **256** | **753** | **42** | **112** | **区扶贫开发局** | **2021/11/1** | **2022/2/28** | **产业类** | **否** | **否** |
| **49** | **2021年水磨沟镇红坪村食用菌园区建设项目** | **产业扶贫** | **种植养殖加工服务** | **水磨沟镇红坪村转角坝安置点** | **河道、河堤建设200m\*2m\*3.5m；道路硬化210m\*3.5m\*0.18m；场地平整12亩；大棚建设8000平方米。** | **290** | **257** | **中央** | **327** | **1013** | **59** | **170** | **区扶贫开发局** | **2021/8/1** | **2021/10/30** | **产业类** | **否** | **否** |
| **50** | **关口村枇杷产业园基础设施及产业园提升项目** | **产业扶贫** | **其他** | **羊木镇关口村3组** | **1.公路拓宽整治3.6公里，加宽1.5米，水泥标号C25；2.新建产业路3公里，宽1.5米，建水池2口200立方米，配套灌溉设施；3.桥梁维修加固；4.产业园提升改造。** | **190** | **140** | **中央** | **465** | **1599** | **64** | **224** | **区扶贫开发局** | **2021/8/1** | **2022/3/30** | **产业类** | **否** | **否** |
| **51** | **关口村核桃、桐油产业园提升改造项目** | **产业扶贫** | **其他** | **羊木镇关口村5组** | **提升改造300亩核桃、桐油套种产业园并完善相关基础设施；新建产业路3公里、宽1.5米，建设 水池2口200立方米，；维修产业园道路。** | **105** | **60** | **中央** | **465** | **1599** | **64** | **224** | **区扶贫开发局** | **2021/8/1** | **2022/1/30** | **基建类** | **否** | **否** |
|  | **小计** |  |  |  |  | **3111.14** | **3000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **52** | **乡村振兴产业贷款风险补偿金** | **金融扶贫** | **扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息** | **朝天区** | **支持农业新型经营主体开展乡村振兴产业贷款。** | **500** | **500** | **本级** |  |  |  |  | **区农业农村局** | **2021/1/1** | **2021/12/30** | **到户类（其他）** | **否** | **否** |
| **53** | **2022年度参加城乡居民医疗保险** | **健康扶贫** | **参加城乡居民基本医疗保险** | **朝天区** | **2022年度参加城乡居民医疗保险** | **207** | **207** | **本级** | **7395** | **24497** | **7395** | **24497** | **区医疗保障局** | **2021/1/1** | **2021/12/30** | **到户类（其他）** | **否** | **否** |
| **54** | **脱贫人口养老保险财政代缴** | **综合保障性扶贫** | **参加城乡居民基本养老保险** | **朝天区** | **脱贫人口养老保险财政代缴** | **80** | **80** | **本级** |  |  |  |  | **区财政局** | **2021/1/1** | **2021/12/30** | **到户类（其他）** | **否** | **否** |
| **55** | **脱贫人口医疗兜底** | **综合保障性扶贫** | **接受临时救助** | **朝天区** | **脱贫人口医疗兜底** | **400** | **400** | **本级** | **7395** | **24497** | **7395** | **24497** | **区医疗保障局** | **2021/1/1** | **2021/12/30** | **到户类（其他）** | **否** | **否** |
| **56** | **教育扶贫救助基金** | **教育扶贫** | **其他教育扶贫** | **朝天区** | **教育扶贫救助基金** | **100** | **100** | **本级** |  |  |  |  | **区教科局** | **2021/1/1** | **2021/12/30** | **到户类（其他）** | **否** | **否** |
| **57** | **卫生扶贫救助基金** | **综合保障性扶贫** | **接受临时救助** | **朝天区** | **卫生扶贫救助基金** | **100** | **100** | **本级** |  |  |  |  | **区卫健局** | **2021/1/1** | **2021/12/30** | **到户类（其他）** | **否** | **否** |
| **58** | **“两类户”（返贫风险户、边缘易致贫户）风险基金** | **综合保障性扶贫** | **接受临时救助** | **朝天区** | **“两类户”（返贫风险户、边缘易致贫户）风险基金** | **200** | **200** | **本级** |  |  |  |  | **区扶贫开发局** | **2021/6/1** | **2021/12/30** | **到户类（其他）** | **否** | **否** |
| **59** | **政担银企户贷款贴息和担保费** | **金融扶贫** | **扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息** | **朝天区** |  | **700** | **700** | **本级** |  |  |  |  | **区扶贫开发局** | **2021/6/1** | **2021/12/30** | **到户类（产业）** | **否** | **否** |
| **60** | **残疾人家庭无障碍设施建设项目** | **生活条件改善** | **厨房厕所圈舍等改造** | **覆盖全区12个乡镇** | **改厨、改厕、入户路硬化、辅具适配等项目** | **50.3** | **50** | **本级** | **165** | **174** | **165** | **174** | **区残联** | **2021/6/20** | **2021/8/20** | **到户类（基建）** | **否** | **是** |
| **61** | **石烛村园区产业发展配套建设** | **产业扶贫** | **种植养殖加工服务** | **曾家镇石烛村** | **新建生产便道2公里、蓄水池1口100立方米，种植蔬菜300亩** | **110** | **107** | **本级** | **61** | **215** | **61** | **215** | **区扶贫开发局** | **2021/7/1** | **2021/12/10** | **基建类** | **否** | **否** |
| **62** | **生态护林员选聘** | **公益岗位** | **公益岗位** | **全区** | **从贫困人口中选聘生态护林员258名** | **123.84** | **31** | **本级** | **258** | **827** | **258** | **827** | **区林业局** | **2020/11/1** | **2021/10/30** | **到户类（其他）** | **否** | **否** |
| **63** | **云雾山镇花石村食用菌园区提升项目** | **产业扶贫** | **种植养殖加工服务** | **云雾山镇花石村** | **新建高标准食用菌大棚3500m³、堆料场2500m2，新硬化园区进场道路320米、宽3米、厚0.18米，园区内生产便道1公里、宽2米，厚0.15米，新建烘干房60平方米及购置烘干设备2套。** | **100.00** | **100.00** | **本级** | **490** | **1540** | **69** | **180** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **产业类** | **否** | **否** |
| **64** | **中子镇高车村扶持村集体经济发展项目** | **产业扶贫** | **其他** | **中子镇高车村** | **修建康养、休闲垂钓农家乐600平方米。** | **15.00** | **15.00** | **本级** | **430** | **1430** | **75** | **245** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **基建类** | **否** | **否** |
| **65** | **羊木镇西北村扶持村集体经济发展项目** | **产业扶贫** | **其他** | **羊木镇西北村** | **1、入股广元市朝天区盛品源种养殖专业合作社，发展凤凰李，按照资产抵押保底分利方式。2、在西北村八组（大岩寺）双胞胎畜牧集团有限公司，按照“保底付息”每年9%的投资回报率的方式发展生猪产业。** | **15.00** | **15.00** | **本级** | **476** | **1728** | **41** | **145** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **基建类** | **否** | **否** |
| **66** | **大滩镇凤凰村扶持村集体经济发展项目** | **产业扶贫** | **其他** | **大滩镇凤凰村** | **1、入资广元市朝天区蒿坝村嘉源农场，按资产抵押不低于6%保底分红；2、新建大棚5000平方米。** | **15.00** | **15.00** | **本级** | **398** | **1337** | **69** | **233** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **产业类** | **否** | **否** |
| **67** | **沙河镇南华村扶持村集体经济发展项目** | **产业扶贫** | **其他** | **沙河镇南华村** | **1.改扩建5号、9号停车场、樱桃广场；2.新建生猪养殖圈舍200平方米；3.新增刘家大院、方家河广场儿童游乐设施；4.新建樱桃销售橱窗15个。** | **15.00** | **15.00** | **本级** | **368** | **1320** | **38** | **140** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **基建类** | **否** | **否** |
| **68** | **临溪乡淖池村扶持村集体经济发展项目** | **产业扶贫** | **其他** | **临溪乡淖池村** | **1.建设冷库300平方米；2.库房300平方米；3.育苗棚400平方米** | **15.00** | **15.00** | **本级** | **505** | **1680** | **73** | **250** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **基建类** | **否** | **否** |
| **69** | **水磨沟镇菜坝河村扶持村集体经济发展项目** | **产业扶贫** | **其他** | **水磨沟镇菜坝河村** | **1.设置大棚3000平米 2.生产路200米；3.配套建设100吨冷库一个** | **15.00** | **15.00** | **本级** | **369** | **1188** | **69** | **201** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **基建类** | **否** | **否** |
| **70** | **朝天镇文昌村扶持村集体经济发展项目** | **产业扶贫** | **其他** | **朝天镇文昌村** | **1.建20吨冷库1间约120平方米；2、建蔬菜联栋大棚1000平米；3.购自动育苗机器1台；4.入股全胜逢春林麝养殖场。** | **15.00** | **15.00** | **本级** | **593** | **2048** | **54** | **177** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/12/31** | **基建类** | **否** | **否** |
| **71** | **麻柳乡人居环境整治村组道路及堡坎建设项目** | **村基础设施** | **通村、组硬化路及护栏** | **乔天村** | **长2.2公里，宽3.5米，水泥标号C25，30\*50cm片石浆砌堡坎1450方。** | **120.00** | **120.00** | **本级** | **121** | **422** | **28** | **133** | **区农业农村局** | **2021/06/09** | **2021/10/30** | **基建类** | **否** | **否** |
| **72** | **支持创业就业** | **金融扶贫** | **其他** | **全区** |  | **43** | **43** | **本级** | **72** | **72** |  |  | **区人社局** | **2021/6/1** | **2021/12/30** | **到户类（其他）** | **否** | **否** |
| **73** | **公益性岗位** | **公益岗位** | **公益岗位** | **全区** |  | **157** | **157** | **本级** | **163** | **163** |  |  | **区人社局** | **2021/6/1** | **2021/12/30** | **到户类（其他）** | **否** | **否** |