## 农家书屋
附件3
中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（ 2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋图书补充更新）项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 中共广元市委宣传部 |  | 资金使用单位 | 中共广元市朝天区委宣传部
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 34.24 | 34.24 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 34.24 | 34.24 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2021年度投入资金34.24万元，完成全区214个行政村农家书屋图书补充更新目标任务。每个书屋补充更新图书、报纸、期刊不少于60种。其中：报纸期刊征订5-6种；国家目录出版物比例不得低于70%，省级目录出版物比例不得超过30%。 |  |  |  | 2021年全面完成214个农家书屋的图书补充更新任务，其中用于重点报纸期刊采购4种，使用资金68150.4元；用于党史类学习书籍采购8种，使用资金41302元，其他图书类采购48种10272册。货物符合国家（行业）现行标准，以及项目招标文件的质量要求和技术指标标准。资金支付率100%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目覆盖农家书屋数 |  | 214个 | 214个书屋
|  |  | 补充更新图书数量 |  | 平均每村不低于60种图书 | 60种图书
|  | 质量指标 | 出版物更新质量达标率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 12月底前 | 按期完成
|  | 成本指标 | 中央补助资金 |  | 1600元/村 | 34.24万元
|  |  | 地方补助资金 |  | 240元/村 |  | 2021年省级补助资金未下达
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 当地农民崇德尚贤，提高建设美好家园的积极性。 |  | 提升 | 提升
|  |  | 解决农民群众“买书难、借书难、看书难”的问题。 |  | 良好 | 良好
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 当地村民的文化素养和科学生活、科学生产水平质量 |  | 提升 | 提升
|  |  | 农家书屋的基本图书藏书量 |  | 增加 | 增加
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | ≥95%
说明 | 无
注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。