## 2022年第二批财政衔接资金
朝天区2022年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 建设地点（到村） | 建设内容及规模 | 预算总投资（万元） |  | 资金来源（要说明资金来源层级） | 项目覆盖 |  |  |  | 资金使用监管单位 | 资金使用责任单位 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目性质 | 是否资产收益 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 备注
[6 empty] | 总计 | 其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 总户数 | 总人数 | 脱贫户户数 | 脱贫人数
合计 | [5 empty] | 2273.2 | 2100
1 | 大豆玉米带状复合种植项目 | 产业扶贫 | 种植养殖加工服务 | 朝天区 | 大豆玉米带状复合种植，补助150元/亩 | 67.2 | 67.2 | 省级财政衔接资金 | 89 | 304 | 12 | 40 | 区财政局 区乡村振兴局 | 区农业农村局 | 2022.7 | 2022.12 | 产业类 | 否 | 否
2 | 临溪乡临溪社区蔬菜产业提升项目 | 产业扶贫 | 其他 | 临溪乡临溪社区 | 购买250KVA变压器1台，安装配套电线0.6km及配套电力设施。 | 26 | 26 | 省级财政衔接资金 | 224 | 614 | 21 | 64 | 区乡村振兴局 区农业农村局 | 临溪乡人民政府 | 2022.7 | 2022.11 | 产业类 | 是 | 否
3 | 两河口镇老林村草莓农旅游融合发展项目 | 产业扶贫 | 种养殖加工业 | 两河口镇老林村 | 新建玻璃大棚5亩，并配套基础设施 | 233 | 150 | 省级财政衔接资金 | 56 | 196 | 12 | 26 | 区乡村振兴局 区农业农村局 | 两河口镇人民政府 | 2022.7 | 2022.10 | 产业类 | 是 | 否
4 | 土鸡产业发展补助资金 | 产业扶贫 | 种植养殖加工服务 | 朝天区 | 监测户25元/只，其他户12元/只 | 98 | 98 | 省级财政衔接资金 | 130 | 422 | 130 | 422 | 区财政局 区乡村振兴局 | 区农业农村局 | 2022.7 | 2022.10 | 到户类（产业） | 否 | 否
5 | 政担银企户贷款贴息资金 | 金融扶贫 | 其他 | 朝天区 | 政担银企户贷款贴息按人民银行1年期内的贷款基准利率贴息 | 100 | 100 | 中央财政衔接资金 | 50 | 50 | 50 | 50 | 区财政局 | 区乡村振兴局 | 2022.7 | 2022.10 | 到户类（产业） | 否 | 否
6 | 人居环境整治项目 | 生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 朝天区 | 污水处理、农户环境整治3377户 | 581 | 512 | 中央财政衔接资金、市级财政衔接资金 | 3377 | 11890 |  |  | 区财政局 | 区乡村振兴局 | 2022.7 | 2022.10 | 到户类（其他） | 否 | 否 | 中央62、市级450
7 | 支持山洪灾害危险区公益性岗位 | 公益岗位 | 公益岗位 | 朝天区 | 137个山洪灾害危险区 | 49 | 49 | 中央财政衔接资金 | 138 | 138 |  |  | 区财政局 区乡村振兴局 | 区水利局 | 2022.7 | 2022.10 | 到户类（其他） | 否 | 否
8 | 麻柳乡石板村蔬菜园区生产道建设项目 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 麻柳乡石板村 | 生产道整治及硬化680米，宽3.5，厚0.18米（c25）。片石浆砌堡坎150m³。 | 40 | 40 | 省级财政衔接资金 | 89 | 304 | 12 | 40 | 区乡村振兴局 区农业农村局 | 麻柳乡人民政府 | 2022.7 | 2022.10 | 基建类 | 否 | 否
9 | 麻柳乡石板村菜经套作基地建设项目 | 产业扶贫 | 种植养殖加工服务 | 麻柳乡石板村 | 套作蔬菜100亩（补助400元/亩），种苗品改2000株；配套基础设施：开挖清理河道300米、浆砌堡坎长600米*高2.5米*厚0.8米。新建生产便道，垫层C15宽1.2米*长600米*厚0.1米，透水砖720平方米。 | 80 | 80 | 省级财政衔接资金 | 30 | 108 | 5 | 19 | 区乡村振兴局 区农业农村局 | 麻柳乡人民政府 | 2022.7 | 2022.10 | 产业类 | 否 | 否
10 | 凤凰村巩固脱贫攻坚成果产业发展项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 凤凰村 | 发展灰鸡养殖170户，补助鸡苗6200只，配套养殖圈舍、灰鸡饮用水设备；支持肉牛及生猪养殖养殖大户产业发展，补助饲料加工设备；添置来料加工设备，新建来料运输资源路2公里，宽3米，厚0.15米，C25混凝土。 | 100 | 100 | 中央财政衔接资金 | 400 | 1285 | 68 | 230 | 区乡村振兴局 区农业农村局 | 大滩镇人民政府 | 2022.7 | 2022.12 | 产业类 | 否 | 否
11 | 2022年云雾山镇中坝村农旅文综合体建设项目 | 产业扶贫 | 休闲农业与乡村旅游 | 云雾山镇中坝村 | 特色餐饮区600㎡（轻钢结构房屋）及配套设施，停车场800㎡及配套设施。 | 100 | 100 | 中央财政衔接资金 | 385 | 1276 | 44 | 144 | 区乡村振兴局 区农业农村局 | 云雾山镇人民政府 | 2022.7 | 2022.10 | 产业类 | 否 | 否 | 村集体经济组织实施
12 | 李家镇青林村蔬菜产业及配套设施建设项目 | 产业项目 | 种养殖加工服务 | 李家镇青林村 | 种植蔬菜400亩（补助400元/亩）；硬化产业道路长2公里，宽3.5米、厚0.18米、C25；清理落水洞一处。 | 120 | 108.8 | 省级财政衔接资金 | 276 | 1124 | 54 | 177 | 区乡村振兴局 区农业农村局 | 李家镇人民政府 | 2022.7 | 2022.10 | 产业类 | 否 | 否
13 | 大尖山村林下食用菌种植 | 产业项目 | 种养殖加工服务 | 两河口镇大尖山村 | 种植食用菌50户1000亩，抚育巴山木竹1000亩，建辅料生产线（基料粉碎机、发酵池、厂房等） | 109 | 109 | 中央财政衔接资金 | 382 | 1453 | 66 | 151 | 区乡村振兴局 区农业农村局 | 两河口镇人民政府 | 2022.7 | 2022.10 | 产业类 | 否 | 否
14 | 曾家镇石烛村园区农旅文融合产业发展项目 | 产业扶贫 | 休闲农业与乡村旅游 | 曾家镇石烛村 | 修建林下休闲民俗6套，配套基础设施建设。 | 150 | 150 | 中央财政衔接资金 | 375 | 1275 | 61 | 216 | 区乡村振兴局 区农业农村局 | 曾家镇人民政府 | 2022.7 | 2022.10 | 产业类 | 是 | 否 | 村集体经济组织实施
15 | 水磨沟镇转角坝安置点基础设施损毁修复项目 | 村基础设施建设 | 其他 | 水磨沟社区 | 河堤修复500立方米；污水管网损毁修复920立方米，钢筋6吨，污水管铺设460米；基础开挖；护栏及人行道修复（护栏83米，人行道100米）。 | 101 | 70 | 中央财政衔接资金 | 47 | 164 | 10 | 29 | 区乡村振兴局 区以工代赈事务中心 区水利局 | 水磨沟镇人民政府 | 2022.7 | 2022.10 | 基建类 | 否 | 是
16 | 监测户个户产业发展奖补资金 | 产业扶贫 | 种养殖加工服务 | 全区 | 监测户个户产业发展奖补资金（户均3000元） | 100 | 100 | 市级财政衔接资金 | 330 | 330 | 330 | 330 | 区财政局 | 区乡村振兴局 | 2022.7 | 2022.10 | 到户类（产业） | 否 | 否
17 | 曾家镇荣乐村安置点道路建设 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 曾家镇荣乐村 | 实施乳化沥青透层+5cm改性沥青AC-13沥青混凝土面层和水泥混凝土面层15770平方米 | 169 | 169 | 中央财政衔接资金 |  |  |  |  | 区乡村振兴局 区交通运输局 | 曾家镇人民政府 | 2022.7 | 2022.10 | 基建类 | 否 | 否
18 | 小安村笋用竹基地配套建设项目 | 村基础设施 | 其他 | 朝天镇小安村 | 整治笋用竹基地生产道路2公里，新建山坪塘1口约4000方（土质坝） | 50 | 50 | 省级财政衔接资金 | 185 | 623 | 26 | 75 | 区乡村振兴局 区农业农村局 | 朝天镇人民政府 | 2022.7 | 2022.10 | 基建类 | 否 | 否
19 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全区 | 项目管理费 | 21 | 21 | 中央财政衔接资金 |  |  |  |  | 区财政局 | 区乡村振兴局 | 2022.7 | 2022.12 | 基建类 | 否 | 否 | 中央9.3、省级6.2、市级5.5

## Sheet2 (hidden)
产业扶贫 | 就业扶贫 | 公益岗位 | 教育扶贫 | 健康扶贫 | 危房改造 | 金融扶贫 | 生活条件改善 | 综合保障性扶贫 | 村基础设施 | 村公共服务 | 项目管理费
种植养殖加工服务 | 外出务工补助 | 公益岗位 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 农村危房改造 | 扶贫小额信贷贴息 | 入户路改造 | 享受农村居民最低生活保障 | 通村、组硬化路及护栏 | 规划保留的村小学改造 | 项目管理费
休闲农业与乡村旅游 | 就业创业补助 |  | 贫困村创业致富带头人创业培训 | 参加大病保险 |  | 扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息 | 解决安全饮水 | 享受特困人员救助供养 | 通生产用电 | 村卫生室标准化建设
光伏项目 | 就业创业培训 |  | 参与"学前学会普通话"行动 | 接受医疗救助 |  | 产业保险 | 厨房厕所圈舍等改造 | 参加城乡居民基本养老保险 | 通生活用电 | 村幼儿园建设
生态扶贫项目 | 技能培训 |  | 其他教育扶贫 | 参加其他补充医疗保险 |  | 扶贫小额信贷风险补偿金 |  | 接受留守关爱服务 | 光纤宽带接入 | 村级文化活动广场
其他 |  |  |  | 参加意外保险 |  | 其他 |  | 接受临时救助 | 产业路
|  |  |  | 接受大病(地方病)救治 |  |  |  |  | 小型农田水利设施
其他