## 义务教育薄弱环节改善与能力提升
朝天区转移支付区域（义务教育薄弱环节改善与能力提升）绩效目标自评表
（ 2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 义务教育薄弱环节改善与能力提升
中央主管部门 |  |  | 财政部、教育部
地方主管部门 |  |  | 区财政局、区教科局 |  | 资金使用单位 | （区教科局）朝天第一小学
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 295 | 59.57 |  | 20.19%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 295 | 59.57 |  | 20.19%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 不存在
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理支付规定以及资金管理办法规定的实现要求分解下达。 |  |  | 不存在
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位有资金账户等问题。 |  |  | 不存在
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 不存在
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  | 不存在
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 不存在
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 不存在
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 计划完成朝天一小运动场改造6000平方米。 |  |  |  | 2022年实际完成朝天一小运动场改造1200平方米，受疫情影响，2023年继续实施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造运动场面积 |  | ≦6000平方米 | 已完成运动场改造1200平方米。 | 一是按进度施工和拨款，二是受疫情影响，下年继续实施。
|  | 质量指标 | 改造运动场合格率100% |  | ≒100% | 20% | 一是按进度施工和拨款，二是受疫情影响，下年继续实施。
|  | 时效指标 | 改造运动场建设时间 |  | 2022年 | 2022年完成20% | 2023年继续实施。
|  | 成本指标 | 改造运动场成本 |  | ≦295万元 | 全年实际完成59.57万元 | 一是按进度施工和拨款，二是受疫情影响，下年继续实施。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受惠学生人 |  | ≦718人 | 受惠学生718人。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 实现边远农村义务教育学校均衡发展 |  | 好、一般 | 好
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≧95% | 98%
|  |  | 学校满意度 |  | ≧95% | 98%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。