## 自评表
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目） 区域绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）
中央主管部门 |  |  | 中央宣传部
地方主管部门 |  |  | 中共广元市朝天区委宣传部 |  | 实施单位 | 中共广元市朝天区委宣传部
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率(B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 50 | 50 | —— | 100% |  | ——
|  |  | 其中：中央补助 | 50 | 50 | 10 | 100% |  | 10
|  |  | 地方资金 |  |  | —— |  |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  | —— |  |  | ——
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 1.中央补助资金执行率100%； 2.新时代文明实践中心建设≥1； 3.建立文明实践志愿服务队伍≥200； 4.开展集中性活动数量≥12； 5.打造有影响力的文明实践志愿服务活动品牌≥3； 6.现有阵地平台整合效果显著； 7.形成富有地方特点的工作经验； 8.设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比≤50%； 9.文明实践志愿者骨干培训覆盖率≥90%； 10.每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例≥90%； 11.人民群众对文明实践工作的满意率≥95%。 |  |  | 1.中央补助资金执行率100%； 2.新时代文明实践中心建设1个； 3.建立文明实践志愿服务队伍245支； 4.开展集中性活动数量10，因疫情原因部分活动未能开展； 5.打造有影响力的文明实践志愿服务活动品牌3个； 6.现有阵地平台全部达成预期指标； 7.2021年11月形成富有地方特点的工作经验； 8.设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比≤50%； 9.文明实践志愿者骨干培训覆盖率≥90%； 10.每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例≥90%； 11.人民群众对文明实践工作的满意率≥95%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量 指标 | 新时代文明实践中心建设数量 | ≥1 | 1 | 5 | 5
|  |  | 每个县（市、区、旗）文明实践志愿服务队伍数量 | ≥200 | 245 | 10 | 10
|  |  | 每个新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量 | ≥12 | 10 | 10 | 8.3 | 疫情管控
|  | 质量 指标 | 每个县(市、区、旗)有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量 | ≥3 | 3 | 5 | 5
|  |  | 现有阵地平台整合效果 | 显著 | 全部达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效 指标 | 每个县（市、区、旗）形成富有地方特点的工作经验 | 2021-12-01 | 2021-11-01 | 5 | 5
|  | 成本 指标 | 每个县（市、区、旗）设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比 | ≤50% | 40% | 5 | 5
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 每个县（市、区、旗）文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | ≥90% | 95% | 10 | 10
|  |  | 每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例 | ≥90% | 93% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 每个县（市、区、旗）人民群众对文明实践工作的满意率 | ≥95% | 97.3% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.3
说明