## 绩效目标申报
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 朝天区水磨沟镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 贾清龙15983939746
主管部门 |  | 区以工代赈办 |  | 实施单位 |  | 红坪村村民委员会
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： |  | 398
|  | 其中：财政拨款 |  | 398
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
新建道路8公里
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建道路 |  | 8公里
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  | 100%
|  |  | 指标2：丘陵区生产道路通达度 |  | ≥90%
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 |  | 100%
|  | 成本指标 | 指标1：新建道路补助标准 |  | ≤50万/公里
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：预计发放劳务报酬 |  | ≥92.2万元
|  |  | 指标2：劳务报酬发放总额占总投资比例 |  | ≥23.05%
|  | 社会效益 指标 | 指标1：受益人口数 |  | ≥265户
|  |  | 指标2：项目技能培训 |  | ≥91人次
|  |  | 指标3：组织项目村群众务工人数 |  | ≥60人
|  |  | 指标4：带动建档立卡贫困人口脱贫数 |  | ≥24人
|  |  | 指标5：便利村民出行 |  | ≥265户
|  | 生态效益 指标 | 指标1：改善项目区生态环境 |  | 有效改善
|  |  | 指标2：改善地表水土流失 |  | 有效改善
|  |  | 指标3：土壤有机质含量 |  | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 指标1：工程使用年限 |  | ≥20年
|  |  | 指标2：新建公路列养率 |  | 100%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目区村民满意度 |  | 100%

## 绩效目标审核
附表2（绩效审核）
绩效目标审核表
绩效目标审核表
审核内容 | 审核要点 | 审核意见
一、完整性审核
规范完整性 | 绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项 | 优þ 良□ 中□ 差□
明确清晰性 | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述 | 优þ 良□ 中□ 差□
二、相关性审核
目标相关性 | 绩效目标与本部门（单位）职能、以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关 | 优þ良□ 中□ 差□
指标科学性 | 绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值 | 优þ 良□ 中□ 差□
三、适当性审核
绩效合理性 | 预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善；是否符合行业正常水平或事业发展规律 | 优þ 良□ 中□ 差□
资金匹配性 | 绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小 | 优þ 良□ 中□ 差□
四、可行性审核
实现可能性 | 绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分 | 优þ 良□ 中□ 差□
条件充分性 | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，管理制度是否健全 | 优þ 良□ 中□ 差□
综合评定等级 | 优þ 良□ 中□ 差□
总体意见
注：此类表由县级行业部门进行审核，并修改完善绩效指标。

## 绩效目标执行监控4-7
附表3
绩效目标执行监控表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 朝天区水磨沟镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目 |  |  | 项目负责人 | 贾清龙 |  |  | 联系电话 |  | 15983939746
主管部门 |  |  | 区以工代赈办 |  |  | 实施单位 | 红坪村村民委员会
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 4-7月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 398 |  |  |  | 70% |  |  |  | 398
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 398 |  |  |  | 70% |  |  |  | 398
其他资金
年度总体目标 | 新建道路8公里。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 4-7月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建道路 | 8公里 | 8公里 | 8公里 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 88% | 100% | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 新建道路补助标准 | ≤50万/公里 | ≤50万/公里 | ≤50万/公里 | [6 empty] | √
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 以工代赈项目增加劳动者收入（总收入） | ≥3000元 | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 以工代赈项目预计发放劳务报酬 | 92.2万元 | 54.2010万元 | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 劳务报酬发放总额占总投资比例 | ≥58.7% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡 贫困人口数 | ≥24人 | ≥24人 | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 受益人口数 | ≥265户 | ≥265户 | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 项目技能培训 | ≥91人次 | ≥68人次 | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 组织项目村群众务工人数 | ≥60人 | ≥60人 | 100% | [6 empty] | √
|  | 生态效益 指标 | 耕地质量 | 比上年提高 | 比上年提高 | 100% | [6 empty] | √
|  | 可持续影响 指标 | 新建公路列养率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口 满意度 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
……
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方 面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效目标执行监控8-10
绩效目标执行监控表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 朝天区水磨沟镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目 |  |  | 项目负责人 | 贾清龙 |  |  |  | 联系电话15983939746
主管部门 |  |  | 区以工代赈办 |  |  | 实施单位 | 红坪村村民委员会
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 8—10月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 398 |  |  |  | 30% |  |  |  | 398
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 398 |  |  |  | 30% |  |  |  | 398
其他资金
年度总体目标 |  |  | 新建道路8公里。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 8-10月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建道路 | 8公里 | 8公里 | 8公里 | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 88% | 100% | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 新建道路补助标准 | 50万/公里 | 50万/公里 | 50万/公里 | [6 empty] | √
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 以工代赈项目增加劳动者收入（总收入） | ≥3000元 | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 以工代赈项目预计发放劳务报酬 | 92.2万元 | 12.6810万元 | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 劳务报酬发放总额占总投资比例 | ≥13.7% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡 贫困人口数 | ≥24人 | ≥24人 | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 受益人口数 | ≥265户 | ≥265户 | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 项目技能培训 | ≥91人次 | ≥23人 | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 组织项目村群众务工人数 | ≥60人 | ≥60人 | 100% | [6 empty] | √
|  | 生态效益 指标 | 耕地质量 | 比上年提高 | 比上年提高 | 100% | [6 empty] | √
|  | 可持续影响 指标 | 新建公路列养率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口 满意度 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方 面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效目标自评表
附表4
绩效目标自评表 （2022年度）
项目名称 |  |  | 朝天区水磨沟镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 贾清龙15983939746
主管部门 |  |  | 区以工代赈办 |  |  | 实施单位 |  | 红坪村村民委员会
资金情况 |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
（万元） |  |  | 年度资金总额： | 398 |  | 398 |  |  | 10 | 100 | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 398 |  | 398 |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建道路 |  | 10 | 8公里 | 8公里 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | 1 | 100% |  | 10
|  |  | 丘陵区生产道路通达度 |  | 10 | ≥90% | ≥90% |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 1 | 100% |  | 10
|  | 成本指标 | 新建道路补助标准 |  | 10 | ≤50万/公里 | ≤50万/公里 |  | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 效益 | 预计发放劳务报酬 |  | 2.5 | ≥92.2万元 | ≥92.2万元 |  | 2.5
|  |  | 劳务报酬发放总额占总投资比例 |  | 2.5 | ≥23.05% | ≥23.05% | ≥23.05% | 2.5
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 2.5 | ≥265户 | ≥265户 | ≥265户 | 2.5
|  |  | 项目技能培训 |  | 2.5 | ≥91人次 | ≥91人次 | ≥91人次 | 2.5
|  |  | 组织项目村群众务工人数 |  | 2.5 | ≥60人 | ≥60人 | ≥60人 | 2.5
|  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 |  | 2.5 | ≥24人 | ≥24人 | ≥24人 | 2.5
|  |  | 便利村民出行 |  | 2.5 | ≥265户 | ≥265户 | ≥265户 | 2.5
|  | 生态效益 指标 | 改善项目区生态环境 | 指标1：改善项目区生态环境 | 2.5 | 有效改善 | 有效改善 | 有效改善 | 2.5
|  |  | 改善地表水土流失 | 指标2：改善地表水土流失 | 2.5 | 有效改善 | 有效改善 | 有效改善 | 2.5
|  |  | 土壤有机质含量 | 指标3：土壤有机质含量 | 2.5 | 有效改善 | 有效改善 | 有效改善 | 2.5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 2.5 | ≥20年 | ≥20年 | ≥20年 | 2.5
|  |  | 新建公路列养率 |  | 2.5 | 100% | 100% |  | 2.5
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100