## 15YS_2023年朝天区本级重大投资项目情况表
2022年朝天区重大投资项目情况表
单位：万元
项目名称 | 建设 性质 | 建设 年限 | 总投资 | 资金来源及构成 |  |  | 2022年本级预算内投资建议数 | 建设内容 |  | 备注
|  |  |  | 中、省预算内投资 | 地方财政资金 | 业主自筹 |  | 建设总规模 | 2022年建设 内容
一、重大基础设施 |  |  | 1727.7 | 1289 | 438.7 | 0 | 438.7
沙河镇干部周转房保障建设 | 新建 | 2021.9.30-2022.5.25 | 727.7 | 289 | 438.7 |  | 438.7 | 新建干部周转房2065平方米，占地面积900平方米，高六层，采用框架结构，购置基本生活设备59套，配套给排水、强弱电、消防等附属工程 | 购置基本生活设备59套，配套给排水、强弱电、消防等附属工程。
妇幼保健院童博托育中心建设项目 | 新建 | 2022.4--2023.4 | 150 | 150 |  |  |  | 托育中心约1300平方米，其中室内：998平方米，户外300平方米。室内共设置托位150个，设置标准托班8个，其中托大班4个，托中班3个，托小班1个；感统训练室1个，室内公共运动场1个，以及亲子卫生间、母婴室、保健观察室、隔离室、厨房等相应服务用房，满足婴幼儿日常生活、室内日常活动、婴幼儿保健和教育等服务，并相应配置了设施设备。户外活动场地设置沙池、跑道、涂鸦区、种植区等，满足0-3婴幼儿开展户外活动的需求。后期投放低结构玩具，以满足各肢体训练的同时保证玩具使用的灵活性。 | 2022年3月童博托育中心建设项目正式启动，4月完成项目建设地址调整，5-8月全面完成设计、审图、预算、财评、招标等工作，9月正式施工，由四川东拓建设工程有限公司承建。
以工代赈示范工程 | 村民自建 | 10个月 | 550 | 550 |  |  |  | 新建产业道路9.4公里，生产便道2公里，土地整治400亩，排洪渠2公里，蓄水池3口 | 新建3.5米宽、0.18米厚、砼c30产业道路9.4公里；新建1.5米宽、0.15米厚、砼c20生产便道2公里，土地整治400亩，主要为浆砌堡坎1110.29立方米；新建0.6米宽、0.5米高、渠壁0.2米厚、砼c20排洪渠2公里，新建蓄水池3口，共计200立方米。
| 村民自建 | 6个月 | 300 | 300 |  |  |  | 新建村组道路8公里 | 新建村组道路8公里，其中：硬化3.4公里，扩建4.6公里。
二、重大社会事业和民生工程 |  |  | 2185 | 2185 | 0 | 0 | 0
教育强国推进工程 | 新建 | 2022年至2024年 | 2185 | 2185 |  |  |  | 修建曾家幼儿园教学楼建设3126平方米。沙河小学新建校舍4200平方米。中子实验学校教学楼1500平方米. | 中子实验学校教学楼1500平方米已完成建设，曾家幼儿园教学楼及沙河小学校舍主体建设已完成。 | 中子实验学校教学楼已完工，曾家幼儿园教学楼、沙河小学新建校舍在建。