广元市朝天区2023年财政涉农资金

统筹整合使用调整方案

第一章  序  言

主要包括方案编制依据、方案编制因由、方案编制原则。

一、方案编制依据。深入贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《中共四川省委 四川省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》精神，根据财政部等部委印发的《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）有关规定和省市有关文件精神，结合年度巩固拓展脱贫成果同乡村振兴目标任务，统筹考虑资金来源和规定使用方向，进行编制《广元市朝天区2023年财政涉农资金统筹整合使用调整方案》。

二、方案编制因由。根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务和实际需要，将中央、省、市、区财政安排用于农业生产发展、农村基础设施建设等方面的资金进行统筹安排，突出重点、集中投入、形成合力。

三、方案编制原则。区政府为统筹整合财政涉农资金的实施主体，按照“突出重点、统筹兼顾，规范高效、创新推动，精准发力、注重实效”的原则，根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务和资金需要，并结合全区到位涉农资金开展统筹整合。按照规划和实际需求，安排统筹整合财政涉农资金。

第二章  目标任务

主要包括年度项目建设目标任务、年度整合资金目标任务。

一、项目建设目标

（一）交通方面。100%的组通水泥硬化路，且覆盖80%以上的农户。

（二）饮水方面。全区100%的农户饮水安全，水质、水量、方便程度（使用自来水的进厨房）、保证率全面达标。

（三）集体经济方面

1.139个行政村新型农村集体经济组织全覆盖。

2.原非贫困村人均集体经济经营性收入超过6元。

3.建立完善集体经济收益分配制度，村集体经济组织成员分红原则上不低于当年可分配收益总额的40%。

（四）产业就业方面

1.村村都有特色产业园。

2.户户都有户办小庭园。

3.25以下耕地无撂荒现象。

4.有劳动力的脱贫家庭至少有1人就业。

二、资金整合目标。通过统筹整合财政涉农资金，把规划的项目全面完成，使全区已脱贫人口脱贫成效得到巩固提升。

第三章  工作措施

一、创新财政涉农资金使用机制

（一）大力推广以工代赈方式。积极推广群众民主议事决策机制，发挥基层组织责任担当、激发群众内生动，拓宽就业增收渠道，增加农村劳动力特别是脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入户的收入，吸收村民代表参与项目评选和建设管理。在严格履行民主程序、充分尊重农民意愿的前提下，采取农民自行建设、自主招标（比选）等方式实施项目，调动农民群众积极性。

（二）支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。强化资金安排使用与支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴和其他相关支出。做到帮扶对象精准、实施项目精准、资金使用精准、帮扶措施精准。

（三）转变财政涉农资金支持方式。探索财政涉农资金使用新机制，充分发挥财政资金引导放大作用，通过政府和社会资本合作、政府购买服务、贷款贴息、农业担保、设立产业发展基金等有效方式，撬动更多金融资本、社会资本参与脱贫攻坚。

二、加强财政涉农资金监督管理

（一）完善制度体系。及时修订完善各项制度，取消限制资金统筹整合使用的相关规定。制定统筹整合使用财政涉农资金具体办法，明确部门分工、操作程序、公开办法、监管措施等。

（二）规范项目资金管理。加快构建协调配合的项目资金管理机制。整合资金支持的项目原则上从项目库中选择，做好项目储备，科学设定绩效目标，严格项目论证入库，整合资金优先安排用于即有利于巩固拓展脱贫攻坚成果，又有利于完成行业发展任务的项目。不得将统筹整合涉农资金用于平衡预算、修建楼堂馆所、改善办公条件、购置车辆、发放人员工作补贴、弥补单位公用经费等支出；不得用于建设农民群众不满意、没有推广价值的“示范园区”等形象工程。

（三）健全公告公示。坚持和完善从区、乡（镇）、村(社区）三级资金项目公示公告制度，提高财政涉农资金的分配、使用透明度。要在区政府门户网站和主要媒体公开统筹整合使用的涉农资金来源、用途和项目建设等情况。乡村要建立公告公示制度，公告公示内容应包括项目名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、举报电话等。

（四）开展绩效评价。涉农资金统筹整合使用要与目标任务挂钩，按照脱贫效益最大化原则配置资源，将巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作成效作为衡量资金统筹整合使用工作主要标准。区乡村振兴、财政、发展改革等部门（单位）要加强对涉农资金统筹整合使用的绩效评价，并将其纳入巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作成效考核，评价、考核结果以农村工作领导小组名义通报。

（五）加强监督检查。各级各部门要把纳入统筹整合范围的财政涉农资金作为监管重点。实施多元监督检查，发挥乡镇财政就近就地优势，让其充分参与统筹整合财政涉农资金管理和监督检查等工作。组织和引导群众主动参与统筹整合财政涉农资金项目管理，建立健全举报受理、反馈机制。探索第三方监督机制。监察、审计、财政等部门要加大对资金的审计和监督检查力度，并对监管职责落实情况进行跟踪问效。

第四章  项目建设

按照统筹整合资金使用相关政策，结合全区年度目标任务，因地制宜确定具体项目。主要包括支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴和其他相关支出的项目。

一、基础设施项目。主要包括农村公路、农村水利和其他3类项目，共计64个。其中，农村公路2个、水利项目51个、其他项目11个。

（一）水利建设

1.实施地点。在全区12个乡镇实施2023年农村安全人饮巩固提升及维修养护项目。

2.建设内容和规模。新建自流引水28处，新建泵站15处，管网延伸14处。

3.建设标准。农村安全饮水巩固提升工程采用C20钢筋混凝土浇筑及M7.5砖砌，附带过滤池、排污、溢流管等附属设施，PE100级1.6MPa供水管安装。

4.项目建设进度计划。农村安全人饮巩固提升及维修养护项目7月底前全面完成。

5.项目效益。项目实施后，将巩固提升保障农村1万人的饮水安全，以及保障项目区生产生活用水和减轻项目区水土流失量。

（二）其他

1.实施地点。在沙河镇、麻柳乡、李家镇、两河口镇等6个乡镇实施2023年以工代赈、易地搬迁后续扶持、集中供水等项目。

2.建设内容和规模。土地整治173.2亩，改建排水沟2.56Km，蓄水池1口100m³，改建山坪塘1座500m³，改建产业道路7.05Km，新建生产便道2.06Km。新建防旱池1口100m³。

3.建设标准。根据具体建设项目的行业标准和规划标准列述。

- 4.项目建设进度计划。项目于2月启动实施，12月前全面完成。

5.项目效益。项目实施后，将巩保障项目区生产生活和减轻项目区水土流失量。

二、农业产业发展项目。主要包括种植业、养殖业、其他产业等3类项目，共计69个。其中，种植业50个、养殖业16个、其他产业3个。

（一）种植业

1.实施地点。在两河口镇两河村、吉庆社区、老林村、黄家村、农华村，曾家镇尧坪村、大竹村、工农村、李家村等9个村发展标准化高山蔬菜种植和开展粮经复种。

2.建设内容及规模。标准化种植高山蔬菜2750亩，并开展统防统治，实现优质高产。

3.建设标准。根据具体建设项目的行业标准和规划标准列述。

- 4.项目建设进度计划。项目于2月启动实施，12月前全面完成。

5.项目效益。项目实施后，带动脱贫户持续增收，惠及脱贫户276户。

（二）养殖业

1.实施地点。在全区突破性发展肉牛羊产业和推广广元灰鸡养殖。

2.建设内容及规模。建标准化圈舍，引进种（肉）牛羊及购买设施设备，以实际验收为准（按照广朝委办函〔2021〕124号文件关于印发《朝天区突破性发展肉牛羊产业十条措施（试行）》的通知执行）。推广广元灰鸡9.83万只。

3.建设标准。根据具体建设项目的行业标准和规划标准列述。

- 4.项目建设进度计划。项目于2月启动实施，12月前全面完成。

5.项目效益。项目实施后，能有效带动群众持续增收，覆盖、惠及脱贫户174户。

三、其他项目。主要包括农村人居环境改善和公益性岗位2类项目，共计46个。其中，农村人居环境整治项目45个，公益性岗位项目1个。

1.人居环境改善

（1）实施地点。在朝天镇青龙村、陈家村、双坪村、俞家村，大滩镇坪台村、敬忠村、天池村、茅坪村、响水村、自然村，临溪乡望坪村、水磨沟镇枫香滩村、红坪村、马家坝村、桃源村、坝河村，云雾山镇菜籽坝社区、中坝村、三龙村、鲤鱼村、花石村、梧桐村，两河口镇大尖山村、永坪村，沙河镇元西村、石卡村，中子镇黎明村、转北村、转南村、校场村、潜溪村、旭光村、清泉村，李家镇易兴村、王家垭村、永乐村开展农村人居环境整治建设。

（2）建设内容及规模。开展农户厕所改造2900户，人居环境整治180户。改厨房840户、新建生活污水处理三格化粪池306口，硬化入户路1285户18.575万㎡。

（3）建设标准。根据具体建设项目的行业标准和规划标准列述。

- （4）项目建设进度计划。项目于3月启动实施，12月前全面完成。

- （5）项目效益。项目实施后，有效改善人居环境、村容村貌。重点是覆盖、惠及脱贫户248户。

第五章  整合资金

一、项目计划总投资情况

2023年，我区财政涉农资金统筹整合方案中项目计划总投资16911.9万元。其中，整合涉农资金投入10558.76万元，其它资金6353.14万元。

（一）基础设施类。计划投资3430.56万元，其中整合涉农资金投入2843.6万元。具体是农村公路95万元，其中整合涉农资金投入95万元；水利300万元，其中整合涉农资金投入300万元；其他项目3035.56万元，其中其中整合涉农资金投入2448.6万元。

（二）农业产业发展类。计划投资11893万元，其中整合涉农资金投入6126.8万元。具体是种植业投入10683.4万元，其中整合涉农资金投入4917.2万元；养殖业投入958万元，其中整合涉农资金投入958万元；其他产业投入251.6万元，其中整合涉农资金投入251.6万元。

（三）其他。计划投资1588.36万元，其中整合涉农资金投入1588.36万元。具体是农村人居环境整治投入1078.36万元，其中整合涉农资金投入1078.36万元；公益性岗位入资510万元，其中整合涉农资金投入510万元。

二、整合资金来源及规模

2023年,我区计划整合涉农资金10558.76万元。其中，计划整合中央资金8028.2万元、省级资金126万元、市级资金434.2万元、区本级资金1970.36万元。

（一）计划整合中央财政涉农资金8028.2万元。其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金6795.2万元，水利发展资金100万元，农村综合改革转移支付资金73万元，高标准农田改造提升资金1060万元。

（二）计划整合省级财政涉农资金126万元。其中：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金110万元，农村综合改革转移支付资金16万元。

（三）计划整合区市级财政衔接推进乡村振兴补助资金434.2万元。

（四）计划整合区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金1970.36万元。

第六章  保障措施

一、成立组织机构。成立以区委副书记、区政府区长张骏同志为组长、相关行业部门负责人为成员的涉农资金统筹整合工作领导小组，领导小组办公室设在区财政局，由区财政局局长兼任办公室主任，成员单位为各涉农部门。办公室负责涉农资金统筹整合工作的组织、协调和统筹安排。

二、压实工作责任。为确保统筹整合资金真正用于巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，落实和细化分解责任，明确区涉农资金统筹整合工作领导小组办公室、涉农部门、乡（镇）和村主要工作职责。区涉农资金统筹整合工作领导小组办公室承担财政涉农资金统筹整合的主体责任，办公室主任为第一责任人；区涉农部门承担财政涉农资金统筹整合工作的具体责任，部门（单位）主要负责人为主要责任人；有关乡镇和村是财政涉农资金整统筹合工作的实施主体，乡（镇）和村（社区）主要负责人为直接责任人。

三、加强监督管理。区纪委监委、财政、审计、乡村振兴等部门要定期、不定期开展统筹整合资金使用的专项检查和抽查，切实加强资金日常监督检查，确保统筹整合资金真正用于巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接。采取事前、事中、事后的全过程监管，要建立多层次、多方位、多形式的监督管理机制，切实做好资金审计、检查和监督工作。对不按规定履行报批手续，擅自调整变更项目实施计划的，给予通报批评，并依法依规追究单位领导和相关人员的责任。

四、严格统筹程序。统筹整合财政涉农资金实行提出资金统筹计划→确定项目实施主体→开展项目实施→按项目实施进度拨付资金→开展项目竣工验收的方式进行。区涉农资金统筹整合工作领导小组办公室提出统筹整合使用总体计划，报经区涉农资金统筹整合工作领导小组研究同意后，由项目实施主体组织实施，并按照县级部门报账制和有关资金管理办法，开展项目竣工验收和审核拨付资金。

五、实行阳光操作。推行和完善报账制、公示公告制、专家评审制等管理方式，促进实现资金分配依据科学、分配办法公开、分配程序规范、分配结果公正。建立健全项目的民主决策机制和群众参与机制，进一步提高涉农资金统筹整合管理使用的公平性、公正性和透明度。加大政务信息公开力度，提高政策和项目资金申请的透明度，杜绝资金无序申报、重复申报和骗取套取资金的行为。通过区政府门户网站、政务公开栏、村务公开栏等形式，公布年度统筹整合涉农资金项目建设内容、地点、政策及资金等信息，接受社会监督。

六、强化绩效考评。进一步完善资金的绩效考评制度，对资金的安排分配、使用管理、项目效益等情况进行全面考评。要按照“指标科学、操作简便、结果公正”的原则，进一步健全考评指标，将考评结果与下年度财政衔接资金的分配相挂钩。对绩效好、监督措施到位的乡镇和部门，在安排项目和分配资金时给予适当倾斜，对绩效差、管理不到位的乡镇和部门，进行扣减。同时，对资金使用管理好的乡镇和部门给予通报表扬，推广经验、做法；对出问题的乡镇和部门进行通报批评，责成提出整改措施并限期落实。

附件：1.广元市朝天区2023年统筹整合财政涉农资金汇总表

2.广元市朝天区2023年统筹整合财政涉农资金

使用安排项目表

3.广元市朝天区2023年统筹整合财政涉农资金

使用安排项目绩效目标表

附件1

广元市朝天区2023年统筹整合财政

涉农资金汇总表

单位：万元

| 统筹整合财政涉农资金类型 | 年度计划整合资金规模 |
| --- | --- |
| 合 计 | 10558.76 |
| 一、中央确定统筹整合涉农资金小计 | 8028.2 |
| 1.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 6795.2 |
| 2.水利发展资金 | 100 |
| 3.农业生产发展资金（不含耕地地力保护补贴、农机购置补贴、支持适度规模经营、有机肥替代、农机深耕深松、产业兴村强县示范行动、畜禽粪污综合利用、现代农业产业园） |  |
| 4.林业改革资金（不含森林资源管护和相关试点资金） |  |
| 5.耕地建设与利用资金 | 1060 |
| 6.农村综合改革转移支付 | 73 |
| 7.林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分） |  |
| 8.农村环境连片整治示范资金 |  |
| 9.车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） |  |
| 10.农村危房改造补助资金 |  |
| 11.中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴资金 |  |
| 12.常规产粮大县奖励资金 |  |
| 13.生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） |  |
| 14.农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） |  |
| 15.旅游发展基金 |  |
| 16.中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括国家水网骨干工程、水安全保障工程、气象基础设施、农村电网巩固提升工程、生态保护和修复方面的支出） |  |
| 17.其他 |  |
| 二、省级确定统筹整合涉农资金小计 | 126 |
| 1.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 110 |
| 2.水利发展专项资金 |  |
| 3.现代农业发展工程资金 | 16 |
| 4.农田建设资金 |  |
| 5.林业改革发展专项资金（国土绿化、林草产业发展支出方向及自然保护地能力建设支出方向中的省级自然保护地建设补助） |  |
| 6.林业生态保护恢复专项资金（草原生态修复治理资金） |  |
| 7.农村综合改革转移支付资金 |  |
| 8.交通建设资金（支持农村公路部分） |  |
| 9.农村危房改造补助资金 |  |
| 10.产粮大县（市）奖励资金 |  |
| 11.农村饮水安全工程专项资金 |  |
| 12.民族地区开发资金（用于农业生产发展和农村基础设施建设部分） |  |
| 13.省预算内基本建设投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出） |  |
| 14.其他 |  |
| 三、市（州）本级投入涉农资金小计 | 434.2 |
| 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 434.2 |
| …… |  |
| 四、县（市、区）本级投入涉农资金小计 | 1970.36 |
| 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1970.36 |
| …… |  |
| 审核人： 填表人： 联系电话： |  |

附件2

广元市朝天区2023年统筹整合财政涉农资金使用安排项目表

| 项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 整合后资金使用监管责任单位 | 使用成效 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农资金来源 （要说明资金来源层级） |  | 惠及脱贫村（个） |  | 惠及脱贫户（户） |
| 合计 | — |  |  | — | 16911.9 | 10558.76 | — | — |  |  |  |
| 一、基础设施 |  |  |  |  | 3430.56 | 2843.6 |  |  |  |  |  |
| （一）交通 |  |  |  |  | 95 | 95 |  |  |  |  |  |
| 1.村内道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 羊木镇关口村产业道路硬化 | 羊木镇关口村 | 硬化产业道路及加宽1500米。 | C25 |  | 75 | 75 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 |  | 35 |
| 麻柳乡石板村产业道路建设项目 | 麻柳乡石板村 | 硬化产业道路500米. | C25 |  | 20 | 20 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  |  | 1 |
| （二）水利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.水利工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1整治山坪塘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.饮水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1小型集中供水 |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
| 安全饮水 | 沙河镇鱼洞村5.6.7组 | 新建泵站扬水2处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 7.38 | 7.38 | 水利发展资金 | 区水利局 | 0 |  | 10 |
| 安全饮水 | 沙河镇场镇 | 新建泵站扬水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 29.05 | 29.05 | 水利发展资金 | 区水利局 |  |  | 5 |
| 安全饮水 | 李家镇望远山社区供水工程 | 新建泵站扬水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 34.12 | 34.12 | 水利发展资金 | 区水利局 | 1 |  | 20 |
| 安全饮水 | 麻柳乡石板村1.8组 | 新建泵站扬水1处、自流饮水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 8.61 | 8.61 | 水利发展资金 | 区水利局 | 0 |  | 5 |
| 安全饮水 | 麻柳乡乔天村1组吴家岩 | 管网延伸1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 2.81 | 2.81 | 水利发展资金 | 区水利局 | 1 |  | 3 |
| 安全饮水 | 大滩镇敬忠村5组大岩巴 | 管网延伸1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 2.37 | 2.37 | 水利发展资金 | 区水利局 | 1 |  | 37 |
| 安全饮水 | 大滩镇横梁村4组大包上 | 管网延伸1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 3.07 | 3.07 | 水利发展资金 | 区水利局 |  |  | 75 |
| 安全饮水 | 大滩镇社区1组场镇 | 管网延伸1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 4.53 | 4.53 | 水利发展资金 | 区水利局 |  |  | 456 |
| 安全饮水 | 曾家镇尧坪村2组木瓜树湾 | 管网延伸1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 0.99 | 0.99 | 水利发展资金 | 区水利局 | 0 |  | 2 |
| 安全饮水 | 曾家镇汉王街供水站社维修 | 新建泵站扬水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 3.3 | 3.3 | 水利发展资金 | 区水利局 | 0 |  | 5 |
| 安全饮水 | 曾家镇吊滩河供水站维修 | 新建泵站扬水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 1.41 | 1.41 | 水利发展资金 | 区水利局 | 0 |  | 3 |
| 安全饮水 | 曾家镇供水站维修 | 新建泵站扬水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 2.36 | 2.36 | 水利发展资金 | 区水利局 | 0 |  | 24 |
| 安全饮水 | 朝天镇天井村3.7.8组 | 新建自流饮水1处、管网延伸3处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 4.72 | 4.72 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 |  | 2 |
| 安全饮水 | 朝天镇将军村1组柳家垭 | 新建泵站扬水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 0.81 | 0.81 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 |  | 1 |
| 安全饮水 | 羊木镇西北村3组余家沟 | 新建自流饮水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 4.15 | 4.15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 0 |  | 41 |
| 安全饮水 | 羊木镇新塘村7组平头沟 | 新建自流饮水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 2.88 | 2.88 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 |  | 46 |
| 安全饮水 | 羊木镇金台社区9.10.11组闫家坝 | 新建自流饮水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 5.52 | 5.52 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 0 |  | 19 |
| 安全饮水 | 羊木镇金顶村2组丫丫上 | 管网延伸1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 8.15 | 8.15 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 |  | 74 |
| 安全饮水 | 羊木镇新山村1组杨家山 | 新建自流饮水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 4.19 | 4.19 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 |  | 53 |
| 安全饮水 | 羊木镇红岩村1组青家湾 | 新建泵站扬水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 4.61 | 4.61 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 0 |  | 54 |
| 安全饮水 | 羊木镇青白村1.5组 | 新建自流饮水2处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 5.11 | 5.11 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 0 |  | 15 |
| 安全饮水 | 中子镇转北村5组石家梁 | 管网延伸1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 0.8 | 0.8 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 |  | 4 |
| 安全饮水 | 中子镇宣河村9组后山沟水沟头 | 新建自流饮水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 1.53 | 1.53 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 0 |  | 5 |
| 安全饮水 | 曾家镇荣乐村3.6.7组 | 新建泵站扬水2处、自流饮水1处、管网延伸1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 9.89 | 9.89 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 0 |  | 10 |
| 安全饮水 | 曾家镇大竹村1.4组 | 新建泵站扬水2处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 9.77 | 9.77 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 0 |  | 12 |
| 安全饮水 | 曾家镇毛坝村1组三道湾 | 管网延伸1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 1.48 | 1.48 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 |  | 3 |
| 安全饮水 | 曾家镇石烛村6组夹口湾 | 新建自流饮水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 4.58 | 4.58 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 |  | 5 |
| 安全饮水 | 曾家社区10组岩跟里 | 新建自流饮水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 2.46 | 2.46 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 0 |  | 4 |
| 安全饮水 | 曾家镇工农村4.6组 | 新建泵站扬水1处、自流饮水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 7.36 | 7.36 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 0 |  | 8 |
| 安全饮水 | 曾家镇李家村1组 | 新建泵站扬水1处、自流饮水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 14.42 | 14.42 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 0 |  | 7 |
| 安全饮水 | 李家镇青林村2组人山坪 | 新建泵站扬水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 5.2 | 5.2 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 |  | 2 |
| 安全饮水 | 李家镇协议村1组孙家垭 | 新建自流饮水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 4.16 | 4.16 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 |  | 2 |
| 安全饮水 | 李家镇流水村2.3组 | 新建泵站扬水1处、自流饮水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 10.66 | 10.66 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 |  | 5 |
| 安全饮水 | 李家镇永乐村5组地家坝沟 | 新建自流饮水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 4.89 | 4.89 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 |  | 4 |
| 安全饮水 | 云雾山镇石门村9组花家梁 | 新建自流饮水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 1.14 | 1.14 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 |  | 32 |
| 安全饮水 | 云雾山镇鲤鱼村4、5组 | 新建自流饮水2处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 3.99 | 3.99 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  |  | 12 |
| 安全饮水 | 云雾山镇中坝村3组土地坪 | 新建自流饮水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 0.74 | 0.74 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 |  | 23 |
| 安全饮水 | 云雾山镇菜籽坝村4组金家嘴 | 新建自流饮水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 2.93 | 2.93 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  |  | 15 |
| 安全饮水 | 云雾山镇梧桐村1、7组 | 新建自流饮水1处、管网延伸1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 4.09 | 4.09 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 |  |  | 18 |
| 安全饮水 | 云雾山镇金龙村3组湾里头 | 新建自流饮水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 3.34 | 3.34 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 |  | 25 |
| 安全饮水 | 云雾山镇三龙村3组罗家梁 | 管网延伸1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 2.43 | 2.43 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 0 |  | 19 |
| 安全饮水 | 云雾山镇菜籽坝社区场镇 | 新建泵站扬水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 4.08 | 4.08 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 0 |  | 16 |
| 安全饮水 | 两河口镇吉庆社区4组水井沟 | 新建自流饮水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 7.68 | 7.68 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 0 |  | 12 |
| 安全饮水 | 两河口镇黄家村2组文家平 | 新建自流饮水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 2.6 | 2.6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 0 |  | 9 |
| 安全饮水 | 两河口镇两河村3组大沟里 | 新建自流饮水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 3.69 | 3.69 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 0 |  | 8 |
| 安全饮水 | 麻柳乡石牌村5组小溪沟 | 新建泵站扬水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 6.34 | 6.34 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 |  | 3 |
| 安全饮水 | 麻柳乡复兴社区1组水草坪 | 新建泵站扬水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 6.12 | 6.12 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 0 |  | 1 |
| 安全饮水 | 临溪乡桃树村1.3.8组 | 新建泵站扬水2处、自流饮水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 10.24 | 10.24 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 0 |  | 24 |
| 安全饮水 | 临溪乡淖池村3.6组 | 新建泵站扬水2处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 3.97 | 3.97 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 0 |  | 20 |
| 安全饮水 | 临溪乡四新村4组马家垭 | 新建泵站扬水1处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 3.41 | 3.41 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 |  | 17 |
| 安全饮水 | 临溪乡党家村1.5组 | 新建泵站扬水2处 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 15.87 | 15.87 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区水利局 | 1 |  | 17 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2蓄水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）其他 |  |  |  |  | 3035.56 | 2448.6 |  |  |  |  |  |
| 朝天区曾家镇大竹村土地综合整治项目 | 曾家镇大竹村 | 整治排洪渠渠2243.5m，平整土地47亩。 | 按行业标准执行 | 2023.12 | 37.4 | 37.4 | 农村综合改革转移支付资金 | 区农业农村局 | 0 |  | 4 |
| 朝天区2023年高标准农田改造提升项目 | 中子镇转南村、转北村、小屯村、枣树村、高车村，两河口镇农华村，曾家镇大竹村、尧坪村、工农村，李家镇新建村、蒋家村，沙河镇罗圈岩村、石卡村，羊木镇东山庙村。 | 改造提升高标准农田10000亩，其中高效节水灌溉 1000亩。 | 按行业标准执行 | 2024.04 | 1666.96 | 1080 | 耕地建设与利用资金、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 1068 |
| 高标准农田管护补助资金 | 大滩镇 | 损毁生产道路维修，渠道清淤等。 | 按行业标准执行 | 2023.12 | 2 | 2 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 58 |
| 朝天镇将军村产业发展基础设施配套 | 朝天镇将军村 | 肉牛养殖场场地开挖平整及硬化3000㎡；硬化生产道路30m；堡坎200m³；蓄水池一口30m³；生产加工用房1000㎡。 | C30 | 2023.12 | 25 | 25 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 |  | 11 |
| 云雾山镇中坝村小水果产业园提升项目 | 云雾山镇中坝村 | 苗木补栽5000株及管护；地力提升500亩；产业道路提升改造400m；标识标牌一套。 | 按规划方案实施 | 2023.11 | 50 | 50 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区委统战部 （区民宗局） | 1 |  | 43 |
| 羊木镇新山村道路维修整治项目 | 羊木镇新山村 | 维修整治道路7处（浆砌堡坎360m³，C30砼500m³），新建及硬化产业园道路130m（宽3.5m、厚0.18m），新建山坪塘护栏260m。 | C30 | 2023.12 | 50 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 |  | 53 |
| 中子镇印坪村产业道路建设项目 | 中子镇印坪村 | 开挖及整治1组椒子坪至1组董超门口产业路2㎞（宽3.5m，堡坎1处，涵管3处）；硬化1组、3组生产道路1.7㎞（宽3m、厚0.18m），混凝土堡坎80立方米。 | C30 | 2023.12 | 80 | 80 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 |  | 38 |
| 朝天区麻柳乡石板村少数民族特色产业项目 | 麻柳乡石板村 | 建设实施“云上民族村寨工程”系统；开展民族团结进步创建，民族传统文化挖掘整理等；补齐村内小型公益服务设施短板。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 96 | 96 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区委统战部 （区民宗局） | 0 |  | 4 |
| 朝天区麻柳乡2023年中央财政以工代赈项目 | 麻柳乡石板村 | 土地整治103亩,改建排水沟1.6Km,蓄水池1口50m³，改建山坪糖1座500m³,改建产业道路4.3Km，新建生产便道1Km。 |  | 2023.12 | 386.1 | 386.1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区以工代赈事务中心 | 0 |  | 7 |
| 朝天区沙河镇2023年中央财政以工代赈项目 | 沙河镇望云村、鱼鳞村 | 改建道路2.75Km，土地整治70.2亩，新建防旱池1口100m³。整治排水沟360.3m，新建生产便道373.2m。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 386.1 | 386.1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区以工代赈事务中心 | 1 |  | 34 |
| 两河口镇吉庆社区一组产业路 | 两河口镇吉庆社区 | 吉庆社区一组新建产业路1.1km，宽3.5m，厚0.18m。 | C30 | 2023.12 | 44 | 30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 0 |  | 17 |
| 水磨沟镇转角坝集中安置点后续扶持建设项目 | 水磨沟镇水磨沟社区 | 新建公共服务设施360㎡，室内装修配套及功能分区（厨房80㎡、储物间120㎡、厕所40㎡、活动室60㎡等），硬化院坝350㎡，安装青石栏杆170m，安装太阳能灯6盏，建排水沟160m，配套桌椅50套，污水管网设施建设等。 | 按规划方案实施 | 2023.11 | 96 | 96 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 区以工代赈事务中心 | 3 |  | 48 |
| 李家镇青林村毛玉堂提水工程项目 | 李家镇青林村 | 安设110#取水管网3套，每套长800m，大型水泵3台，配电柜3组；修建设施管理房一间15㎡；输配电线路3套，每套800m；扩宽洞口，安装钢制下洞轨道悬梯200m及其他吊装设备；修建洞内蓄水池100m³；更换200kv变压器一台。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 140 | 140 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 区水利局 | 6 |  | 155 |
| 大滩镇捍红村小型聚居点人居环境整治项目 | 大滩镇捍红村 | 硬化入户路450m，硬化院坝630m³，新建路边堡坎100m³，新建三格化粪池24m³。 | C30 | 2023.8 | 20 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 |  | 25 |
| 二、产业发展 |  |  |  |  | 11893 | 6126.8 |  |  |  |  |  |
| （一）种植业 |  |  |  |  | 10683.4 | 4917.2 |  |  |  |  |  |
| 朝天区麻柳乡石板村少数民族特色产业项目 | 麻柳乡石板村 | 猕猴桃综合管护400亩，新建生产便道0.8㎞、完善仓储用房配套设施、搭建隔离网2000m；高山露地蔬菜统防统治100亩，配套分选场地200㎡、生产便道1㎞、冷库1座；中药材产业设施配套：分选场200㎡、生产便道2㎞；乡村旅游培育民宿3家；麻柳刺绣传习所提档升级、手工业推广；开展产业类技术培训600人次。 |  | 2023.11 | 201 | 201 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 0 |  | 8 |
| 庭院经济发展项目 | 朝天区 | 脱贫户监测户庭院经济补助。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 300 | 300 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  |  | 1189 |
| 曾家镇毛坝村布谷布谷农旅融合产业发展项目 | 曾家镇毛坝村 | 新建农业采摘体验园100亩，配套开挖旅游及田间产业道路3.3Km，人居环境整治15户。 | C30 | 2023.8 | 200 | 200 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 |  | 21 |
| 曾家镇大竹村农旅文产业融合提升项目 | 曾家镇大竹村 | 新建休闲民宿2家，人居环境整治20户。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 300 | 300 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 0 |  | 8 |
| 两河口镇大尖山村中蜂良种繁育及中药材基地 | 两河口镇大尖山村 | 新培育种蜂800箱，农户种蜂养殖技术指导、培训，搭建电商平台；新建中药材育苗基地40亩，农户种植中药材2000亩，配套基础设施建设等。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 180 | 180 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 0 |  | 900 |
| 朝天镇朱家村核桃产业项目 | 朝天镇朱家村 | 核桃飞防1000亩，核桃大树品种改良1000亩，核桃丰产管护1000亩。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 120 | 120 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 |  | 73 |
| 朝天镇青龙村核桃产业项目 | 朝天镇青龙村 | 核桃大树品种改良500亩。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 45 | 45 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 0 |  | 31 |
| 云雾山镇中坝村农旅综合体项目（二期） | 云雾山镇中坝村 | 打造3处太空舱、改建民宿2家及周边环境整治。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 200 | 200 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  |  |  |
| 麻柳乡石板村羊肚菌产业园提升项目 | 麻柳乡石板村 | 新建冷库1座，分选场地150㎡；落水洞整治1处。 | 按规划方案实施 | 2023.10 | 58 | 58 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  |  |  |
| 麻柳乡黄小村香椿产业基地建设项目 | 麻柳乡黄小村 | 种植香椿100亩，新建香椿分拣场地200㎡，生产道加宽总长2Km，加宽1m；新建防旱池1口100m³，香椿种植技术培训100人次。 | 按规划方案实施 | 2023.10 | 51 | 51 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 |  |  |  |
| 中子镇半山经济带林下种植 | 中子镇 | 核桃丰产管护3000亩，春季病虫害防治（无人机飞防）2500亩，品种改良500亩，补栽核桃树苗2000株；林下种植扯兜子花生1000亩、大（小）豆1000亩；补植中药材（月季）1500株、管护10000株；新建产业道路280米（宽4.5m），新建（维修）堡坎3处，清理修复半山经济带沿线塌方及环境卫生整治17㎞。 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 210 | 210 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 0 |  | 65 |
| 中子镇高车村农旅融合及安置点基础设施建设项目 | 中子镇高车村 | 发展高山蔬菜约300亩，培育农产品展示营销中心1个，改建污水处理设施1处及老牛坝人居环境整治；维修防旱池4口，新建150m³蓄水池1口、200m³尾菜集中处理池1口、干砌堡坎380m³、浆砌堡坎283m³、生产便道243m、产业道路164m、砖砌排水沟165m、浆砌块石排洪沟300m，维修清理排水（洪）沟345m；土地整理4亩。 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 160 | 160 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 0 |  | 13 |
| 中子镇转南村核桃产业项目 | 中子镇转南村 | 核桃春季病虫害防治（无人机飞防）1000亩，丰产管护（刷干治虫、刨根晾墒、松土施肥、排乱去杂）400亩。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 20 | 20 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 0 |  | 8 |
| 中子镇转北村田园综合体项目 | 中子镇转北村 | 建设粮油基地150亩；新建堡坎520m³、排水沟223m、产业道100m；治理溪沟1800m，河道平整治理、垃圾及建渣清运、杂灌清理等12600㎡；路沿石堆砌1590m；新建梯级拦水坝2个、便民桥1座，维修加固桥梁1座；安装河道护栏122m、庭院栅栏714m、太阳能路灯60盏；培育村集体农家乐1家,邓家沟人居环境综合治理。 | 按规划方案实施 | 2023.9 | 160 | 160 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 |  | 12 |
| 水磨沟镇红坪村黑木耳基地建设项目 | 水磨沟镇红坪村 | 新建生产用房（砖混）3间（60㎡）、道路开挖1.2㎞、土石方清运1500m³、硬化生产便道长1.2㎞、宽3m、厚0.18m,新建水渠（砖砌）500m，断面尺寸30cmx40cm、场地平整50亩、排乱去杂60亩、喷淋设施1套、灌溉水池及管网3口（100m³/口）、沟渠治理、配套烘干机（电力）1台、新建堡坎（浆砌）30m³、遮阳网8000㎡。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 150 | 150 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 |  | 21 |
| 临溪乡望坪村高山茶叶项目 | 临溪乡望坪村 | 建茶园300亩，路基平整1.2Km，排水沟开挖1.7Km；新建生产便道1.2Km，宽3米，厚0.18m；新建排水沟1.7Km，宽0.4m，高0.5m；维修蓄水池2口；新建生产用房80㎡。 | 按规划方案实施 | 2023.11 | 315 | 80 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 0 |  | 39 |
| 临溪乡桃树村高山茶叶产业发展项目 | 临溪乡桃树村 | 建茶园100亩，新建产业道路0.6Km，宽3.5m；新建茶树品种展示区180㎡，改造茶叶加工车间990㎡。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 229 | 100 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 0 |  | 62 |
| 沙河镇鱼鳞村水果园产业发展项目 | 沙河镇鱼鳞村 | 综合管护200亩水果产业园，新建防护网5㎞，安装监控30处。采购四驱动耕地犁田碎草机1台、耕地机2台。 | 按规划方案实施 | 2023.11 | 60 | 60 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 |  | 24 |
| 沙河镇罗圈岩村核桃产业群防群治提升 | 沙河镇罗圈岩村 | 核桃综合管护800亩，新建300m³冷库1处，新建4.5m宽道路0.4Km，硬化3.5m宽道路1Km。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 90 | 90 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 |  | 21 |
| 沙河镇南华村核桃产业项目 | 沙河镇南华村 | 核桃大树品种改良300亩，核桃丰产综合管护800亩。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 60 | 60 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 0 |  | 6 |
| 李家镇青林村滑石沟农旅融合产业园提升项目 | 李家镇青林村 | 新建标准化蔬菜种植示范园400亩；发展庭院经济、整治人居环境40户；硬化蔬菜种植示范园生产便道240米、宽1.2米、厚0.15米；整治及硬化产业道400米，宽3.5米，厚0.18米；新建排水渠630米；新建垃圾集中收集点4个；新建高位水池50立方。 | 按规划方案实施 | 2023.11 | 100 | 100 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 |  | 15 |
| 李家镇永乐村庭院经济发展项目 | 李家镇永乐村 | 发展庭院经济、整治人居环境120户；硬化产业道2Km，宽3.5m，厚0.18m。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 170 | 170 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 |  | 30 |
| 羊木镇金笔村水草坪农旅融合综合体建设项目 | 羊木镇金笔村 | 农旅融合特色餐饮休闲娱乐区（餐饮区房屋装修、新建柴火灶厨房、新建养鸡房、新建公共卫生间、餐饮区及休闲娱乐区附属设施建设、棋牌室采购及装修、户外桌椅及照明设施）；星空房民宿装修(5间);户外拓展及儿童游乐区（农场菜园、田园场景体验布置、儿童游乐设施）；露营基地打造；中药材种植50亩。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 200 | 200 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 0 |  | 29 |
| 羊木镇金笔村、新塘村连片核桃产业园提升项目 | 羊木镇金笔村、新塘村 | 核桃丰产管护818亩、统防统治250亩；道路建设开挖1.2㎞，宽6m；硬化1.2Km，宽3.5m；浆砌堡坎100m³，安装涵管20根。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 80 | 80 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 0 |  | 29 |
| 大滩镇敬忠村食用菌产业提升项目 | 大滩镇敬忠村 | 新建食用菌外遮阳钢架连体大棚及喷灌设施（恒温）1200㎡，外遮阳钢架连体大棚及喷灌设施3000㎡；建设蓄水池1个、生产车间及现代化设备1套、烘干房（10㎡）；修建园区内跨沟4处便道和2Km生产便道整治及硬化。 | 按规划方案实施 | 2023.11 | 150 | 150 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 |  | 110 |
| 大滩镇坪台村灰鸡养殖及基础设施建设 | 大滩镇坪台村 | 养殖生猪140头、灰鸡4000只，建设便民桥一座，硬化便民路400m，河堤堡坎150m³。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 50 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 |  | 70 |
| 沙河镇罗圈岩村易地扶贫搬迁集中安置点产业基础设施配套项目 | 沙河镇罗圈岩村 | 改建生产便道2.1Km，整治荷塘80亩，种植荷花80亩。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 40 | 40 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区以工代赈事务中心 | 1 |  | 42 |
| 中子镇大豆玉米带状复合种植区级示范片项目 | 中子镇宣河村等 | 宣河村、转让斗铺社区、转北村、转南村、印坪村种植大豆玉米带状复合种植示范片1000亩。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 32 | 32 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 186 |
| 曾家镇大竹村扶持发展农村新型集体经济项目 | 曾家镇大竹村 | 改建大竹村具有川北民居风貌的旧房屋1户，房屋13间（共350㎡）为中高端民宿。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 150 | 85 | 中央、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 0 |  | 5 |
| 中子镇小屯村扶持发展农村新型集体经济项目 | 中子镇小屯村 | 新建牧草加工和草料存储厂房260㎡。配套设施建设(其中硬化地面800㎡、排水沟长70m、散水70m、地下管道长55m、检查井8个、配套电力设施安装)。采购加工设备(机械包膜机1台、扎草揉丝机1台、玉米移动粉碎收割机2台、地磅1台、运输车1辆。) | 按规划方案实施 | 2023.12 | 150 | 85 | 中央、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 10 |
| 云雾山镇中坝村扶持发展农村新型集体经济项目 | 云雾山镇中坝村 | 新建猕猴桃采摘园约200亩（含猕猴桃树苗、搭架用水泥杆和钢丝、灌溉配套设施等）。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 150 | 85 | 中央、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 42 |
| 羊木镇兰坝村扶持发展农村新型集体经济项目 | 羊木镇兰坝村 | 新建库房168㎡及基础设施附属设施, 购置农机设备,购买牛苗（西门塔尔肉牛）60头，与新型农业经营主体（广元市鼎盛农业科技有限公司）采取代养模式进行合作。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 150 | 85 | 中央、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 0 |  | 12 |
| 朝天镇军师村扶持发展农村新型集体经济项目 | 朝天镇军师村 | 将旧小学改建为青储加工场用于青饲料加工，约300㎡（含主体改造、机械设施配套等）；购买母牛10头、肉牛60头，与毅和源种养殖家庭农场采取代养模式进行合作。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 150 | 85 | 中央、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 58 |
| 李家镇卫星村扶持发展农村新型集体经济项目 | 李家镇卫星村 | 新建750㎡民宿（建筑面积）。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 150 | 85 | 中央、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  |  |
| 两河口镇永平村扶持发展农村新型集体经济项目 | 两河口镇永平村 | 改建具有川北民居风貌的旧房屋1户，房屋8间（共200㎡）为中高端民宿。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 150 | 85 | 中央、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 78 |
| 曾家镇石烛村扶持发展农村新型集体经济项目 | 曾家镇石烛村 | 装修石烛村民宿6栋，其中住房7套350㎡，厨房6套300㎡。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 150 | 70 | 中央、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 7 |
| 大滩镇风雷村产业大户培育奖补项目 | 大滩镇风雷村 | 发展10户乡村特色产业。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 5 | 5 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 7 |
| 中子镇校场村产业大户培育奖补项目 | 中子镇校场村 | 发展10户乡村特色产业。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 5 | 5 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 1 |
| 曾家镇石烛村产业大户培育奖补项目 | 曾家镇石烛村 | 发展10户乡村特色产业。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 5 | 5 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 2 |
| 曾家镇白鹰村产业大户培育奖补项目 | 曾家镇白鹰村 | 发展10户乡村特色产业。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 5 | 5 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 2 |
| 临溪乡四新村产业大户培育奖补项目 | 临溪乡四新村 | 发展10户乡村特色产业。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 5 | 5 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 10 |
| 沙河镇望云村产业大户培育奖补项目 | 沙河镇望云村 | 发展10户乡村特色产业。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 5 | 5 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 0 |  | 2 |
| 麻柳乡乔天村产业大户培育奖补项目 | 麻柳乡乔天村 | 发展10户乡村特色产业。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 5 | 5 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 1 |
| 朝天镇龙门村产业大户培育奖补项目 | 朝天镇龙门村 | 发展10户乡村特色产业。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 5 | 5 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 2 |
| 朝天镇陈家村茶园改造提升项目 | 朝天镇陈家村 | 改造茶园100亩，其中排杂100亩，补栽30亩，整治入园道路2公里。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 100 | 100 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 |  | 26 |
| 中子镇小屯村庭院经济发展示范村项目 | 中子镇小屯村 | 发展庭院经济72户，栽植枇杷50亩、整治人居环境35户，硬化产业道路1.6㎞，路基拓宽200m，土地整理70亩。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 150 | 150 | 省级、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 0 |  | 17 |
| 麻柳乡石牌村野菊花产业发展项目 | 麻柳乡石牌村 | 开挖及硬化生产道（C25）长0.15㎞*3.5m*0.18m；新建砖混结构烘干房1座，购置烘干设备1套，新建仓储用房一座；园区新建200m³防旱池1口；野菊花园区地力配肥300亩。育苗基地提升整治120㎡。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 140 | 140 | 中央、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 |  | 5 |
| 大滩镇凤凰村天麻初加工基地建设项目 | 大滩镇凤凰村 | 修建厂房100玉米（轻钢厂房）。建设天麻初加工基地及配套设施（平整及硬化场地450㎡，堡坎240m³，硬化排水沟22m，产业园道路硬化20m）。购买相关设施设备。 | 按规划方案实施 | 2023.11 | 60 | 60 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 1 |  | 68 |
| 香甜瓜试种推广项目 | 朝天区 | 试验示范推广香甜瓜种植50亩，聘请农科院所专家开展技术指导，组织种植户开展技术培训，采购种子等农用物资，制作生产规程产品标牌等。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 30 | 30 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 10 |
| 笋用竹产业补助 | 朝天镇小安村 | 抚育笋用竹5000亩。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 40 | 40 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区林业局 | 1 |  | 9 |
| 笋用竹产业补助 | 两河口镇大尖山村、老林村、两河村 | 抚育笋用竹15000亩。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 120 | 120 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区林业局 | 1 |  | 128 |
| 木本油料产业补助 | 羊木镇东山村 | 新栽油茶597亩。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 4.776 | 4.776 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区林业局 | 0 |  | 18 |
| 木本油料产业补助 | 羊木镇兰坝村 | 新栽油茶252 亩。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 2.016 | 2.016 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区林业局 | 0 |  | 12 |
| 木本油料产业补助 | 羊木镇金顶村 | 新栽油茶451亩。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 3.608 | 3.608 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区林业局 | 1 |  | 74 |
| 木本油料产业补助 | 羊木镇金顶村 | 改造提升油茶250亩。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 2 | 2 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区林业局 | 1 |  | 74 |
| 木本油料产业补助 | 云雾山镇中坝村 | 改造提升油茶110亩。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 0.88 | 0.88 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区林业局 | 1 |  | 6 |
| 木本油料产业补助 | 中子镇清泉村 | 改造提升油茶90亩。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 0.72 | 0.72 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区林业局 |  |  | 10 |
| 木本油料产业补助 | 沙河镇望云村 | 改造提升油茶150亩。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 1.2 | 1.2 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区林业局 | 0 |  | 3 |
| （二）养殖业 |  |  |  |  | 958 | 958 |  |  |  |  |  |
| 广元灰鸡代养寄养试点 | 羊木镇 | 寄养代养广元灰鸡4.167万只。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 50 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 4 |  | 474 |
| 广元灰鸡代养寄养试点 | 云雾山镇 | 寄养代养广元灰鸡4.167万只。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 50 | 50 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 15 |
| 广元灰鸡养殖项目 | 朝天镇 | 养殖广元灰鸡1.5万只。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 18 | 18 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 8 |  | 39 |
| 广元灰鸡养殖项目 | 中子镇 | 养殖广元灰鸡1.5万只。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 18 | 18 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 2 |  | 100 |
| 广元灰鸡养殖项目 | 羊木镇 | 养殖广元灰鸡1万只。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 12 | 12 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 150 |
| 广元灰鸡养殖项目 | 沙河镇 | 养殖广元灰鸡1.2万只。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 14.4 | 14.4 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 153 |
| 广元灰鸡养殖项目 | 大滩镇 | 养殖广元灰鸡0.8万只。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 9.6 | 9.6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 10 |  | 50 |
| 广元灰鸡养殖项目 | 李家镇 | 养殖广元灰鸡0.5万只。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 6 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 3 |  | 430 |
| 广元灰鸡养殖项目 | 两河口镇 | 养殖广元灰鸡0.7万只。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 8.4 | 8.4 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 4 |  | 450 |
| 广元灰鸡养殖项目 | 水磨沟镇 | 养殖广元灰鸡0.1667万只。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 2 | 2 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 6 |  | 42 |
| 广元灰鸡养殖项目 | 云雾山镇 | 养殖广元灰鸡0.3万只。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 3.6 | 3.6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 3 |
| 广元灰鸡养殖项目 | 麻柳乡 | 养殖广元灰鸡0.5万只。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 6 | 6 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 2 |  | 17 |
| 能繁母猪产业发展 | 全区12个乡镇 | 开展能繁母猪补贴。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 30 | 30 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 4 |  | 458 |
| 肉牛羊产业发展 | 全区12个乡镇 | 发展肉牛羊养殖大户45户。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 650 | 650 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 5 |  | 584 |
| 广元灰鸡养殖推广 | 曾家镇 | 推广广元灰鸡1.67万只。 | 按规划方案实施 | 2023.8 | 20 | 20 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 4 |  | 24 |
| （三）其他 |  |  |  |  | 251.6 | 251.6 |  |  |  |  |  |
| 脱贫户小额信贷贴息 | 朝天区 | 脱贫户小额信贷贴息。 |  | 2023.12 | 200 | 200 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区乡村振兴局 | 50 |  | 1390 |
| 朝天区中子粮食现代农业园区建设项目 | 中子镇潜溪村 | 粮食园区配套其他基础设施建设。 | 按行业标准执行 | 2023.12 | 51.6 | 51.6 | 农村综合改革转移支付资金 | 区农业农村局 |  |  | 8 |
| 三、其他 |  |  |  |  | 1588.36 | 1588.36 |  |  |  |  |  |
| （一）人居环境改善 |  |  |  |  | 1078.36 | 1078.36 |  |  |  |  |  |
| 朝天镇青龙村农村人居环境整治项目 | 朝天镇青龙村 | 实施120户农村人居环境整治和改厨改厕、道路整治维修、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 60 | 60 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 0 |  | 12 |
| 朝天镇陈家村农村人居环境整治项目 | 朝天镇陈家村 | 实施150户农村人居环境整治和改厨改厕、道路整治维修、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 74 | 74 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 15 |
| 朝天镇双坪村农村人居环境整治项目 | 朝天镇双坪村 | 实施180户农村人居环境整治和改厨改厕、道路整治、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 70 | 70 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 18 |
| 朝天镇俞家村农村人居环境整治项目 | 朝天镇俞家村 | 实施120户农村人居环境整治和改厨改厕、道路维修整治、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 60 | 60 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 0 |  | 12 |
| 大滩镇坪台村农村人居环境整治 | 大滩镇坪台村 | 实施80户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 32 | 32 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 80 |
| 大滩镇敬忠村农村人居环境整治 | 大滩镇敬忠村 | 实施80户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 30 | 30 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 80 |
| 大滩镇天池村农村人居环境整治 | 大滩镇天池村 | 实施50户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 20.36 | 20.36 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 50 |
| 大滩镇茅坪村农村人居环境整治 | 大滩镇茅坪村 | 实施50户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 20 | 20 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 50 |
| 大滩镇响水村农村人居环境整治 | 大滩镇响水村 | 实施80户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 32 | 32 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 80 |
| 大滩镇自然村农村人居环境整治 | 大滩镇自然村 | 实施80户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 26 | 26 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 80 |
| 临溪乡望坪村农村人居环境整治 | 临溪乡望坪村 | 实施90户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 35 | 35 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 0 |  | 21 |
| 水磨沟镇水磨沟社区 农村人居环境整治 | 水磨沟镇水磨沟社区 | 实施25户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 5 | 5 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 10 |
| 水磨沟镇枫香滩村 农村人居环境整治 | 水磨沟镇枫香滩村 | 实施90户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 20 | 20 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 32 |
| 水磨沟镇红坪村 | 水磨沟镇红坪村 | 实施30户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 5 | 5 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 12 |
| 水磨沟镇马家坝村 农村人居环境整治 | 水磨沟镇马家坝村 | 实施80户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 20 | 20 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 19 |
| 水磨沟镇桃源村 农村人居环境整治 | 水磨沟镇桃源村 | 实施40户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 10 | 10 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 15 |
| 水磨沟镇菜坝河村 农村人居环境整治 | 水磨沟镇菜坝河村 | 实施25户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 10 | 10 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 7 |
| 云雾山镇菜籽坝社区农村人居环境整治 | 云雾山镇菜籽坝社区 | 实施50户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 17 | 17 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 0 |  | 15 |
| 云雾山镇中坝村农村人居环境整治 | 云雾山镇中坝村 | 实施50户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 17 | 17 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 18 |
| 云雾山镇三龙村农村人居环境整治 | 云雾山镇三龙村 | 实施50户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 17 | 17 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 0 |  | 13 |
| 云雾山镇鲤鱼村农村人居环境整治 | 云雾山镇鲤鱼村 | 实施50户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 17 | 17 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 0 |  | 9 |
| 云雾山镇花石村农村人居环境整治 | 云雾山镇花石村 | 实施50户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 17 | 17 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 0 |  | 22 |
| 云雾山镇梧桐村农村人居环境整治 | 云雾山镇梧桐村 | 实施50户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 15 | 15 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 0 |  | 14 |
| 两河口镇大尖山村农村人居环境整治 | 两河口镇大尖山村 | 实施80户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 20 | 20 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  |  |
| 两河口镇永坪村农村人居环境整治 | 两河口镇永坪村 | 实施80户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 20 | 20 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 10 |
| 沙河镇元西村农村人居环境整治 | 沙河镇元西村 | 实施120户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 40 | 40 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 10 |
| 沙河镇石卡村农村人居环境整治 | 沙河镇石卡村 | 实施80户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 30 | 30 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 8 |
| 中子镇黎明村农村人居环境整治 | 中子镇黎明村 | 实施80户人居环境整治及其他村容村貌建设。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 11.4 | 11.4 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 10 |
| 中子镇转北村农村人居环境整治 | 中子镇转北村 | 实施100户人居环境整治及其他村容村貌建设。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 34.2 | 34.2 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 5 |
| 中子镇中子铺社区农村人居环境整治 | 中子铺社区 | 实施272余户人居环境整治村容村貌建设 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 100 | 100 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 3 |
| 中子镇校场村农村人居环境整治 | 中子镇校场村 | 实施50户人居环境整治及其他村容村貌建设。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 11.2 | 11.2 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 5 |
| 中子镇潜溪村农村人居环境整治 | 中子镇潜溪村 | 实施50户人居环境整治及其他村容村貌建设。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 17 | 17 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 6 |
| 中子镇旭光村农村人居环境整治 | 中子镇旭光村 | 实施80户人居环境整治及其他村容村貌建设。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 16 | 16 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 10 |
| 中子镇清泉村农村人居环境整治 | 中子镇清泉村 | 实施130户人居环境整治及其他村容村貌建设。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 44.2 | 44.2 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 15 |
| 李家镇易兴村农村人居环境整治 | 李家镇易兴村 | 实施70户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 18 | 18 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 | 1 |  | 32 |
| 李家镇王家垭村农村人居环境整治 | 李家镇王家垭村 | 实施68户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 17 | 17 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 15 |
| 李家镇永乐村农村人居环境整治 | 李家镇永乐村 | 实施72户农村人居环境整治和改厨改厕、村容村貌改善。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 15 | 15 | 本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 10 |
| 两河口镇农村人居环境整治项目 | 两河口镇 | 完成80户的农村人居环境整治。 | 按规划方案实施 | 2023.11 | 20 | 20 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 5 |
| 云雾山镇菜籽坝社区农村人居环境整治项目 | 云雾山镇菜籽坝社区 | 完成20户的农村人居环境整治。 | 按规划方案实施 | 2023.11 | 5 | 5 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 2 |
| 羊木镇金台社区农村人居环境整治项目 | 羊木镇金台社区 | 完成20户的农村人居环境整治。 | 按规划方案实施 | 2023.11 | 5 | 5 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 19 |
| 中子镇转斗铺社区农村人居环境整治项目 | 中子镇转斗铺社区 | 完成20户的农村人居环境整治。 | 按规划方案实施 | 2023.11 | 5 | 5 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 1 |
| 朝天镇双河村农村人居环境整治项目 | 朝天镇双河村 | 完成20户的农村人居环境整治。 | 按规划方案实施 | 2023.11 | 5 | 5 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 1 |
| 李家镇蒋家村农村人居环境整治项目 | 李家镇蒋家村 | 完成20户的农村人居环境整治。 | 按规划方案实施 | 2023.11 | 5 | 5 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 1 |
| 临溪乡临溪社区农村人居环境整治项目 | 临溪乡临溪社区 | 完成20户的农村人居环境整治。 | 按规划方案实施 | 2023.11 | 5 | 5 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 1 |
| 云雾山镇中坝村农村人居环境整治项目 | 云雾山镇中坝村 | 完成20户的农村人居环境整治。 | 按规划方案实施 | 2023.11 | 5 | 5 | 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区农业农村局 |  |  | 1 |
| （四）公益性岗位 | 朝天区 | 705人公益性岗位。 | 按规划方案实施 | 2023.12 | 510 | 510 | 中央、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 区人社局 |  |  | 705 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人： 填表人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标说明：1.具体项目类别和名称；由贫困县根据规划建设项目实际填报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.“实施地点”：需明确到项目实施村。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.“建设内容及规模”：填报项目建设的主要目标、具体内容、建设规模、建设和补助标准等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.“建设标准”：根据具体建设项目的行业标准和规划标准填报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.“建设进度计划”：项目需在年度内全面完成。具体进度，各地根据实际确定，按季度编制进度计划。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.“整合资金来源”：指附表1中统筹整合财政涉农资金类型,要具体说明资金来源层级（中、省、市、县级资金）。根据我省创新的“蓄水统配、截长补短、引流归口”三大整合模式，除“蓄水统配”模式只填整合金额外，其余两种模式均需逐项填列所整合资金的来源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.“整合后资金使用监管责任单位：：按照”谁使用、谁管理、谁负责“的原则，填报项目资金使用管理部门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

广元市朝天区2023年统筹整合财政涉农资金使用安排项目

绩效目标表

| 项目名称 | 金额 | 绩效目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产出指标 | 效益指标 | 满意度 |
| 基础设施 | 2843.6 | 硬化产业路10.6公里，新建泵站扬水29处，自流饮水27处，管网延伸13处；改造提升高标准农田10000亩，其中高效节水灌溉 1000亩，混凝土堡坎740立方米。 | 巩固脱贫攻坚成果补短强弱能力水平明显提升 | 满意度≧90% |
| 产业发展 | 6126.8 | 核桃综合管护6818亩，核桃飞防4500亩，新建生产道路10.5公里，庭院经济发展1000户，新建民宿10家，抚育笋用竹20000亩，新栽油茶1300亩，改造提升油茶600亩，灰鸡养殖18.1717万只，发展肉牛羊养殖大户45户，发展80户乡村特色产业，新建冷库2处，茶园改造500亩，新建蔬菜种植示范园950亩，培育种蜂800箱，中药材种植2090亩，种植香椿100亩。 | 吸纳当地农户（优先解决脱贫户、监测户）务工，项目建成后预计吸纳周边农户就业农户增收，资产出租给新型经营主体，增加村集体经济收入。 | 满意度≧90% |
| 人居环境整治 | 1078.36 | 完成3222户农村人居环境整治和改厨改厕，道路整治。 | 人居环境整治及其他村容村貌建设。 | 满意度≧90% |
| 公益性岗位 | 510 | 705人公益性岗位。 | 解决脱贫户、监测户收入。 | 满意度≧90% |