## 第二批
朝天区2024年第二批财政衔接资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目摘要 |  |  | 项目预算总投资 | 年度计划安排资金（万元） |  |  |  | 计划开始时间 | 计划完工时间 | 资金使用监管单位 | 资金使用责任单位 | 备注
|  |  | 项目地点（乡、村） | 项目内容及规模 | 群众参与和利益联结机制 |  | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 区级衔接资金
合计 | — | — | — | — | — | 1992.43 | 60 | 890 | 530.33 |  |  |  | —
1 | 公益性岗位 | 就业项目 | 朝天区 | 公益性岗位 |  | 245 | 60 | 185 |  |  | 2024.1 | 2024.12 | 区人力资源和社会保障局 区农业农村局 | 区人力资源和社会保障局
2 | 脱贫户省内外就业交通补助 | 就业项目 | 朝天区 | 脱贫户省内外就业交通补助 |  | 577.1 |  | 65 | 300 |  |  |  | 区人力资源和社会保障局 区农业农村局 | 区人力资源和社会保障局
3 | 乡村产业扶持项目 | 产业发展 | 6个乡镇7个村 | 产业发展补助 |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局
4 | 朝天镇朝天村明月峡生态水果采摘园 | 产业发展 | 朝天镇朝天村 | 新栽车厘子、羌脆大李、西梅等水果100亩，续建园区生产便道700米，新建防旱池1口（30m³），铺设喷灌管道8000米，配套相应设施等。 | 群众参与务工可直接增加收入8万元。 | 100 |  | 100 |  |  | 2024.9 | 2024.12 | 区农业农村局 | 朝天镇人民政府
4 | 水磨沟镇红坪村小水果产业园提升项目 | 产业发展 | 水磨沟镇红坪村 | 新栽车厘子50亩（5公分）1500株；安装园区山地单轨运输车1000米；园区管护（排乱去杂、施肥）120亩；新建园区灌溉蓄水池300立方米；新建园区产业道路1.2公里；园区标识标牌1套；枇杷栽植、管护、培肥40亩。 | 通过项目的实施，带动周边群众就近务工200人次，实现人均增收1200元，投产后项目所在村集体经济年收入增长3万元。 | 100 |  | 100 |  |  | 2024.9 | 2024.12 | 区民宗局 | 水磨沟镇人民政府
5 | 朝天区2024年省级财政以工代赈任务项目 | 乡村建设行动 | 临溪乡淖池村 | 沟渠排污整治堡坎4处268立方米；改(扩)建道路2.5公里，其中：改建道路0.8公里（宽4.5米，厚20厘米，C30水泥砼），扩建道路1.7公里（宽4.5米，厚20厘米，C30水泥砼）；土地整治93亩；新建蓄水池1口200立方米。 | 通过以工代赈方式实施，预计支付当地群众劳务费用111万元，带动当地务工人数112人；培训务工人员157人，带动农户增收致富。 | 370 |  | 370 |  |  | 2024.8 | 2025.07 | 区以工代赈事务中心 | 临溪乡人民政府
6 | 高标准农田建设及管护项目 | 乡村建设行动 | 朝天区 | 新建增发国债高标准农田 1 万亩，改造提升转移支付高标准农田项目1.1万亩，项目验收合格率100%；落实管护主体责任。 |  | 79.3 |  |  | 79.3 |  | 2024.9 | 2024.12 | 区农业农村局 | 区农业农村局
7 | 农机化补助 | 产业发展 | 朝天区 | 新建区域性农机服务中心 1 个，建设机库、机棚，年新增农机社会化服务作业面积 5000亩以上。 |  | 30 |  |  | 30 |  | 2024.9 | 2024.12 | 区农业农村局 | 区农业农村局
8 | 大滩镇新生村栀子花产业园建设项目 | 产业发展 | 大滩镇新生村 | 新建栀子花产业园150亩，其中平整土地150亩、栽植栀子花苗7.5万株，地力培肥150亩，配套建设2口 50m³灌溉蓄水池，开展栀子花种植技术培训 200 人次。 | 带动200余人就业，户均收入1万元以上，村集体经济 收入2万元以上。 | 50 |  |  | 50 |  | 2024.9 | 2024.12 | 区民宗局 | 大滩镇人民政府
9 | 人居环境整治 | 乡村建设行动 | 朝天区 | 人居环境整治 |  | 371.03 |  |  | 71.03 |  |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局