## 自评表（一般公共预算）
残疾人事业发展补助资金转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）
中央主管部门 |  |  | 中国残疾人联合会
地方主管部门 |  |  | 广元市残疾人联合会 |  | 资金使用单位 |  | 广元市朝天区残疾人联合会
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 135.935 | 135.935 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 51.21 | 51.21 |  | 100%
|  |  | 地方财政资金 | 84.725 | 84.725 |  | 100%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。 目标1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 目标2：完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。 目标3：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 目标4：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。目标5：为残疾人发放灵活就业补贴和一次性创业补贴，支持残疾人实现居家灵活就业。 |  |  |  | 1.完成接收基本康复服务的残疾人1442人；辅助器具配发288人； 2.完成农村残疾人实用技术培训200人，使接受农村残疾人实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量≥1门； 3.完成阳光家园计划残疾人托养服务20人； 4.完成残疾人机动轮椅车燃油补贴10人； 5.全年发放残疾人居家灵活就业补贴304人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 其中：中央资金完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 接收基本康复服务的残疾人人数 |  | ≥1441人 | 1442人 | 518人
|  |  | 辅助器具配发人数 |  | ≥288人 | 288人 | 70人
|  |  | 农村残疾人实用技术培训人数 |  | ≥200人 | 200人 | 67人
|  |  | 阳光家园计划残疾人托养服务人数 |  | ≥20人 | 50人 | 18人
|  |  | 残疾人机动轮椅车燃油补贴人数 |  | ≥13人 | 10人 | 4人 | 据实资助
|  |  | 支持居家灵活就业补贴人数 |  | ≥300人 | 304人
|  |  | 残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴机构数 |  | 1个 | 1个
|  | 质量指标 | 接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量 |  | ≥1门 | 11门
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024年 | 2024年
|  | 成本指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴标准 |  | 365元/人·年 | 365元/人·年
|  |  | 残疾人辅助性就业机构一次性建设补贴标准 |  | 20万元/个 | 20万元/个
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 提高残疾人康复服务水平 |  | 有所提高 | 有所提高
|  |  | 提高农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力 |  | 有所提高 | 有所提高
|  |  | 提高残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 |  | 有所提高 | 有所提高
|  |  | 增强关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |  | 有所改善 | 有所改善
|  | 可持续影响指标 | 提高残疾人融入社会能力 |  | 有所提高 | 有所提高
|  |  | 提高残疾人生活水平 |  | 中长期 | 中长期
|  |  | 改善残疾人生活状况 |  | 中长期 | 中长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 |  | ≥80% | 90%
|  |  | 接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度 |  | ≥70% | 80%
|  |  | 接受托养服务残疾人或其家属的满意度 |  | ≥70% | 95%
|  |  | 接受燃油补贴残疾人满意度 |  | ≥90% | 95%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 自评表（彩票公益金）
残疾人事业发展补助资金转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金
中央主管部门 |  |  | 中国残疾人联合会
地方主管部门 |  |  | 广元市残疾人联合会 |  | 资金使用单位 |  | 广元市朝天区残疾人联合会
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
年度资金总额：
|  |  | 其中：中央财政资金 | 24.52 | 18.55 |  | 75.65%
|  |  | 地方财政资金 | 69.13 | 69.13 |  | 100%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.为0-6岁家庭困难的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 2.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 3.通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，残疾人参与文化活动需要得到满足。 4.为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。 5.广泛开展残疾人全民健身活动、丰富残疾人基层体育活动，推广残疾人群众体育发展，推动残疾人康复健身体育身边化服务。 6.积极构建“一校一品”“一校多品”的学校体育发展新局面，建立特殊教育学校教学、训练、竞赛体系。 |  |  |  | 1.完成残疾儿童康复救助26人，早期干预残疾儿童人； 2.完成困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数47户； 3.完成残疾人文化进家庭“五个一”完成惠及人数100人； 4.完成对困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴人数40人； 5.完成残疾人全民健身活动1次； 6.全年开展“体育复健进校园”项目特校数1所； 7.开展残疾人健身示范点建设项目示范点数量1个；
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 其中：中央资金完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 0-6岁残疾儿童康复救助人数 |  | ≥26人 | 26人 | 9人
|  |  | 困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数 |  | ≥28户 | 47户 | 9户
|  |  | 残疾人文化进家庭“五个一”完成惠及人数 |  | ≥100人 | 100人 | 33人
|  |  | 困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴人数 |  | ≥23人 | 40人 | 16人
|  |  | 残疾人全民健身活动参与人次 |  | ≥150人 | 150人
|  |  | 开展“体育复健进校园”项目特校数 |  | 1所 | 1所
|  |  | 参加“体育复健进校园”赛事特校数 |  | 1所 | 1所
|  |  | 特校在校学生经常性体育锻炼参与率 |  | ≥90% | 95%
|  |  | 开展残疾人健身示范点建设项目示范点数量 |  | 1个 | 1个
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024年 | 2024年
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 有需求残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 |  | 有所提高 | 有所提高
|  |  | 提高残疾人享有公共文化服务水平 |  | 有所提高 | 有所提高
|  |  | 增强关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |  | 有所改善 | 有所改善
|  |  | 丰富基层残疾人体育活动 |  | 有所提高 | 有所提高
|  |  | 残疾青少年康复体育和健身体育广泛开展情况 |  | 有所提高 | 有所提高
|  | 可持续影响指标 | 提高残疾人融入社会能力 |  | 有所提高 | 有所提高
|  |  | 提高残疾人生活水平和改善残疾人生活状况 |  | 有所提高 | 有所提高
|  |  | 残疾人正确健康观和康复健身意识 |  | 有所提高 | 有所提高
|  |  | 残疾青少年及家庭正确健康观和体育锻炼良好习惯 |  | 有所提高 | 有所提高
|  |  | 建立定期举办残疾人体育比赛机制 |  | 有所提高 | 有所提高
|  |  | 残疾人体育及残疾人事业社会影响力 |  | 有所提高 | 有所提高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度 |  | ≥80% | 90%
|  |  | 接受无障碍改造残疾人家庭满意度 |  | ≥80% | 85%
|  |  | 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度 |  | ≥80% | 85%
|  |  | 参与全民健身活动残疾人满意率 |  | ≥90% | 95%
|  |  | 开展“体育复健进校园”项目特校师生满意率 |  | ≥90% | 95%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。