2023年度

- 广元市朝天区国有资产事务中心部门决算

公开时间：2024年10月18日

目录

第一部分 部门概况	2

一、部门职责	2

（一）主要职能。	2

（二）2023年重点工作完成情况。	2

二、机构设置	8

第二部分 2023年度部门决算情况说明	9

一、收入支出决算总体情况说明	9

二、收入决算情况说明	9

三、支出决算情况说明	10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	11

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	12

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	15

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	15

八、政府性基金预算支出决算情况说明	17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17

十、其他重要事项的情况说明	17

（一）机关运行经费支出情况	17

（二）政府采购支出情况	17

（三）国有资产占有使用情况	18

（四）预算绩效管理情况。	18

第三部分 名词解释	23

第四部分 附件	27

第五部分 附表	169

一、收入支出决算总表	169

二、收入决算表	169

三、支出决算表	169

四、财政拨款收入支出决算总表	169

五、财政拨款支出决算明细表	169

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	169

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	169

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	169

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	169

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	169

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	169

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	169

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	169

- 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- （一）主要职能。

1.履行出资人职责，做好相关事务性工作。

2.拟订国有资产管理的办法和制度。

3.完成监管企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施等事务工作。

4.完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整等事务性工作。

5.对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度等事务工作。

6.完成国有资本经营预算和执行方案编制工作；搞好监缴所监管企业国有资本收益和区级行政事业单位经营性资产收益等事务工作。

7.做好国有企业及行政事业单位国有资产监督管理工作，搞好产权界定、清产核资、资产评估、资产配置和处置等事务性工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

- （二）2023年重点工作完成情况。

## 1.凝心聚魂夯基固本，党建引领增强新动能。一是谋深谋实主题教育，提升政治领悟力。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照区委主题教育领导小组办公室的要求成立以中心党组书记、主任为组长，党组成员、副主任为副组长，各企业董事长为成员的国资国企系统主题教育工作领导小组，印发《朝天区国资国企系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习计划》，中心党支部积极纳入6名流动党员开展主题教育。开展主题教育以来，组织党组理论学习中心组学习4次，中心党支部集中学习13次，集中研讨4次，支部书记讲党课2次，引导党员干部不断提高政治站位。全覆盖开展国资国企系统习近平总书记来川来广视察重要指示精神以及省委十二届四次全会、市委八届七次全会、区委八届六次全会精神大宣讲，切实将思想和行动统一到党的决策部署上来。二是全面加强党的领导，提升政治凝聚力。召开党组会专题研究、安排党建工作4次，推动国企党建各项工作落实落细落地。全年召开组织生活会1次，开展主题党日活动12次，组织干部参加“红色星期六”等包片志愿服务90余人次。专题研究意识形态工作4次，分析研判4次，认真履行意识形态责任。制定《2023年度国资国企系统全面从严治党暨党风廉政建设工作要点》，将责任层层分解到位。印发从严治党“三张清单”，层层传导压力，确保全面工作任务圆满完成。梳理权力风险防控点21处，落实防控措施35项。三是规范提升基层党建，着力提升组织保障力。指导所有公司党建入章，将党组织嵌入公司治理体系，把党组织研究讨论作为公司决策重大事项前置程序，发挥党组织“把方向、管大局、促落实”作用。摸排国资国企系统党员情况，向区委申请成立国资系统党（工）委，提高国企党组织覆盖率。持续推进党员“代培育”计划，发展预备党员2名，接收企业党员组织关系3名。
2.全面深化改革任务，国企改革步入新阶段。一是谋划启动新一轮国企改革深化提升行动。贯彻落实新一轮国企改革深化提升行动精神，牵头开展“深化国有企业改革，助力国企做大做强”调研，深入区属国有企业，认真梳理企业改革发展现状，剖析经营发展中存在的困难、潜在的风险，研究透彻、提实对策，对下一步国有企业改革方向提供参考。二是国企产权管理形成体系。认真完成《朝天区2023年度企业国有产权登记数据汇总分析报告》，督导区属企业开展投资参股情况调查工作，截至12月，全区已办理国有产权登记企业29户，其中国有全资企业24户，国有控股企业1户，国有参股企业4户。三是奋力实现国企高质量发展。为解决国有企业当前面临的突出问题和困难，助推国有企业解贫脱困，做实做大，谋划提出做实做大区属国有企业的总体方案及企业改革重组方案，以优化布局提升企业实力，为后期融资、招投标及拓展市场业务奠定坚实基础。四是国有企业社会职能实现剥离。完成了11户中央、省、市、区属国有企业35名退休人员的社会化管理移交工作，并建立制度，开展常态化移交。
3.切实履行国资职能，国资监管塑造新质态。一是加强国企干部人才管理。出台了《区属国有企业机构设置、人员编制及人力资源管理暂行办法》，通过了《广元市朝天区纳入区委管理的区属国有企业总经理聘任工作程序》，进一步规范企业人力资源管理。会同区人社局组织开展2023年度区属国有企业员工招聘工作，共公开招聘（选聘）、定向考录国企员工15 名，按照组织安排和企业需要，任命区属国企领导人员8名。二是修订经营业绩考核。修订《广元市朝天区区属国有企业负责人经营业绩考核试行办法实施细则》，实施企业负责人经营业绩考核和工资总额管理制度，完善分类分层考核，切实发挥考核激励作用。三是厘清资产以优化监管。开展区属企业资产质量状况调研，全面摸清国有资产底数，盘清盘活国有资产资源，对乡镇闲置房屋资产等经营性资产进行清理，分类注入区属国企管理经营，牵头负责并如期完成曾家镇粮站、麻柳粮管所等闲置资产处置及征拆工作，提高国有资产使用效率，为曾家山国家级旅游度假区的创建作出了应有贡献。四是规范资产交易行为。实行项目融资全过程监管，一年多来按程序审核投融资项目及资金事项30余件，增强监管实效。完善法人治理结构，先后调整充实了6家公司的董事会、经理层和监事会成员，指导企业完善运行机制，提高决策质量、增强风险防控能力。五是强化监督促成效。通过开展四责同述完成党内监督，完善监事会制度实现投资人内部监督，构建形成“纪检监察+巡察+审计+财会”达到外部监督，监督护航国有企业高质量发展。会同区纪委监委驻区财政局纪检监察组督促12家区属国企紧紧围绕4个方面10项重点整治任务，结合经营管理模式和业务板块特点，提出有针对性、实效性和可操作性的督查建议20余条，推动问题整改，强化源头治理。
4.持续服务经济大局，投资融资取得新成就。一是千方百计筹措资金保投入。2023年，支持区属国有企业争取并实施了绿色建材产业园4亿元、镇村提升项目3.1亿元贷款等项目融资及7笔流动资金贷款，贷款签约总额8.895亿元；并启动高标准农田建设项目融资贷款6亿元、省道S205改建项目融资贷款6亿元的相关程序，并力争春节前后签订贷款合同并开始提款；全年实现放（提）款总额11.083亿元，为区内重点项目提供了资金保障。二是担当作为实施项目促发展。加快推进S410过境段、国储林（一期）、绿色建材产业园、东西部扶贫协作共建产业园（七期）标准化厂房及配套基础设施建设、金堆新区开发建设场坪（一期）、曾家山川洞天坑景区改造提升等大小项目20余个，全力服务全区经济社会发展大局，展现国资国企担当。三是扎实做好驻村帮助振兴。扎实开展巩固脱贫攻坚同乡村振兴驻村帮扶工作，积极参与所联系的鱼鳞村，争取项目资金130余万元，组织干部开展“以购代扶”销售4000元，并顺利通过了省上的第三方评估。
5.深入开展作风建设，履职实效再上新台阶。一是建立警示教育制度，大力开展“廉洁文化进企业”活动，召开全区国资国企系统警示教育大会，学习“李化武”先进事迹，加强廉政教育。宣讲“罗从兵”英雄事迹，观看《榜样8》等影视作品，教育干部对标先进、查找差距。二是推进国资系统干部纪律作风整顿工作。召开党组会专题研究，并听取中心干部自查问题整改情况，完善了考勤、绩效考核等制度3项，不断增强干部创先争优意识，规范权力决策程序。三是严格执行中央八项规定等及其实施细则和党风廉政建设有关要求，严控“三公”经费，开展借培训名义搞公款旅游问题排查整治，进一步引导干部职工增强自觉性。四是组建清廉国企建设工作专班，印发《关于全面推进“清廉国企”建设的实施方案》，围绕“五好”目标起草“清廉国企”评价指标体系，做到措施实、标准明、能量化、可考核，为朝天国资国企系统开展清廉国企创建提供了基本遵循。五是完成国企领域突出问题系统治理专项行动，排查国有企业班子问题21个、企业职工问题113个，推动国企作风不断向好，管理更加规范，干部更加担当负责。
6.聚力落实重要责任，为法治安全营造新氛围。一是全面推进依法治企，开展“八五”普法、法治进企业活动，系统对《宪法》《民法典》《习近平法治思想》《公司法》等法律法规进行了学习，组织干部积极参加四川省学法平台学考，合格率100%，不断增强法治意识；严格按照《公司法》《企业国有资产法》落实职责，将法律意识贯穿国企改革和监督管理全过程，同时，监督企业在经营管理、投融资、项目实施、招投标过程中严格审批程序，做到合规合法。二是全面落实安全生产责任制，加大对国有企业安全生产工作的督促检查和指导，督促企业严格落实主体责任，全年召开安全生产工作会11次，组织开展安全集中大检查12次，整改隐患问题13处，2023年，系统无安全生产责任事故发生，有效发挥了国有企业保供稳价、稳定市场的重要作用。三是全面落实平安建设，不断加强保密意识，通过制度、人员、设备、技术等手段做好保密工作；不断强化安全稳定，妥善处置来信来访，加强矛盾纠纷化解，在重要时间节点组织企业开展涉稳风险排查，开展国企项目拖欠民营企业债务、农民工工资等专项清理，全年系统无涉访涉诉或暴恐事件发生。

## 二、机构设置

广元市朝天区国有资产事务中心部门属于一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1.广元市朝天区国有资产事务中心

- 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5492.92万元。与2022年度相比，收、支总计各减少6767.28万元，下降55.2%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入、支出较去年减少，主要减少的是隐性债务还本付息项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

- 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计5492.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1840.22万元，占33.5%；政府性基金预算财政拨款收入3572.13万元，占65.03%；国有资本经营预算财政拨款收入80.57万元，占1.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

- 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计5492.92万元，其中：基本支出93.08万元，占1.69%；项目支出5399.83万元，占98.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5492.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少6767.28万元，下降55.2%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入、支出较去年减少，主要减少的是隐性债务还本付息项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1840.22万元，占本年支出合计的33.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2172.82万元，下降54.14%。主要变动原因是2023年度项目资金预算支出减少。

- （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

- 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1840.22万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出73.64万元，占4%；社会保障和就业支出10.1万元，占0.55%；卫生健康支出3.43万元，占0.19%；农林水支出1287.5万元，占69.96%；资源勘探工业信息等支出458.01万元，占24.89%；住房保障支出7.54万元，占0.41%。

- （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1840.22万元，支出决算数为1840.22万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:全年预算为69.64万元，支出决算为69.64万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为9.51万元，支出决算为9.51万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:全年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:全年预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:全年预算为1287.5万元，支出决算为1287.5万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

8.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:全年预算为458.01万元，支出决算为458.01万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为7.54万元，支出决算为7.54万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出93.08万元，其中：

人员经费81.58万元，主要包括：基本工资24.88万元、津贴补贴2.2万元、奖金17.06万元、绩效工资16.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.51万元、职工基本医疗保险缴费3.43万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金7.54万元。

公用经费11.5万元，主要包括：办公费9.31万元、差旅费1.88万元、公务接待费0.31万元。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%；较上年减少0.01万元，下降3.1%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算数执行全部金额。决算数较上年减少的主要原因厉行节约。

- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：

- （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.01万元，下降3.1%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国资国企改革业务项目2批次，20人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出3572.13万元。

- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出80.57万元。

- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

广元市朝天区国有资产事务中心属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

- （二）政府采购支出情况

2023年，广元市朝天区国有资产事务中心未发生政府采购支出。

- （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广元市朝天区国有资产事务中心无公务用车辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单位无价值100万元以上大型设备。

- （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年隐性债务还本付息（园投公司）、2023年隐性债务还本付息（区国投公司）、景区人员工资（2023年）等9个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市朝天区国有资产事务中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年隐性债务还本付息（园投公司）、2023年隐性债务还本付息（区国投公司）等专项预算项目绩效自评报告，其中，广元市朝天区国有资产事务中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.89分，绩效自评综述：区国有资产事务中心围绕区委区政府的中心工作大局，履行出资人职责，做好相关事务性工作，2023年全面完成市、区下达的目标任务，整体绩效自评得分99.89分；2022年先进企业奖励金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2022年企业纳税大户奖励金，根据考核结果，按照奖励标准，确保奖金发放到位。国有企业退休人员社会化管理补助资金专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。2023年隐性债务还本付息（园投公司）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：按照时间节点要求按时偿还债务本息。2023年隐性债务还本付息（区国投公司）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：按照时间节点要求按时偿还债务本息。2023年隐性债务还本付息资金(园投公司）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：偿还2023年隐性债务还本付息园投公司利息38万元。七盘关国际石材城项目（二期）基础设施建设项目（2023年）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：园投公司七盘关国际石材城二期基础设施建设项目资金，完成场坪工程建设10亩。2023年隐性债务还本付息（区水投公司）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：按照时间节点要求按时偿还债务本息。兰渝铁路资本金2023专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：缴纳兰渝铁路建设资本金后续尾款，结清欠款。工业园区基础设施建设资金（园投公司2023年）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：已推进实施了朝天经开区七盘关片农产品加工园C区场平工程建设项目、朝天区东西部扶贫协作共建产业园道路、管网及护坡和标准化厂房（一期）项目建设。2023年工业园区基础设施建设资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据区委、区政府工作安排，园投公司实施了朝天区羊木工业园区道路及配套设施（一期）工程项目，该项目新建长850米，宽16米道路一条，并配套相关附属设施，该项目需进行土地征收、勘察、设计、图审、造价等前期业务，并出具相关报告。区裕宏公司职工遗属生活补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：预算区裕宏粮油购销有限公司原老粮站职工遗属生活补助，按照广朝府办发〔2023〕42号文件的相关规定,农村补助标准420元/月/人；城市补助标准740元/月/人，2023年人员总数为13人，其中城镇人数3人，农村人数10人。旅游宣传营销费（2023年）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：完成洞天公司2023年旅游宣传营销费用（包含曾家山景区、明月峡景区、雪溪洞景区、水磨沟景区）。监控、监票网络及维护费（2023年）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：管理朝天区曾家山、水磨沟、明月峡3个景区的监票系统、监控系统安全运行维护。维护景区监控、监票系统的正常运作，更好的加强景区管理，提升景区国有经济实力。国有资产维修维护费用专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：维修更换区财政局、区国资事务中心办公区域大门门口车辆识别系统2套、单杆道闸2套；规范办公区域室内外维修维护电路、网线、空调等费用。景区人员工资（2023年）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：保障景区人员工作正常运作，预算景区95人人员经费。“一案两书”编制费用（2023年)专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：预算国投公司及园投公司一案两书专项编制费用。大道公司资本金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据工作要求，注入资本金49万元。国资国企管理工作经费（2023年）专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：该项资金用于履行国资中心出资人、监事职责，完成对企业开展审计、监督日常工作；完成对企业开展清产核资、可行性研究评估；常态化开展国企退休人员移交工作；保障国资国企系统日常管理运行。国资国企员工素质能力提升经费（2023年）专项预算项目绩效自评得分为80分，绩效自评综述：主要实施区国资系统机关干部、国有企业干部参加省国资委、市国资委等组织的教育培训、学习活动等。项目代建管理费（2023年）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：保障区国投公司代区人民政府实施项目代建管理过程中发生的人工工资、社会保险及办公费等，预算人员为31人，预算金额为100万元。国资国企改革经费（2023年）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：日常国资国企改革管理，完善国有资产监管体制、完善的现代管理制度。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

- 第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理服务（项）指:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）指: 反映除上述项目以外，财政用于企业改革发展方面的补助。

十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指:反映出上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）  其他国有资产监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

十九、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 附件

- 附件1

2023年广元市朝天区国有资产事务中心预算

绩效评价报告

- 一、部门（单位）概况

- （一）机构组成。

广元市朝天区国有资产事务中心属财政一级预算单位。

- （二）机构职能。

1.履行出资人职责，做好相关事务性工作。

2.拟订国有资产管理的办法和制度。

3.完成监管企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施等事务工作。

4.完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整等事务性工作。

5.对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度等事务工作。

6.完成国有资本经营预算和执行方案编制工作；搞好监缴所监管企业国有资本收益和区级行政事业单位经营性资产收益等事务工作。

7.做好国有企业及行政事业单位国有资产监督管理工作，搞好产权界定、清产核资、资产评估、资产配置和处置等事务性工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

- （三）人员概况。

总编制6名，其中事业编制6名。在职人员总数6人，其中事业人员6人。

- 二、部门财政资金收支情况

- （一）部门财政资金收入情况。

2023年区国有资产事务中心预算收入资金5492.92万元，其中一般公共预算收入资金1840.22万元，政府基金预算收入资金3572.13万元，国有资本经营预算收入资金80.57万元。

- （二）部门财政资金支出情况。

2023年区国有资产事务中心预算支出资金5492.92万元，其中基本支出资金93.08万元，项目支出资金5399.83万元。

- 三、部门整体预算绩效管理情况

- （一）部门预算项目绩效管理。

2023年预算严格按照财政要求，本着单位实际，在规定的时间内完成了编制工作。主要分基本支出和项目支出两大版块。基本支出按照单位实有人数和各单项定额标准编制；项目支出主要是根据本单位基本职能和职责要求，为保障完成单位特定的行政工作和社会事业发展目标而编制，专项预算细化到了项目条款。整个预算包含了财政资金的安排使用、管理情况等。

- （二）专项预算管理。

2023年区国有资产事务中心无专项预算项目。

- （三）结果应用情况。

1.内部应用。

按预算完成各项支出，主要用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。在资金的使用过程中，我中心严格按照相关财经法规、财务管理制度，严格按照区财政资金管理办法建帐，审核支出，开支范围和票据合法合规，确保资金合规使用。

2.信息公开。

严格按照上级文件要求，积极进行2023年度预算绩效信息公开。

3.整改反馈。

在绩效管理的过程中，严格按照区财政局要求积极整改年初绩效目标设置不合理不细化的地方。

- （四）自评质量。

单位整体支出的自评，各项支出规范、合理。

- 四、评价结论及建议

- （一）评价结论。

区国有资产事务中心围绕区委区政府的中心工作大局，履行出资人职责，做好相关事务性工作，2023年全面完成市、区下达的目标任务。通过对单位整体自评评分，评价结果99.89分。

- （二）存在问题。

目前本单位的整体支出绩效还有细化的空间，需要加以改进。

- （三）改进建议。

今后，将对照本单位整体支出绩效评价内容，逐项梳理，逐项对标，强化财政支出绩效理念和责任意识，提高财政资金的使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081221R000000033747-独子费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邱小芳 |  |  |  |  | 财务负责人：杨益 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081222Y000005135504-定额公用经费（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |  |  |  |  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 0 | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 0 | 20 | 20 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，保障单位日常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邱小芳 |  |  |  |  | 财务负责人：杨益 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223R000007945883-2023年工资性支出（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 58.85 | 58.52 | 58.52 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 58.85 | 58.52 | 58.52 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，严格按照相关政策，保障工资及时足额发放到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邱小芳 |  |  |  |  | 财务负责人：杨益 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 20.33 | 20.94 | 20.94 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 20.33 | 20.94 | 20.94 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，严格按照相关政策，保障保险及公积金及时足额发放到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邱小芳 |  |  |  |  | 财务负责人：杨益 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 3.88 | 1.65 | 1.65 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 3.88 | 1.65 | 1.65 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，严格按照相关政策，保障工资及时足额发放到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邱小芳 |  |  |  |  | 财务负责人：杨益 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 0.45 | 0.45 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.45 | 0.45 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，严格按照相关政策，保障工资及时足额发放到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邱小芳 |  |  |  |  | 财务负责人：杨益 |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |  |  |  |  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 0 | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 0 | 20 | 20 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，保障乡村振兴第一书记和工作队工作经费按时发放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邱小芳 |  |  |  |  | 财务负责人：杨益 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223T000009355615-2022年先进企业奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 预算2022年企业纳税大户奖励金，根据考核结果，按照奖励标准，确保奖金发放到位。 |  |  |  |  | 预算2022年企业纳税大户奖励金，根据考核结果，按照奖励标准，确保奖金发放到位。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 预算2022年企业纳税大户奖励金，根据考核结果，按照奖励标准，确保奖金发放到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 先进企业个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 15 | 15 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 发放奖励完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 鼓励企业积极工作，提升国有经济实力。 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 引导企业争先创优，积极为我区发展做贡献。 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励企业满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 优秀纳税大户企业奖励标准 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 20 | 20 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，按照奖励标准，确保发放到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邱小芳 |  |  |  |  | 财务负责人：杨益 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223T000009328611-2023年隐性债务还本付息（园投公司） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 2023年隐性债务还本付息资金（园投公司）。根据易地扶贫搬迁项目建设需要，扶贫三笔贷款、朝天区羊木工业园区场平（一期）工程和七盘关国际石材城（二期）基础设施建设项目已纳入政府隐性债务管理，七盘关国际石材城（二期）基础设施建设项目资金3401.81万元；朝天区羊木工业园区场平（一期）工程项目资金48.4万元；易地扶贫搬迁贷款项目随迁户应还本金3600万元,应付利息439.24万元；易地扶贫搬迁项目长期贷款应还本金793.6万元,应付利息661.88万元；易地扶贫搬迁项目专项基金应付利息42.06万元，共计8986.99万元。 |  |  |  |  | 2023年度归还隐性债务本金和利息共计3298.7万元 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度归还隐性债务本金和利息共计3298.7万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 3,298.70 | 3,298.70 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 3,298.70 | 3,298.70 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 政府法定债务率 | ＜ | 120 | % | 120 | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 按照债务协议规定债务偿还率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 在债务协议规定时间内按时偿还 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步加快全区社会事业发展 | 定性 | 高 |  | 高 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 社会效益指标 | 保持社会大局稳定 | 定性 | 高 |  | 高 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还隐性债务本金 | ＝ | 7843.81 | 万元 | 3298.7 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 偿还隐性债务利息 | ＝ | 1143.18 | 万元 | 0 | 10 | 10 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，该项目严格按照资金管理办法执行，按时归还隐性债务还本付息资金3298.7万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王玲玲 |  |  |  |  | 财务负责人：王玲玲 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081224T000010173006-2023年隐性债务还本付息（区国投公司） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 预算区国投公司2023年隐性债务还本付息，按时归还债务利息和和本金总计753万元。根据朝天区朝天镇城中村改造项目需要，区国投公司向中国农业发展银行广元市分行贷款19000万元，应归还中国农业发展银行2023年隐性债务本金550万元，隐性债务利息195万元，本息总计745万元；根据中国农发重点基金项目需要，区国投公司向中国农业发展银行广元市分行贷款3000万元，应归还中国农业发展银行2023年隐性债务利息8万。 |  |  |  |  | 2023年度归还隐性债务本金和利息共计115.2万元 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度归还隐性债务本金和利息共计115.2万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 115.20 | 115.20 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 115.20 | 115.20 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 政府法定债务率 | ＜ | 120 | % | 120 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 按照债务协议规定，债务偿还率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 偿还时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 20 | 20 | 无 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障企业正常生产 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还隐性债务本金 | ＝ | 550 | 万元 | 0 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 偿还隐性债务利息 | ＝ | 203 | 万元 | 115.2 | 10 | 10 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，2024年度归还隐性债务还本付息115.2万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王源源 |  |  |  |  | 财务负责人：王源源 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223T000009006335-2023年隐性债务还本付息资金（园投公司）） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 归还园投公司2023年隐性债务还本付息资金38万元，按时偿还。 |  |  |  |  | 归还园投公司2023年隐性债务还本付息资金38万元，已按时偿还。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 归还园投公司2023年隐性债务还本付息资金38万元，按时偿还。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 政府法定债务率 | ＜ | 120 | % | 120 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 按照债务协议规定债务偿还率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 在债务协议规定时间内按时偿还 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步加快全区社会事业发展 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 社会效益指标 | 保持社会大局稳定 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 债权单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还隐性债务利息 | ＝ | 38 | 万元 | 38 | 20 | 20 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，该项目严格按照资金管理办法执行，按时归还隐性债务还本付息资金38万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王玲玲 |  |  |  |  | 财务负责人：王玲玲 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223T000009069482-七盘关国际石材城项目（二期）基础设施建设项目（2023年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 园投公司七盘关国际石材城二期基础设施建设项目资金，完成场平工程建设10亩 |  |  |  |  | 园投公司七盘关国际石材城二期基础设施建设项目资金，完成场平工程建设10亩 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 园投公司七盘关国际石材城二期基础设施建设项目资金，完成场平工程建设10亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 场平工程 | ＝ | 10 | 亩 | 10 | 15 | 15 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2016年10月开工建设，2019年9月全面完工 |  | 已完成 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对地区发展的影响 | 定性 | 本项目使其成为布局合理、环境优美、功能配套的良好场所，加大筑巢引凤的力度 |  | 好 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 企业入驻成本 | 定性 | 减少入驻企业场地平整费用、降低石材运营成本效益和促进产业集群效益等 |  | 好 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 入驻企业满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 场平成本 | ＝ | 100 | 万元 | 100 | 20 | 20 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目园投公司七盘关国际石材城二期基础设施建设项目资金，完成场平工程建设10亩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王玲玲 |  |  |  |  | 财务负责人：王玲玲 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081224T000010937677-2023年隐性债务还本付息（区水投公司） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 预算区水投公司2023年隐性债务还本付息，按时归还债务利息总计20.23万元。根据区双峡湖水库项目需要，区水投公司向中国农业发展银行广元市分行借款8400万元，应归还中国农业发展银行2023年隐性债务利息16.38万元；根据城区排水项目需要，区水投公司向中国农业发展银行广元市分行借款1800万元，应归还中国农业发展银行2023年隐性债务利息3.85万。 |  |  |  |  | 区水投公司2023年隐性债务还本付息，按时归还债务利息总计20.23万元。根据区双峡湖水库项目需要，区水投公司向中国农业发展银行广元市分行借款8400万元，应归还中国农业发展银行2023年隐性债务利息16.38万元；根据城区排水项目需要，区水投公司向中国农业发展银行广元市分行借款1800万元，应归还中国农业发展银行2023年隐性债务利息3.85万。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 预算区水投公司2023年隐性债务还本付息，按时归还债务利息总计20.23万元。根据区双峡湖水库项目需要，区水投公司向中国农业发展银行广元市分行借款8400万元，应归还中国农业发展银行2023年隐性债务利息16.38万元；根据城区排水项目需要，区水投公司向中国农业发展银行广元市分行借款1800万元，应归还中国农业发展银行2023年隐性债务利息3.85万。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 20.23 | 20.23 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 20.23 | 20.23 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 按照债务协议规定，债务偿还率 | ＝ | 100 | % | % | 15 | 15 | 无 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 偿还时间 | ＝ | 2023 | 年 | 年 | 10 | 10 | 无 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 政府法定债务率 | ＜ | 120 | % | % | 15 | 15 | 无 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障企业正常生产 | 定性 | 优 |  |  | 20 | 20 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权单位满意度 | ≥ | 90 | % | % | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还隐性债务利息 | ＝ | 20.23 | 万元 | 万元 | 20 | 20 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，2024年度归还隐性债务还本付息20.23万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：李亮 |  |  |  |  | 财务负责人：李亮 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223T000009477886-兰渝铁路资本金2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 缴纳兰渝铁路建设资本金后续尾款，结清欠款。 |  |  |  |  | 缴纳兰渝铁路建设资本金后续尾款，结清欠款。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 缴纳兰渝铁路建设资本金后续尾款，结清欠款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 995.00 | 995.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 995.00 | 995.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 涉及铁路 | ＝ | 1 | 条 | 1 | 15 | 15 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 保障兰渝铁路资本金按时缴清欠款 | 定性 | 优 |  | 优 | 15 | 15 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 实施时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 兰渝铁路建成通车后，加速了我区道路交通建设，丰富了群众出行方式，提高了辖区内企业的物流运输途径减少运输成本。为我区经济建设提供了有力的交通支撑。 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 社会效益指标 | 足额缴纳欠付的兰渝铁路资本金，以便市财政及时清算兰渝铁路建设在我区涉及的征拆资金，及时兑付给我区相关利益群众，从而减少社会矛盾，维持社会稳定和谐。 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 资本金 | ＝ | 995 | 万元 | 995 | 20 | 20 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，该项目严格按照资金管理办法执行，按时缴纳兰渝铁路建设资本金后续尾款，结清欠款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨益 |  |  |  |  | 财务负责人：杨益 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223T000009360559-工业园区基础设施建设资金（园投公司2023年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 根据区委、区政府工作安排及公司职能职责，我公司已推进实施了朝天经开区七盘关片农产品加工园C区场平工程建设项目、朝天区东西部扶贫协作共建产业园道路、管网及护坡和标准化厂房（一期）项目建设，以上项目共计完成土石方开挖19.33万立方米，土石方回填14.46立方米。同时，东西部扶贫协作共建产业园一期1#、2#标准化厂房、公厕、门卫室、设备用房及道路、管网及护坡等配套附属设施项目已全面竣工并已完成工程审计。 |  |  |  |  | 根据区委、区政府工作安排及公司职能职责，我公司已推进实施了朝天经开区七盘关片农产品加工园C区场平工程建设项目、朝天区东西部扶贫协作共建产业园道路、管网及护坡和标准化厂房（一期）项目建设，以上项目共计完成土石方开挖19.33万立方米，土石方回填14.46立方米。同时，东西部扶贫协作共建产业园一期1#、2#标准化厂房、公厕、门卫室、设备用房及道路、管网及护坡等配套附属设施项目已全面竣工并已完成工程审计。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据区委、区政府工作安排及公司职能职责，我公司已推进实施了朝天经开区七盘关片农产品加工园C区场平工程建设项目、朝天区东西部扶贫协作共建产业园道路、管网及护坡和标准化厂房（一期）项目建设，以上项目共计完成土石方开挖19.33万立方米，土石方回填14.46立方米。同时，东西部扶贫协作共建产业园一期1#、2#标准化厂房、公厕、门卫室、设备用房及道路、管网及护坡等配套附属设施项目已全面竣工并已完成工程审计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 180.00 | 180.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 180.00 | 180.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 地勘报告 | ＝ | 3 | 本 | 3 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 土地征收费 | ＝ | 9 | 户 | 9 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 招标代理 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 图审报告 | ＝ | 3 | 本 | 3 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 造价报告 | ＝ | 3 | 本 | 3 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 设计报告 | ＝ | 3 | 本 | 3 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 报告质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 在合同协议规定时间内完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步加快全区社会事业发展 | 定性 | 高低 |  | 高 | 20 | 20 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 图审费 | ＝ | 6.58 | 万元 | 6.58 | 3 | 3 | 无 |
|  |  |  | 设计费 | ＝ | 62.9 | 万元 | 62.9 | 3 | 3 | 无 |
|  |  |  | 土地征收费 | ＝ | 51.82 | 万元 | 51.82 | 3 | 3 | 无 |
|  |  |  | 地勘费用 | ＝ | 41.98 | 万元 | 41.98 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 招标代理费 | ＝ | 2 | 万元 | 2 | 3 | 3 | 无 |
|  |  |  | 造价费 | ＝ | 14.72 | 万元 | 14.72 | 3 | 3 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，该项目严格按照资金管理办法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王玲玲 |  |  |  |  | 财务负责人：王玲玲 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223T000009579518-2023年工业园区基础设施建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 根据区委、区政府工作安排，园投公司实施了朝天区羊木工业园区道路及配套设施（一期）工程项目，该项目新建长850米，宽16米道路一条，并配套相关附属设施，该项目需进行土地征收、勘察、设计、图审、造价等前期业务，并出具相关报告。 |  |  |  |  | 根据区委、区政府工作安排，园投公司实施了朝天区羊木工业园区道路及配套设施（一期）工程项目，该项目新建长850米，宽16米道路一条，并配套相关附属设施，该项目需进行土地征收、勘察、设计、图审、造价等前期业务，并出具相关报告。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据区委、区政府工作安排，园投公司实施了朝天区羊木工业园区道路及配套设施（一期）工程项目，该项目新建长850米，宽16米道路一条，并配套相关附属设施，该项目需进行土地征收、勘察、设计、图审、造价等前期业务，并出具相关报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 110.00 | 110.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 110.00 | 110.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 土地征收费 | ＝ | 11.719 | 亩 | 11.719 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 招标代理 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 设计报告 | ＝ | 3 | 本 | 3 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 图审报告 | ＝ | 3 | 本 | 3 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 造价报告 | ＝ | 3 | 本 | 3 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 地勘报告 | ＝ | 3 | 本 | 3 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 报告质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 在合同协议规定时间内完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步加快全区社会事业发展 | 定性 | 高低 |  | 高 | 20 | 20 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 土地征收费 | ＝ | 74.2 | 万元 | 74.2 | 3 | 3 | 无 |
|  |  |  | 造价费 | ＝ | 3.29 | 万元 | 3.29 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 招标代理费 | ＝ | 2 | 万元 | 2 | 3 | 3 | 无 |
|  |  |  | 设计费 | ＝ | 17 | 万元 | 17 | 3 | 3 | 无 |
|  |  |  | 图审费 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 3 | 3 | 无 |
|  |  |  | 地勘费用 | ＝ | 10.51 | 万元 | 10.51 | 3 | 3 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，该项目严格按照资金管理办法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王玲玲 |  |  |  |  | 财务负责人：王玲玲 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081224T000010919794-区裕宏公司职工遗属生活补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 根据广元市朝天区人民政府常务会议八届30次会议精神和《中共广元市朝天区人民政府党组关于拆除曾家粮站、麻柳粮管所粮食仓储设施资产的请示》（广朝府党组〔2023〕33号）文件要求，预算区裕宏粮油购销有限公司原老粮站职工遗属生活补助，按照广朝府办发〔2023〕42号文件的相关规定,农村补助标准420元/月/人；城市补助标准740元/月/人，2023年人员总数为13人，其中城镇人数3人，农村人数10人。 |  |  |  |  | 根据广元市朝天区人民政府常务会议八届30次会议精神和《中共广元市朝天区人民政府党组关于拆除曾家粮站、麻柳粮管所粮食仓储设施资产的请示》（广朝府党组〔2023〕33号）文件要求，预算区裕宏粮油购销有限公司原老粮站职工遗属生活补助，按照广朝府办发〔2023〕42号文件的相关规定,农村补助标准420元/月/人；城市补助标准740元/月/人，2023年人员总数为13人，其中城镇人数3人，农村人数10人。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据广元市朝天区人民政府常务会议八届30次会议精神和《中共广元市朝天区人民政府党组关于拆除曾家粮站、麻柳粮管所粮食仓储设施资产的请示》（广朝府党组〔2023〕33号）文件要求，预算区裕宏粮油购销有限公司原老粮站职工遗属生活补助，按照广朝府办发〔2023〕42号文件的相关规定,农村补助标准420元/月/人；城市补助标准740元/月/人，2023年人员总数为13人，其中城镇人数3人，农村人数10人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 7.70 | 7.70 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 7.70 | 7.70 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 遗属农村人口数量 | ＝ | 10 | 人 | 10 | 10 | 10 | 无 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 遗属城镇人口数量 | ＝ | 3 | 人 | 3 | 10 | 10 | 无 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 广元市朝天区人民政府常务会议八届30次会议精神和《中共广元市朝天区人民政府党组关于拆除曾家粮站、麻柳粮管所粮食仓储设施资产的请示》（广朝府党组〔2023〕33号）文件要求 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 预算时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 好 |  | 好 | 20 | 20 | 无 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工遗属满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每月农村补助标准 | ＝ | 420 | 元/人 | 420 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每月城市补助标准 | ＝ | 740 | 元/人 | 740 | 10 | 10 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，按照补助标准，确保发放到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：任河霖 |  |  |  |  | 财务负责人：任河霖 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223T000008994021-旅游宣传营销费（2023年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成洞天公司2023年旅游宣传营销费用（包含曾家山景区、明月峡景区、雪溪洞景区、水磨沟景区） |  |  |  |  | 完成洞天公司2023年旅游宣传营销费用（包含曾家山景区、明月峡景区、雪溪洞景区、水磨沟景区） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成洞天公司2023年旅游宣传营销费用（包含曾家山景区、明月峡景区、雪溪洞景区、水磨沟景区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 4A级景区数量 | ＝ | 4 | 个 | 4 | 15 | 15 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 按照财政预算批复执行 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 在规定时间内支付 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 体育文化旅游产业占全区GDP比重 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 社会效益指标 | 提升4A景区知名度和影响力 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个景区投入的宣传营销费用 | ＝ | 25 | 万元 | 25 | 20 | 20 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，该项目严格按照资金管理办法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨桂华 |  |  |  |  | 财务负责人：杨桂华 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223T000008991876-监控、监票网络及维护费（2023年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 目标1：管理朝天区曾家山、水磨沟、明月峡3个景区的监票系统、监控系统安全运行维护。 目标2：维护景区监控、监票系统的正常运作，更好的加强景区管理，提升景区国有经济实力。 |  |  |  |  | 目标1：完成管理朝天区曾家山、水磨沟、明月峡3个景区的监票系统、监控系统安全运行维护。 目标2：完成维护景区监控、监票系统的正常运作，更好的加强景区管理，提升景区国有经济实力。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 目标1：管理朝天区曾家山、水磨沟、明月峡3个景区的监票系统、监控系统安全运行维护。 目标2：维护景区监控、监票系统的正常运作，更好的加强景区管理，提升景区国有经济实力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 景区监控系统点数 | ＝ | 15 | 个 | 15 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 景区监票系统总数量 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 按照景区维修合同、电信公司协议规定支付 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 在规定时间内按时支付 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障景区稳定发展，实现经济收入。 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障景区监控、监票系统的正常运行。 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 景区工作者满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个监票系统网络使用费 | ≤ | 6000 | 元/年 | 6000 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 每个点监控系统维护费 | ≤ | 1466.66 | 元/年 | 1466.66 | 10 | 10 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，该项目严格按照资金管理办法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邱小芳 |  |  |  |  | 财务负责人：杨益 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223T000009762337-国有资产维修维护费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 1.维修更换区财政局、区国资事务中心办公区域大门门口车辆识别系统2套、单杆道闸2套； 2.规范办公区域室内外维修维护电路、网线、空调等费用。 |  |  |  |  | 1.维修更换区财政局、区国资事务中心办公区域大门门口车辆识别系统2套、单杆道闸2套； 2.规范办公区域室内外维修维护电路、网线、空调等费用。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 1.维修更换区财政局、区国资事务中心办公区域大门门口车辆识别系统2套、单杆道闸2套； 2.规范办公区域室内外维修维护电路、网线、空调等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维修更换单杆道闸 | ＝ | 2 | 套 | 2 | 8 | 8 | 无 |
|  |  |  | 维修维护电路、网线、空调次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 8 | 5 | 无 |
|  |  |  | 维修更换车辆识别系统 | ＝ | 2 | 套 | 2 | 8 | 8 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 8 | 8 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 8 | 8 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范整洁办公场所，保证职工办公场所安全。 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每套车辆识别系统成本费用 | ≤ | 1.48 | 万元 | 1.48 | 8 | 8 | 无 |
|  |  |  | 维修维护电路、网线、空调 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 4 | 2 | 无 |
|  |  |  | 每套单杆道闸成本费用 | ≤ | 0.52 | 万元 | 0.52 | 8 | 8 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，该项目严格按照资金管理办法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邱小芳 |  |  |  |  | 财务负责人：杨益 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223T000008993676-景区人员工资（2023年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 保障景区人员工作正常运作，预算景区95人人员经费。 |  |  |  |  | 保障景区人员工作正常运作，预算景区95人人员经费。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障景区人员工作正常运作，预算景区95人人员经费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 景区工作人员数量 | ＝ | 95 | 人 | 95 | 15 | 15 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 按照财政预算批复执行 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 规定支付时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证各景区工作的正常运行 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 | 无 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 景区工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每人所需人员经费 | ＝ | 2.1 | 万元 | 2.1 | 20 | 20 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，该项目严格按照资金管理办法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨桂华 |  |  |  |  | 财务负责人：杨桂华 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223T000008993917-“一案两书”编制费用（2023年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 预算国投公司及园投公司一案两书专项编制费用 |  |  |  |  | 完成国投公司及园投公司一案两书专项编制工作 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 预算国投公司及园投公司一案两书专项编制费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 国投公司实施方案、财务评价报告书、法律意见书。 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 6 | 6 | 无 |
|  |  |  | 园投公司年度新增标准化厂房面积 | ＝ | 8000 | 平方米 | 8000 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 园投公司项目阶段设计方案变更率 | ≤ | 5 | % | 5 | 6 | 6 | 无 |
|  |  |  | 园投公司项目阶段验收达标率 | ≥ | 95 | % | 95 | 6 | 6 | 无 |
|  |  |  | 符合省厅评审要求 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 按时完成本年建设目标 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 6 | 6 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 顺利发行专项债券 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 社会效益指标 | 带动就业岗位 | ＝ | 50 | 个 | 50 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 区域辐射人群满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 园投公司投入成本 | ＝ | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 国投公司投入成本 | ＝ | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，该项目严格按照资金管理办法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王源源、王玲玲 |  |  |  |  | 财务负责人：王源源、王玲玲 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223T000009355577-大道公司资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 经区委八届29次常委会审定同意成立广元市朝天区大道农业开发有限责任公司（简称大道公司）。公司注册资本10000万元，出资方式由区人民政府认缴人民币2000万元，实物资产8000万元。2022年6月28日完成工商登记注册。 |  |  |  |  | 完成大道公司注册资本金注入49万元。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成大道公司注册资本金注入49万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 49.00 | 49.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 49.00 | 49.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成任务数 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 保障公司正常营运 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 注册资本金时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 务工人员人均收入 | ≥ | 15000 | 人/年 | 15000 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 社会效益指标 | 增加就业人员 | ≥ | 200 | 人 | 200 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 生态效益指标 | 涵养水源，加强土壤保育、固碳释氧、净化大气，提高森林服务功能。 | 定性 | 优 |  | 优 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 可持续发展指标 | 对涵养水源，加强土壤保育、固碳释氧、净化大气，提高森林服务功能的影响 | ＝ | 5 | 年 | 5 | 5 | 5 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公司职工满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 注册资本金投入 | ≤ | 49 | 万元 | 49 | 20 | 20 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，该项目严格按照资金管理办法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：高丽萍 |  |  |  |  | 财务负责人：高丽萍 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223T000008991816-国资国企管理工作经费（2023年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 目标1：履行国资中心出资人、监事职责，对企业开展审计、监督日常工作需要的经费，包含差旅费、聘请中介等费用。 目标2：对企业开展清产核资、可行性研究评估相关的产生的业务经费。 目标3：常态化开展国企退休人员移交工作中发生的各项支出，包括对区属国企退休人员的补助资金，以及组织的会议活动发生的会议费、资料费等支出。 目标4：国资国企系统日常管理运行经费。 |  |  |  |  | 目标1：履行国资中心出资人、监事职责，对企业开展审计、监督日常工作需要的经费，包含差旅费、聘请中介等费用。 目标2：对企业开展清产核资、可行性研究评估相关的产生的业务经费。 目标3：常态化开展国企退休人员移交工作中发生的各项支出，包括对区属国企退休人员的补助资金，以及组织的会议活动发生的会议费、资料费等支出。 目标4：国资国企系统日常管理运行经费。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 目标1：履行国资中心出资人、监事职责，对企业开展审计、监督日常工作需要的经费，包含差旅费、聘请中介等费用。 目标2：对企业开展清产核资、可行性研究评估相关的产生的业务经费。 目标3：常态化开展国企退休人员移交工作中发生的各项支出，包括对区属国企退休人员的补助资金，以及组织的会议活动发生的会议费、资料费等支出。 目标4：国资国企系统日常管理运行经费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 30.00 | 29.63 | 29.63 |  |  | 100.00% | 10 | 8 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 30.00 | 29.63 | 29.63 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 履行出资人职责、监事会职责预计聘请中介次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 6 | 6 | 无 |
|  |  |  | 中心参与国资国企管理工作的工作人员数量 | ＝ | 9 | 人 | 9 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 开展国企退休社会化管理对接的乡镇 | ＝ | 12 | 个 | 12 | 6 | 6 | 无 |
|  |  |  | 接收区属国企退休人员数量 | ≥ | 2 | 人 | 2 | 6 | 6 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 按照国资中心三定方案规定的职能职责（广朝委办函（2019）89号文件执行 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 在规定时间内按时支付 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 6 | 6 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保国有资产保值增值 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障国资国企系统的有效运行，实现对国有企业的监督管理。 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 国资国企管理者满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每次履行出资人职责、监事会职责聘请中介费用 | ≤ | 15000 | 元 | 15000 | 5 | 3 | 无 |
|  |  |  | 对接乡镇发生的费用支出 | ≤ | 59480 | 元/年 | 59480 | 5 | 4 | 无 |
|  |  |  | 国资国企管理工作人员业务经费（包含人员差旅费、资料费等） | ≤ | 20000 | 元/人年 | 20000 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 区属退休补助标准 | ＝ | 260 | 元/人年 | 260 | 5 | 5 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，该项目严格按照资金管理办法执行，按时支付资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邱小芳 |  |  |  |  | 财务负责人：杨益 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223T000008993119-国资国企员工素质能力提升经费（2023年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 目标1：区国资系统机关干部、国有企业干部参加省国资委、市国资委等组织的教育培训、学习活动发生的差旅费、会议费资料等支出。 目标2：对企业开展培训发生的各类支出。 目标3：对国资国企员工能力提升开展的各类活动业务支出。 |  |  |  |  | 目标1：区国资系统机关干部、国有企业干部参加省国资委、市国资委等组织的教育培训、学习活动发生的差旅费、会议费资料等支出。 目标2：对企业开展培训发生的各类支出。 目标3：对国资国企员工能力提升开展的各类活动业务支出。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 目标1：区国资系统机关干部、国有企业干部参加省国资委、市国资委等组织的教育培训、学习活动发生的差旅费、会议费资料等支出。 目标2：对企业开展培训发生的各类支出。 目标3：对国资国企员工能力提升开展的各类活动业务支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 10.00 | 0.67 | 0.67 |  |  | 100.00% | 10 | 5 | 预算执行率较低的原因是项目实施进度未未达到预期效果，后续将对照项目绩效管理要求，不断细化具体的绩效目标。 |
|  | 其中：财政资金 | 10.00 | 0.67 | 0.67 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 打印复印学习资料套数 | ≥ | 200 | 套 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展学习活动会议次数 | ≥ | 10 | 次/年 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 外出学习培训次数 | ≥ | 5 | 次/年 | 1 | 10 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照国资中心三定方案规定的职能职责（广朝委办函（2019）89号文件执行 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 在规定时间内按时支付 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升国资国企系统员工素质能力，保障国有企业有效运行。 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 国资国企系统职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每次内部召开能力提升活动会议费用 | ≤ | 3000 | 元 | 0 | 5 | 2 |  |
|  |  |  | 复印打印相关素质能力提升资料费 | ≤ | 100 | 元/套 | 0 | 5 | 3 |  |
|  |  |  | 每次外出培训学习差旅费用 | ≤ | 10000 | 元 | 0.67 | 10 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分80分，预算执行率较低的原因是项目实施进度未未达到预期效果，后续将对照项目绩效管理要求，不断细化具体的绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 预算执行率较低。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 后续将对照项目绩效管理要求，不断细化具体的绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邱小芳 |  |  |  |  | 财务负责人：杨益 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223T000008993419-项目代建管理费（2023年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 保障区国投公司代区人民政府实施项目代建管理过程中发生的人工工资、社会保险及办公费等，预算人员为31人，预算金额为100万元。 |  |  |  |  | 保障区国投公司代区人民政府实施项目代建管理过程中发生的人工工资、社会保险及办公费等，预算人员为31人，预算金额为100万元。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障区国投公司代区人民政府实施项目代建管理过程中发生的人工工资、社会保险及办公费等，预算人员为31人，预算金额为100万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | ＝ | 31 | 人 | 31 | 15 | 15 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 1.财政部《关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》（财建〔2016〕504号）。2.按国投公司薪酬管理办法执行。 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 在规定时间内按时支付 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过实施项目代建管理费用，保障国投公司日常业务的开展 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 | 无 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 公司职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员办公费用预算 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 人员工资预算 | ＝ | 70 | 万元 | 70 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 人员五险一金预算 | ＝ | 20 | 万元 | 20 | 5 | 5 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 无 |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，该项目严格按照资金管理办法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：王源源 |  |  |  |  | 财务负责人：王源源 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081223T000008993355-国资国企改革经费（2023年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 日常国资国企改革管理，完善国有资产监管体制、完善的现代管理制度。 |  |  |  |  | 日常国资国企改革管理，完善国有资产监管体制、完善的现代管理制度。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 日常国资国企改革管理，完善国有资产监管体制、完善的现代管理制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
|  | 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 国资中心参与改革业务工作的人员数量 | ＝ | 4 | 人 | 4 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 区属国有企业国企改革工作调研次数 | ≥ | 10 | 次/年 | 10 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 按照中央、省级、市级国企改革要求实施 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 在规定时间内按时支付 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保国有资产保值增值 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 完善的现代管理制度，完善国有资产监管体制。 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 国资国企改革实施者满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 参与改革工作的人员业务费（包含人员差旅费、资料费等） | ≤ | 1250 | 元/人年 | 1250 | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 每次区属国有企业国企改革工作调研费 | ≤ | 1500 | 元 | 1500 | 10 | 10 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，该项目严格按照资金管理办法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邱小芳 |  |  |  |  | 财务负责人：杨益 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51081224T000010664542-国有企业退休人员社会化管理补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 广元市朝天区国有资产事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区国有资产事务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 |  |  |  |  | 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 0.69 | 0.69 |  |  | 100% | 10 | 5 | 2023年度实际接收人员数小于预算数 |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.69 | 0.69 |  |  | 100% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 按照国企社会化管理要求执行 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 补助时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 | 无 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 国有企业新退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 2023年度实际接收人员数小于预算数 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理费用比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | 无 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 市属企业补助标准 | ＝ | 200 | 元/人年 | 200 | 10 | 10 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 中省企业补助标准 | ＝ | 260 | 元/人年 | 260 | 10 | 10 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 项目自评得分95分，该项目严格按照资金管理办法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 年度实际接收人数小于预算人数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：邱小芳 |  |  |  |  | 财务负责人：杨益 |  |  |  |  |  |

- 附件2

2023年2022年先进企业奖励金部门预算项目

支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初，审报部门预算项目2022年先进企业奖励金4万元，后经区财政局批复部门预算项目2022年先进企业奖励金4万元，年末无预算数调整，符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：预算2022年企业纳税大户奖励金，根据考核结果，按照奖励标准，确保奖金发放到位。

2．具体绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 先进企业个数 | ＝ | 1 | 个 |
| 质量指标 | 发放奖励完成率 | ＝ | 100 | % |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 经济效益指标 | 鼓励企业积极工作，提升国有经济实力。 | 定性 | 好 |  |
| 可持续影响指标 | 引导企业争先创优，积极为我区发展做贡献。 | 定性 | 好 |  |
| 服务对象满意度指标 | 奖励企业满意度 | ≥ | 98 | % |
| 经济成本指标 | 优秀纳税大户企业奖励标准 | ＝ | 4 | 万元 |

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取党组意见，做出自我评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年安排预算2022年先进企业奖励金项目4万元，年终无调整预算，实际支出4万元。区国资事务中心按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。2023年下达预算批复4万元，2023年12月底无调整预算。

2.资金使用。年度实际支付4万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

项目资金管理按照专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

2022年先进企业奖励金，严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 先进企业个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 |
| 质量指标 | 发放奖励完成率 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 经济成本指标 | 优秀纳税大户企业奖励标准 | ＝ | 4 | 万元 | 4 |

（二）项目效益情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 鼓励企业积极工作，提升国有经济实力。 | 定性 | 好 |  | 好 |
| 可持续影响指标 | 引导企业争先创优，积极为我区发展做贡献。 | 定性 | 好 |  | 好 |
| 服务对象满意度指标 | 奖励企业满意度 | ≥ | 98 | % | 98 |

- 四、问题及建议

（一）评价结论。该项目自评总分100分，自评得分100分。该项目项目管理严格按照专项资金管理办法执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

- （二）存在的问题。无。

（三）相关建议。后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2023年隐性债务还本付息（园投公司）部门预算项目支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初，审报部门预算项目2023年隐性债务还本付息（园投公司）8986.99万元，后经区财政局批复部门预算项目2023年隐性债务还本付息（园投公司）8986.99万元，年末预算数调整为3298.7万元，符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：2023年隐性债务还本付息资金（园投公司）。根据易地扶贫搬迁项目建设需要，扶贫三笔贷款、朝天区羊木工业园区场平（一期）工程和七盘关国际石材城（二期）基础设施建设项目已纳入政府隐性债务管理，七盘关国际石材城（二期）基础设施建设项目资金3401.81万元；朝天区羊木工业园区场平（一期）工程项目资金48.4万元；易地扶贫搬迁贷款项目随迁户应还本金3600万元,应付利息439.24万元；易地扶贫搬迁项目长期贷款应还本金793.6万元,应付利息661.88万元；易地扶贫搬迁项目专项基金应付利息42.06万元，共计8986.99万元。。

2．具体绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 政府法定债务率 | ＜ | 120 | % |
| 质量指标 | 按照债务协议规定债务偿还率 | ＝ | 100 | % |
| 时效指标 | 在债务协议规定时间内按时偿还 | ＝ | 100 | % |
| 经济效益指标 | 进一步加快全区社会事业发展 | 定性 | 高 |  |
| 社会效益指标 | 保持社会大局稳定 | 定性 | 高 |  |
| 服务对象满意度指标 | 债权单位满意度 | ≥ | 90 | % |
| 经济成本指标 | 偿还隐性债务本金 | ＝ | 7843.81 | 万元 |
|  | 偿还隐性债务利息 | ＝ | 1143.18 | 万元 |

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取党组意见，做出自我评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年安排预算2023年隐性债务还本付息（园投公司）项目8986.99万元，年终调整预算为3298.7万元，实际支出3298.7万元。区国资事务中心按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。2023年下达预算批复8986.99万元，2023年12月底调整预算数为3298.7万元。

2.资金使用。年度实际支付3298.7万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

项目资金管理按照专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

2023年隐性债务还本付息（园投公司），严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 政府法定债务率 | ＜ | 120 | % | 120 |
| 质量指标 | 按照债务协议规定债务偿还率 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 在债务协议规定时间内按时偿还 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 经济成本指标 | 偿还隐性债务本金 | ＝ | 7843.81 | 万元 | 3298.70 |
|  | 偿还隐性债务利息 | ＝ | 1143.18 | 万元 | 0 |

（二）项目效益情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 进一步加快全区社会事业发展 | 定性 | 高 |  | 高 |
| 社会效益指标 | 保持社会大局稳定 | 定性 | 高 |  | 高 |
| 服务对象满意度指标 | 债权单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90 |

- 四、问题及建议

（一）评价结论。该项目自评总分100分，自评得分100分。该项目项目管理严格按照专项资金管理办法执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

- （二）存在的问题。无。

（三）相关建议。后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2023年隐性债务还本付息（区国投公司）部门

- 预算项目支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初，审报部门预算项目2023年隐性债务还本付息（区国投公司）753万元，后经区财政局批复部门预算项目2023年隐性债务还本付息（区国投公司）753万元，年末预算数调整为115.2万元，符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：预算区国投公司2023年隐性债务还本付息，按时归还债务利息和和本金总计753万元。根据朝天区朝天镇城中村改造项目需要，区国投公司向中国农业发展银行广元市分行贷款19000万元，应归还中国农业发展银行2023年隐性债务本金550万元，隐性债务利息195万元，本息总计745万元；根据中国农发重点基金项目需要，区国投公司向中国农业发展银行广元市分行贷款3000万元，应归还中国农业发展银行2023年隐性债务利息8万。

2．具体绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 政府法定债务率 | ＜ | 120 | % |
| 质量指标 | 按照债务协议规定，债务偿还率 | ＝ | 100 | % |
| 时效指标 | 偿还时间 | ＝ | 2023 | 年 |
| 可持续影响指标 | 保障企业正常生产 | 定性 | 优 |  |
| 服务对象满意度指标 | 债权单位满意度 | ≥ | 90 | % |
| 经济成本指标 | 偿还隐性债务本金 | ＝ | 550 | 万元 |
|  | 偿还隐性债务利息 | ＝ | 203 | 万元 |

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取党组意见，做出自我评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年安排预算2023年隐性债务还本付息（区国投公司）项目753万元，年终调整预算为115.2万元，实际支出115.2万元。区国资事务中心按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。2023年下达预算批复753万元，2023年12月底调整预算数为115.2万元。

2.资金使用。年度实际支付115.2万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

项目资金管理按照专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

2023年隐性债务还本付息（区国投公司），严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 政府法定债务率 | ＜ | 120 | % | 120 |
| 质量指标 | 按照债务协议规定，债务偿还率 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 偿还时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 |
| 经济成本指标 | 偿还隐性债务本金 | ＝ | 550 | 万元 | 0 |
|  | 偿还隐性债务利息 | ＝ | 203 | 万元 | 115.2 |

（二）项目效益情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可持续影响指标 | 保障企业正常生产 | 定性 | 优 |  | 优 |
| 服务对象满意度指标 | 债权单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90 |

- 四、问题及建议

（一）评价结论。该项目自评总分100分，自评得分100分。该项目项目管理严格按照专项资金管理办法执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

- （二）存在的问题。无。

（三）相关建议。后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2023年隐性债务还本付息资金（园投公司）部门预算项目支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初，审报部门预算项目2023年隐性债务还本付息资金（园投公司）38万元，后经区财政局批复部门预算项目2023年隐性债务还本付息资金（园投公司）38万元，年末预算数调整为38万元，符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：偿还2023年隐性债务还本付息园投公司利息38万元。

2．具体绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 政府法定债务率 | ＜ | 120 | % |
| 质量指标 | 按照债务协议规定债务偿还率 | ＝ | 100 | % |
| 时效指标 | 在债务协议规定时间内按时偿还 | ＝ | 100 | % |
| 经济效益指标 | 进一步加快全区社会事业发展 | 定性 | 优 |  |
| 社会效益指标 | 保持社会大局稳定 | 定性 | 优 |  |
| 满意度指标 | 债权单位满意度 | ≥ | 90 | % |
| 经济成本指标 | 偿还隐性债务利息 | ＝ | 38 | 万元 |

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取党组意见，做出自我评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年安排预算2023年隐性债务还本付息资金（园投公司）项目38万元，年终无调整预算，实际支出38万元。区国资事务中心按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。2023年下达预算批复38万元，2023年12月底无调整预算。

2.资金使用。年度实际支付38万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

项目资金管理按照专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

2023年隐性债务还本付息资金（园投公司），严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 政府法定债务率 | ＜ | 120 | % | 120 |
| 质量指标 | 按照债务协议规定债务偿还率 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 在债务协议规定时间内按时偿还 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 经济成本指标 | 偿还隐性债务利息 | ＝ | 38 | 万元 | 38 |

（二）项目效益情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 进一步加快全区社会事业发展 | 定性 | 优 |  | 优 |
| 社会效益指标 | 保持社会大局稳定 | 定性 | 优 |  | 优 |
| 满意度指标 | 债权单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90 |

- 四、问题及建议

（一）评价结论。该项目自评总分100分，自评得分100分。该项目项目管理严格按照专项资金管理办法执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

- （二）存在的问题。无。

（三）相关建议。后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2023年七盘关国际石材城项目（二期）基础设施建设项目（2023年）部门预算项目支出绩效

自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初，审报部门预算项目七盘关国际石材城项目（二期）基础设施建设项目（2023年）100万元，后经区财政局批复部门预算项目七盘关国际石材城项目（二期）基础设施建设项目（2023年）100万元，年末无预算数调整，符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：园投公司七盘关国际石材城二期基础设施建设项目资金，完成场坪工程建设10亩。

2．具体绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 场平工程 | ＝ | 10 | 亩 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝ | 100 | % |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2016年10月开工建设，2019年9月全面完工 |  |
| 社会效益指标 | 对地区发展的影响 | 定性 | 本项目使其成为布局合理、环境优美、功能配套的良好场所，加大筑巢引凤的力度 |  |
|  | 企业入驻成本 | 定性 | 减少入驻企业场地平整费用、降低石材运营成本效益和促进产业集群效益等 |  |
| 满意度指标 | 入驻企业满意度 | ≥ | 98 | % |
| 经济成本指标 | 场平成本 | ＝ | 100 | 万元 |

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取党组意见，做出自我评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年安排预算七盘关国际石材城项目（二期）基础设施建设项目（2023年）项目100万元，年终无调整预算，实际支出100万元。区国资事务中心按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。2023年下达预算批复100万元，2023年12月底无调整预算。

2.资金使用。年度实际支付100万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

项目资金管理按照专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

七盘关国际石材城项目（二期）基础设施建设项目（2023年），严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 场平工程 | ＝ | 10 | 亩 | 10 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2016年10月开工建设，2019年9月全面完工 |  | 2016年10月开工建设，2019年9月全面完工 |
| 经济成本指标 | 场平成本 | ＝ | 100 | 万元 | 100 |

（二）项目效益情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 对地区发展的影响 | 定性 | 本项目使其成为布局合理、环境优美、功能配套的良好场所，加大筑巢引凤的力度 |  | 本项目使其成为布局合理、环境优美、功能配套的良好场所，加大筑巢引凤的力度 |
|  | 企业入驻成本 | 定性 | 减少入驻企业场地平整费用、降低石材运营成本效益和促进产业集群效益等 |  | 减少入驻企业场地平整费用、降低石材运营成本效益和促进产业集群效益等 |
| 满意度指标 | 入驻企业满意度 | ≥ | 98 | % | 98 |

- 四、问题及建议

（一）评价结论。该项目自评总分100分，自评得分100分。该项目项目管理严格按照专项资金管理办法执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

- （二）存在的问题。无。

（三）相关建议。后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2023年隐性债务还本付息（区水投公司）部门

- 预算项目支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初，审报部门预算项目2023年隐性债务还本付息（区水投公司）20.23万元，后经区财政局批复部门预算项目2023年隐性债务还本付息（区水投公司）20.23万元，年末无预算数调整，符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：预算区水投公司2023年隐性债务还本付息，按时归还债务利息总计20.23万元,根据区双峡湖水库项目需要，区水投公司向中国农业发展银锯行广元市分行借款8400万元,应归还中国农业发展银行2023年隐性债务利息16.38万元;根据城区排水项目需要，区水投公司向中国农业发展银行广元市分行借款1800万元，应归还中国农业发展银行2023年隐性债务利息3.85万。

2．具体绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 政府法定债务率 | ＜ | 120 | % |
| 质量指标 | 按照债务协议规定，债务偿还率 | ＝ | 100 | % |
| 时效指标 | 偿还时间 | ＝ | 2023 | 年 |
| 可持续影响指标 | 保障企业正常生产 | 定性 | 优 |  |
| 服务对象满意度指标 | 债权单位满意度 | ≥ | 90 | % |
| 经济成本指标 | 偿还隐性债务利息 | ＝ | 20.23 | 万元 |

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取党组意见，做出自我评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年安排预算2023年隐性债务还本付息（区水投公司）项目20.23万元，年终无调整预算，实际支出20.23万元。区国资事务中心按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。2023年下达预算批复20.23万元，2023年12月底无调整预算。

2.资金使用。年度实际支付20.23万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

项目资金管理按照专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

2023年隐性债务还本付息（区水投公司），严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 政府法定债务率 | ＜ | 120 | % | 120 |
| 质量指标 | 按照债务协议规定，债务偿还率 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 偿还时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 |
| 经济成本指标 | 偿还隐性债务利息 | ＝ | 20.23 | 万元 | 20.23 |

（二）项目效益情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可持续影响指标 | 保障企业正常生产 | 定性 | 优 |  | 优 |
| 服务对象满意度指标 | 债权单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90 |

- 四、问题及建议

（一）评价结论。该项目自评总分100分，自评得分100分。该项目项目管理严格按照专项资金管理办法执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

- （二）存在的问题。无。

（三）相关建议。后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2023年兰渝铁路资本金部门预算项目支出

绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初，审报部门预算项目兰渝铁路资本金995万元，后经区财政局批复部门预算项目兰渝铁路资本金995万元，年末无预算数调整，符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：缴纳兰渝铁路建设资本金后续尾款，结清欠款。

2．具体绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 涉及铁路 | ＝ | 1 | 条 |
| 质量指标 | 保障兰渝铁路资本金按时缴清欠款 | 定性 | 优 |  |
| 时效指标 | 实施时间 | ＝ | 2023 | 年 |
| 经济效益指标 | 兰渝铁路建成通车后，加速了我区道路交通建设，丰富了群众出行方式，提高了辖区内企业的物流运输途径减少运输成本。为我区经济建设提供了有力的交通支撑。 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 社会效益指标 | 足额缴纳欠付的兰渝铁路资本金，以便市财政及时清算兰渝铁路建设在我区涉及的征拆资金，及时兑付给我区相关利益群众，从而减少社会矛盾，维持社会稳定和谐。 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 经济成本指标 | 资本金 | ＝ | 995 | 万元 |

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取党组意见，做出自我评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年安排预算兰渝铁路资本金项目995万元，年终无调整预算，实际支出995万元。区国资事务中心按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。2023年下达预算批复995万元，2023年12月底无调整预算。

2.资金使用。年度实际支付995万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

项目资金管理按照专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

兰渝铁路资本金项目，严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 涉及铁路 | ＝ | 1 | 条 | 1 |
| 质量指标 | 保障兰渝铁路资本金按时缴清欠款 | 定性 | 优 |  | 优 |
| 时效指标 | 实施时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 |
| 经济成本指标 | 资本金 | ＝ | 995 | 万元 | 995 |

（二）项目效益情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 兰渝铁路建成通车后，加速了我区道路交通建设，丰富了群众出行方式，提高了辖区内企业的物流运输途径减少运输成本。为我区经济建设提供了有力的交通支撑。 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 |
| 社会效益指标 | 足额缴纳欠付的兰渝铁路资本金，以便市财政及时清算兰渝铁路建设在我区涉及的征拆资金，及时兑付给我区相关利益群众，从而减少社会矛盾，维持社会稳定和谐。 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 |

- 四、问题及建议

（一）评价结论。该项目自评总分100分，自评得分100分。该项目项目管理严格按照专项资金管理办法执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

- （二）存在的问题。无。

（三）相关建议。后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2023年工业园区基础设施建设资金（园投公司2023年）部门预算项目支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初，审报部门预算项目工业园区基础设施建设资金（园投公司2023年）180万元，后经区财政局批复部门预算项目工业园区基础设施建设资金（园投公司2023年）180万元，年末无预算数调整，符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：已推进实施了朝天经开区七盘关片农产品加工园C区场平工程建设项目、朝天区东西部扶贫协作共建产业园道路、管网及护坡和标准化厂房（一期）项目建设，以上项目共计完成土石方开挖19.33万立方米，土石方回填14.46立方米。同时，东西部扶贫协作共建产业园一期1#、2#标准化厂房、公厕、门卫室、设备用房及道路、管网及护坡等配套附属设施项目已全面竣工并已完成工程审计。

2．具体绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 地勘报告 | ＝ | 3 | 本 |
|  | 土地征收费 | ＝ | 9 | 户 |
|  | 招标代理 | ＝ | 1 | 项 |
|  | 图审报告 | ＝ | 3 | 本 |
|  | 造价报告 | ＝ | 3 | 本 |
|  | 设计报告 | ＝ | 3 | 本 |
| 质量指标 | 报告质量合格率 | ＝ | 100 | % |
| 时效指标 | 在合同协议规定时间内完成 | ＝ | 100 | % |
| 社会效益指标 | 进一步加快全区社会事业发展 | 定性 | 高低 |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |
| 经济成本指标 | 图审费 | ＝ | 6.58 | 万元 |
|  | 设计费 | ＝ | 62.9 | 万元 |
|  | 土地征收费 | ＝ | 51.82 | 万元 |
|  | 地勘费用 | ＝ | 41.98 | 万元 |
|  | 招标代理费 | ＝ | 2 | 万元 |
|  | 造价费 | ＝ | 14.72 | 万元 |

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取党组意见，做出自我评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年安排预算工业园区基础设施建设资金（园投公司2023年）180万元，年终无调整预算，实际支出180万元。区国资事务中心按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。2023年下达预算批复180万元，2023年12月底无调整预算。

2.资金使用。年度实际支付180万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

项目资金管理按照专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

工业园区基础设施建设资金（园投公司2023年），严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 地勘报告 | ＝ | 3 | 本 | 3 |
|  | 土地征收费 | ＝ | 9 | 户 | 9 |
|  | 招标代理 | ＝ | 1 | 项 | 1 |
|  | 图审报告 | ＝ | 3 | 本 | 3 |
|  | 造价报告 | ＝ | 3 | 本 | 3 |
|  | 设计报告 | ＝ | 3 | 本 | 3 |
| 质量指标 | 报告质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 在合同协议规定时间内完成 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 经济成本指标 | 图审费 | ＝ | 6.58 | 万元 | 6.58 |
|  | 设计费 | ＝ | 62.9 | 万元 | 62.9 |
|  | 土地征收费 | ＝ | 51.82 | 万元 | 51.82 |
|  | 地勘费用 | ＝ | 41.98 | 万元 | 41.98 |
|  | 招标代理费 | ＝ | 2 | 万元 | 2 |
|  | 造价费 | ＝ | 14.72 | 万元 | 14.72 |

（二）项目效益情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 进一步加快全区社会事业发展 | 定性 | 高低 |  | 高 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 |

- 四、问题及建议

（一）评价结论。该项目自评总分100分，自评得分100分。该项目项目管理严格按照专项资金管理办法执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

- （二）存在的问题。无。

（三）相关建议。后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2023年工业园区基础设施建设资金部门预算

- 项目支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初，审报部门预算项目2023年工业园区基础设施建设资金110万元，后经区财政局批复部门预算项目2023年工业园区基础设施建设资金110万元，年末无预算数调整，符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：根据区委、区政府工作安排，园投公司实施了朝天区羊木工业园区道路及配套设施（一期）工程项目，该项目新建长850米，宽16米道路一条，并配套相关附属设施，该项目需进行土地征收、勘察、设计、图审、造价等前期业务，并出具相关报告。

2．具体绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 土地征收费 | ＝ | 11.719 | 亩 |
|  | 招标代理 | ＝ | 1 | 项 |
|  | 设计报告 | ＝ | 3 | 本 |
|  | 图审报告 | ＝ | 3 | 本 |
|  | 造价报告 | ＝ | 3 | 本 |
|  | 地勘报告 | ＝ | 3 | 本 |
| 质量指标 | 报告质量合格率 | ＝ | 100 | % |
| 时效指标 | 在合同协议规定时间内完成 | ＝ | 100 | % |
| 社会效益指标 | 进一步加快全区社会事业发展 | 定性 | 高低 |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |
| 经济成本指标 | 土地征收费 | ＝ | 74.2 | 万元 |
|  | 造价费 | ＝ | 3.29 | 万元 |
|  | 招标代理费 | ＝ | 2 | 万元 |
|  | 设计费 | ＝ | 17 | 万元 |
|  | 图审费 | ＝ | 3 | 万元 |
|  | 地勘费用 | ＝ | 10.51 | 万元 |

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取党组意见，做出自我评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年安排预算2023年工业园区基础设施建设资金项目110万元，年终无调整预算，实际支出110万元。区国资事务中心按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。2023年下达预算批复110万元，2023年12月底无调整预算。

2.资金使用。年度实际支付110万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

项目资金管理按照专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

2023年工业园区基础设施建设资金，严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 土地征收费 | ＝ | 11.719 | 亩 | 11.719 |
|  | 招标代理 | ＝ | 1 | 项 | 1 |
|  | 设计报告 | ＝ | 3 | 本 | 3 |
|  | 图审报告 | ＝ | 3 | 本 | 3 |
|  | 造价报告 | ＝ | 3 | 本 | 3 |
|  | 地勘报告 | ＝ | 3 | 本 | 3 |
| 质量指标 | 报告质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 在合同协议规定时间内完成 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 经济成本指标 | 土地征收费 | ＝ | 74.2 | 万元 | 74.2 |
|  | 造价费 | ＝ | 3.29 | 万元 | 3.29 |
|  | 招标代理费 | ＝ | 2 | 万元 | 2 |
|  | 设计费 | ＝ | 17 | 万元 | 17 |
|  | 图审费 | ＝ | 3 | 万元 | 3 |
|  | 地勘费用 | ＝ | 10.51 | 万元 | 10.51 |

（二）项目效益情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 进一步加快全区社会事业发展 | 定性 | 高低 |  | 高低 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 |

- 四、问题及建议

（一）评价结论。该项目自评总分100分，自评得分100分。该项目项目管理严格按照专项资金管理办法执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

- （二）存在的问题。无。

（三）相关建议。后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2023年区裕宏公司职工遗属生活补助资金部门预算项目支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初，审报部门预算项目区裕宏公司职工遗属生活补助资金7.7万元，后经区财政局批复部门预算项目区裕宏公司职工遗属生活补助资金7.7万元，年末无预算数调整，符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：根据广元市朝天区人民政府常务会议八届30次会议精神和《中共广元市朝天区人民政府党组关于拆除曾家粮站、麻柳粮管所粮食仓储设施资产的请示》（广朝府党组〔2023〕33号）文件要求，预算区裕宏粮油购销有限公司原老粮站职工遗属生活补助，按照广朝府办发〔2023〕42号文件的相关规定,农村补助标准420元/月/人；城市补助标准740元/月/人，2023年人员总数为13人，其中城镇人数3人，农村人数10人。

2．具体绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 遗属农村人口数量 | ＝ | 10 | 人 |
| 数量指标 | 遗属城镇人口数量 | ＝ | 3 | 人 |
| 质量指标 | 广元市朝天区人民政府常务会议八届30次会议精神和《中共广元市朝天区人民政府党组关于拆除曾家粮站、麻柳粮管所粮食仓储设施资产的请示》（广朝府党组〔2023〕33号）文件要求 | ＝ | 100 | % |
| 时效指标 | 预算时间 | ＝ | 2023 | 年 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 好 |  |
| 满意度指标 | 职工遗属满意度 | ≥ | 90 | % |
| 经济成本指标 | 每月农村补助标准 | ＝ | 420 | 元/人 |
| 经济成本指标 | 每月城市补助标准 | ＝ | 740 | 元/人 |

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取党组意见，做出自我评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年安排预算区裕宏公司职工遗属生活补助资金项目7.7万元，年终无调整预算，实际支出7.7万元。区国资事务中心按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。2023年下达预算批复7.7万元，2023年12月底无调整预算。

2.资金使用。年度实际支付7.7万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

项目资金管理按照专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

区裕宏公司职工遗属生活补助资金，严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 遗属农村人口数量 | ＝ | 10 | 人 | 10 |
| 数量指标 | 遗属城镇人口数量 | ＝ | 3 | 人 | 3 |
| 质量指标 | 广元市朝天区人民政府常务会议八届30次会议精神和《中共广元市朝天区人民政府党组关于拆除曾家粮站、麻柳粮管所粮食仓储设施资产的请示》（广朝府党组〔2023〕33号）文件要求 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 预算时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 |
| 经济成本指标 | 每月农村补助标准 | ＝ | 420 | 元/人 | 420 |
| 经济成本指标 | 每月城市补助标准 | ＝ | 740 | 元/人 | 740 |

（二）项目效益情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 好 |  | 好 |
| 满意度指标 | 职工遗属满意度 | ≥ | 90 | % | 90 |

- 四、问题及建议

（一）评价结论。该项目自评总分100分，自评得分100分。该项目项目管理严格按照专项资金管理办法执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

- （二）存在的问题。无。

（三）相关建议。后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2023年旅游宣传营销费（2023年）部门预算

- 项目支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初，审报部门预算项目旅游宣传营销费（2023年）100万元，后经区财政局批复部门预算项目旅游宣传营销费（2023年）100万元，年末无预算数调整，符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：完成洞天公司2023年旅游宣传营销费用（包含曾家山景区、明月峡景区、雪溪洞景区、水磨沟景区）。

2．具体绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 4A级景区数量 | ＝ | 4 | 个 |
| 质量指标 | 按照财政预算批复执行 | ＝ | 100 | % |
| 时效指标 | 在规定时间内支付 | ＝ | 2023 | 年 |
| 经济效益指标 | 体育文化旅游产业占全区GDP比重 | 定性 | 高中低 |  |
| 社会效益指标 | 提升4A景区知名度和影响力 | 定性 | 高中低 |  |
| 满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 经济成本指标 | 平均每个景区投入的宣传营销费用 | ＝ | 25 | 万元 |

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取党组意见，做出自我评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年安排预算旅游宣传营销费（2023年）项目100万元，年终调整预算为100万元，实际支出100万元。区国资事务中心按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。2023年下达预算批复100万元，2023年12月底无调整预算。

2.资金使用。年度实际支付100万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

项目资金管理按照专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

旅游宣传营销费（2023年），严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 4A级景区数量 | ＝ | 4 | 个 | 4 |
| 质量指标 | 按照财政预算批复执行 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 在规定时间内支付 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 |
| 经济成本指标 | 平均每个景区投入的宣传营销费用 | ＝ | 25 | 万元 | 25 |

（二）项目效益情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 体育文化旅游产业占全区GDP比重 | 定性 | 高中低 |  | 高 |
| 社会效益指标 | 提升4A景区知名度和影响力 | 定性 | 高中低 |  | 高 |
| 满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 |

- 四、问题及建议

（一）评价结论。该项目自评总分100分，自评得分100分。该项目项目管理严格按照专项资金管理办法执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

- （二）存在的问题。无。

（三）相关建议。后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2023年监控、监票网络及维护费（2023年）

- 部门预算项目支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初，审报部门预算项目监控、监票网络及维护费（2023年）4万元，后经区财政局批复部门预算项目监控、监票网络及维护费（2023年）4万元，年末无预算数调整。符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：管理朝天区曾家山、水磨沟、明月峡3个景区的监票系统、监控系统安全运行维护。维护景区监控、监票系统的正常运作，更好的加强景区管理，提升景区国有经济实力。

2．具体绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 景区监控系统点数 | ＝ | 15 | 个 |
|  | 景区监票系统总数量 | ＝ | 3 | 个 |
| 质量指标 | 按照景区维修合同、电信公司协议规定支付 | ＝ | 100 | % |
| 时效指标 | 在规定时间内按时支付 | ＝ | 2023 | 年 |
| 经济效益指标 | 保障景区稳定发展，实现经济收入。 | 定性 | 高中低 |  |
| 可持续影响指标 | 保障景区监控、监票系统的正常运行。 | 定性 | 高中低 |  |
| 满意度指标 | 景区工作者满意度 | ≥ | 95 | % |
| 经济成本指标 | 每个监票系统网络使用费 | ≤ | 6000 | 元/年 |
|  | 每个点监控系统维护费 | ≤ | 1466.66 | 元/年 |

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取党组意见，做出自我评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年安排预算监控、监票网络及维护费（2023年）项目4万元，年终无调整预算，实际支出4万元。区国资事务中心按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。2023年下达预算批复4万元，2023年年终无调整预算。

2.资金使用。年度实际支付4万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

项目资金管理按照专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

监控、监票网络及维护费（2023年），严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- 三、项目绩效情况

- （一）项目完成情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 景区监控系统点数 | ＝ | 15 | 个 | 15 |
|  | 景区监票系统总数量 | ＝ | 3 | 个 | 3 |
| 质量指标 | 按照景区维修合同、电信公司协议规定支付 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 在规定时间内按时支付 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 |
| 满意度指标 | 景区工作者满意度 | ≥ | 95 | % | 96 |
| 经济成本指标 | 每个监票系统网络使用费 | ≤ | 6000 | 元/年 | 6000 |
|  | 每个点监控系统维护费 | ≤ | 1466.66 | 元/年 | 1466.66 |

。

- （二）项目效益情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 保障景区稳定发展，实现经济收入。 | 定性 | 高中低 |  | 高 |
| 可持续影响指标 | 保障景区监控、监票系统的正常运行。 | 定性 | 高中低 |  | 高 |

- 四、问题及建议

（一）评价结论。该项目自评总分100分，自评得分100分。该项目项目管理严格按照专项资金管理办法执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

- （二）存在的问题。无。

（三）相关建议。后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2023年国有资产维修维护费用部门预算项目

- 支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初，审报部门预算项目国有资产维修维护费用5万元，后经区财政局批复部门预算项目国有资产维修维护费用5万元，年末无预算数调整，符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：维修更换区财政局、区国资事务中心办公区域大门门口车辆识别系统2套、单杆道闸2套；规范办公区域室内外维修维护电路、网线、空调等费用。

2．具体绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 维修更换单杆道闸 | ＝ | 2 | 套 |
|  | 维修维护电路、网线、空调次数 | ≥ | 1 | 次 |
|  | 维修更换车辆识别系统 | ＝ | 2 | 套 |
| 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 |
| 社会效益指标 | 规范整洁办公场所，保证职工办公场所安全。 | 定性 | 优 |  |
| 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | 98 | % |
| 经济成本指标 | 每套车辆识别系统成本费用 | ≤ | 1.48 | 万元 |
|  | 维修维护电路、网线、空调 | ≤ | 1 | 万元 |
|  | 每套单杆道闸成本费用 | ≤ | 0.52 | 万元 |

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取党组意见，做出自我评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年安排预算国有资产维修维护费用项目5万元，年终无调整预算，实际支出5万元。区国资事务中心按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。2023年下达预算批复5万元，2023年12月底无调整预算。

2.资金使用。年度实际支付5万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

项目资金管理按照专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

国有资产维修维护费用，严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 维修更换单杆道闸 | ＝ | 2 | 套 | 2 |
|  | 维修维护电路、网线、空调次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 |
|  | 维修更换车辆识别系统 | ＝ | 2 | 套 | 2 |
| 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 |
| 经济成本指标 | 每套车辆识别系统成本费用 | ≤ | 1.48 | 万元 | 1.48 |
|  | 维修维护电路、网线、空调 | ≤ | 1 | 万元 | 1 |
|  | 每套单杆道闸成本费用 | ≤ | 0.52 | 万元 | 0.52 |

（二）项目效益情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 规范整洁办公场所，保证职工办公场所安全。 | 定性 | 优 |  | 优 |
| 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | 98 | % | 98 |

- 四、问题及建议

（一）评价结论。该项目自评总分100分，自评得分95分。该项目项目管理严格按照专项资金管理办法执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

- （二）存在的问题。无。

（三）相关建议。后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2023年景区人员工资（2023年）部门预算项目支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初，审报部门预算项目景区人员工资（2023年）200万元，后经区财政局批复部门预算项目景区人员工资（2023年）200万元，年末无预算数，符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：保障景区人员工作正常运作，预算景区95人人员经费。

2．具体绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 景区工作人员数量 | ＝ | 95 | 人 |
| 质量指标 | 按照财政预算批复执行 | ＝ | 100 | % |
| 时效指标 | 规定支付时间 | ＝ | 2023 | 年 |
| 可持续影响指标 | 保证各景区工作的正常运行 | 定性 | 优 |  |
| 满意度指标 | 景区工作人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| 经济成本指标 | 平均每人所需人员经费 | ＝ | 2.1 | 万元 |

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取党组意见，做出自我评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年安排预算景区人员工资（2023年）项目200万元，年终无调整预算，实际支出200万元。区国资事务中心按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。2023年下达预算批复200万元，2023年12月底无调整预算。

2.资金使用。年度实际支付200万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

项目资金管理按照专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

景区人员工资（2023年），严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 景区工作人员数量 | ＝ | 95 | 人 | 95 |
| 质量指标 | 按照财政预算批复执行 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 规定支付时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 |
| 经济成本指标 | 平均每人所需人员经费 | ＝ | 2.1 | 万元 | 2.1 |

（二）项目效益情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可持续影响指标 | 保证各景区工作的正常运行 | 定性 | 优 |  | 优 |
| 满意度指标 | 景区工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 |

- 四、问题及建议

（一）评价结论。该项目自评总分100分，自评得分100分。该项目项目管理严格按照专项资金管理办法执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

- （二）存在的问题。无。

（三）相关建议。后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2023年“一案两书”编制费用（2023年）部门预算项目支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初，审报部门预算项目“一案两书”编制费用（2023年）40万元，后经区财政局批复部门预算项目“一案两书”编制费用（2023年）40万元，年末无预算数调整，符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：预算国投公司及园投公司一案两书专项编制费用。

2．具体绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 国投公司实施方案、财务评价报告书、法律意见书。 | ＝ | 3 | 个 |
|  | 园投公司年度新增标准化厂房面积 | ＝ | 8000 | 平方米 |
| 质量指标 | 园投公司项目阶段设计方案变更率 | ≤ | 5 | % |
|  | 园投公司项目阶段验收达标率 | ≥ | 95 | % |
|  | 符合省厅评审要求 | ＝ | 100 | % |
| 时效指标 | 按时完成本年建设目标 | ＝ | 2023 | 年 |
| 经济效益指标 | 顺利发行专项债券 | 定性 | 优 |  |
| 社会效益指标 | 带动就业岗位 | ＝ | 50 | 个 |
| 满意度指标 | 区域辐射人群满意度 | ≥ | 90 | % |
| 经济成本指标 | 园投公司投入成本 | ＝ | 20 | 万元 |
|  | 国投公司投入成本 | ＝ | 20 | 万元 |

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取党组意见，做出自我评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年安排预算“一案两书”编制费用（2023年）项目40万元，年终无调整预算，实际支出40万元。区国资事务中心按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。2023年下达预算批复40万元，2023年12月底无调整预算。

2.资金使用。年度实际支付40万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

项目资金管理按照专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

“一案两书”编制费用（2023年），严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 国投公司实施方案、财务评价报告书、法律意见书。 | ＝ | 3 | 个 | 3 |
|  | 园投公司年度新增标准化厂房面积 | ＝ | 8000 | 平方米 | 8000 |
| 质量指标 | 园投公司项目阶段设计方案变更率 | ≤ | 5 | % | 5 |
|  | 园投公司项目阶段验收达标率 | ≥ | 95 | % | 95 |
|  | 符合省厅评审要求 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 按时完成本年建设目标 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 |
| 经济成本指标 | 园投公司投入成本 | ＝ | 20 | 万元 | 20 |
|  | 国投公司投入成本 | ＝ | 20 | 万元 | 20 |

（二）项目效益情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 顺利发行专项债券 | 定性 | 优 |  | 优 |
| 社会效益指标 | 带动就业岗位 | ＝ | 50 | 个 | 50 |
| 满意度指标 | 区域辐射人群满意度 | ≥ | 90 | % | 90 |

- 四、问题及建议

（一）评价结论。该项目自评总分100分，自评得分100分。该项目项目管理严格按照专项资金管理办法执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

- （二）存在的问题。无。

（三）相关建议。后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2023年大道公司资本金部门预算项目支出

绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初，审报部门预算项目大道公司资本金49万元，后经区财政局批复部门预算项目大道公司资本金49万元，年末无预算数调整，符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：经区委八届29次常委会审定同意成立广元市朝天区大道农业开发有限责任公司（简称大道公司）。公司注册资本10000万元，出资方式由区人民政府认缴人民币2000万元，实物资产8000万元。2022年6月28日完成工商登记注册。此次注入公司资本金49万元。

2．具体绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 完成任务数 | ≥ | 3 | 个 |
| 质量指标 | 保障公司正常营运 | ＝ | 100 | % |
| 时效指标 | 注册资本金时间 | ＝ | 2023 | 年 |
| 经济效益指标 | 务工人员人均收入 | ≥ | 15000 | 人/年 |
| 社会效益指标 | 增加就业人员 | ≥ | 200 | 人 |
| 生态效益指标 | 涵养水源，加强土壤保育、固碳释氧、净化大气，提高森林服务功能。 | 定性 | 优 |  |
| 可持续发展指标 | 对涵养水源，加强土壤保育、固碳释氧、净化大气，提高森林服务功能的影响 | ＝ | 5 | 年 |
| 服务对象满意度指标 | 公司职工满意度 | ≥ | 98 | % |
| 经济成本指标 | 注册资本金投入 | ≤ | 49 | 万元 |

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取党组意见，做出自我评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年安排预算项目大道公司资本金49万元，年终无调整预算，实际支出49万元。区国资事务中心按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。2023年下达预算批复49万元，2023年12月底无调整预算。

2.资金使用。年度实际支付49万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

项目资金管理按照专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

大道公司资本金项目，严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 完成任务数 | ≥ | 3 | 个 | 3 |
| 质量指标 | 保障公司正常营运 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 注册资本金时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 |
| 经济成本指标 | 注册资本金投入 | ≤ | 49 | 万元 | 49 |

（二）项目效益情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 务工人员人均收入 | ≥ | 15000 | 人/年 | 15000 |
| 社会效益指标 | 增加就业人员 | ≥ | 200 | 人 | 200 |
| 生态效益指标 | 涵养水源，加强土壤保育、固碳释氧、净化大气，提高森林服务功能。 | 定性 | 优 |  | 优 |
| 可持续发展指标 | 对涵养水源，加强土壤保育、固碳释氧、净化大气，提高森林服务功能的影响 | ＝ | 5 | 年 | 5 |
| 服务对象满意度指标 | 公司职工满意度 | ≥ | 98 | % | 98 |

- 四、问题及建议

（一）评价结论。该项目自评总分100分，自评得分100分。该项目项目管理严格按照专项资金管理办法执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

- （二）存在的问题。无。

（三）相关建议。后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2023年国资国企管理工作经费（2023年）部门预算项目支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初，审报部门预算项目国资国企管理工作经费（2023年）30万元，后经区财政局批复部门预算项目国资国企管理工作经费（2023年）30万元，年末预算数调整为29.63万元，符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：该项资金用于履行国资中心出资人、监事职责，完成对企业开展审计、监督日常工作；完成对企业开展清产核资、可行性研究评估；常态化开展国企退休人员移交工作；保障国资国企系统日常管理运行。

2．具体绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 履行出资人职责、监事会职责预计聘请中介次数 | ≥ | 4 | 次 |
|  | 中心参与国资国企管理工作的工作人员数量 | ＝ | 9 | 人 |
|  | 开展国企退休社会化管理对接的乡镇 | ＝ | 12 | 个 |
|  | 接收区属国企退休人员数量 | ≥ | 2 | 人 |
| 质量指标 | 按照国资中心三定方案规定的职能职责（广朝委办函（2019）89号文件执行 | ＝ | 100 | % |
| 时效指标 | 在规定时间内按时支付 | ＝ | 2023 | 年 |
| 经济效益指标 | 确保国有资产保值增值 | 定性 | 优 |  |
| 可持续影响指标 | 保障国资国企系统的有效运行，实现对国有企业的监督管理。 | 定性 | 高中低 |  |
| 满意度指标 | 国资国企管理者满意度 | ≥ | 95 | % |
| 经济成本指标 | 每次履行出资人职责、监事会职责聘请中介费用 | ≤ | 15000 | 元 |
|  | 对接乡镇发生的费用支出 | ≤ | 59480 | 元/年 |
|  | 国资国企管理工作人员业务经费（包含人员差旅费、资料费等） | ≤ | 20000 | 元/人年 |
|  | 区属退休补助标准 | ＝ | 260 | 元/人年 |

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取党组意见，做出自我评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年安排预算国资国企管理工作经费（2023年）项目30万元，年终调整预算为29.63万元，实际支出29.63万元。区国资事务中心按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。2023年下达预算批复30万元，2023年12月底调整预算数为29.63万元。

2.资金使用。年度实际支付29.63万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

项目资金管理按照专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

国资国企管理工作经费（2023年），严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 履行出资人职责、监事会职责预计聘请中介次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 |
|  | 中心参与国资国企管理工作的工作人员数量 | ＝ | 9 | 人 | 9 |
|  | 开展国企退休社会化管理对接的乡镇 | ＝ | 12 | 个 | 12 |
|  | 接收区属国企退休人员数量 | ≥ | 2 | 人 | 5 |
| 质量指标 | 按照国资中心三定方案规定的职能职责（广朝委办函（2019）89号文件执行 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 在规定时间内按时支付 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 |
| 满意度指标 | 国资国企管理者满意度 | ≥ | 95 | % | 95 |
| 经济成本指标 | 每次履行出资人职责、监事会职责聘请中介费用 | ≤ | 15000 | 元 | 15000 |
|  | 对接乡镇发生的费用支出 | ≤ | 59480 | 元/年 | 59480 |
|  | 国资国企管理工作人员业务经费（包含人员差旅费、资料费等） | ≤ | 20000 | 元/人年 | 20000 |
|  | 区属退休补助标准 | ＝ | 260 | 元/人年 | 260 |

（二）项目效益情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 确保国有资产保值增值 | 定性 | 优 |  | 优 |
| 可持续影响指标 | 保障国资国企系统的有效运行，实现对国有企业的监督管理。 | 定性 | 高中低 |  | 高 |

- 四、问题及建议

（一）评价结论。该项目自评总分100分，自评得分95分。该项目项目管理严格按照专项资金管理办法执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

- （二）存在的问题。无。

（三）相关建议。后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2023年国资国企员工素质能力提升经费（2023年）部门预算项目支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初，审报部门预算项目国资国企员工素质能力提升经费（2023年）10万元，后经区财政局批复部门预算项目国资国企员工素质能力提升经费（2023年）10万元，年末预算数调整为0.67万元，符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：主要实施区国资系统机关干部、国有企业干部参加省国资委、市国资委等组织的教育培训、学习活动等。

2．具体绩效目标。

| 数量指标 | 打印复印学习资料套数 | ≥ | 200 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开展学习活动会议次数 | ≥ | 10 | 次/年 |
|  | 外出学习培训次数 | ≥ | 5 | 次/年 |
| 质量指标 | 按照国资中心三定方案规定的职能职责（广朝委办函（2019）89号文件执行 | ＝ | 100 | % |
| 时效指标 | 在规定时间内按时支付 | ＝ | 2023 | 年 |
| 可持续影响指标 | 提升国资国企系统员工素质能力，保障国有企业有效运行。 | 定性 | 高中低 |  |
| 满意度指标 | 国资国企系统职工满意度 | ≥ | 95 | % |
| 经济成本指标 | 每次内部召开能力提升活动会议费用 | ≤ | 3000 | 元 |
|  | 复印打印相关素质能力提升资料费 | ≤ | 100 | 元/套 |
|  | 每次外出培训学习差旅费用 | ≤ | 10000 | 元 |

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取党组意见，做出自我评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年安排预算国资国企员工素质能力提升经费（2023年）项目10万元，年终调整预算为0.67万元，实际支出0.67万元。区国资事务中心按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。2023年下达预算批复10万元，2023年12月底调整预算数为0.67万元。

2.资金使用。年度实际支付0.67万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

项目资金管理按照专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

国资国企员工素质能力提升经费（2023年），严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 打印复印学习资料套数 | ≥ | 200 | 套 | 0 |
|  | 开展学习活动会议次数 | ≥ | 10 | 次/年 | 0 |
|  | 外出学习培训次数 | ≥ | 5 | 次/年 | 1 |
| 质量指标 | 按照国资中心三定方案规定的职能职责（广朝委办函（2019）89号文件执行 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 在规定时间内按时支付 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 |
| 满意度指标 | 国资国企系统职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 |
| 经济成本指标 | 每次内部召开能力提升活动会议费用 | ≤ | 3000 | 元 | 0 |
|  | 复印打印相关素质能力提升资料费 | ≤ | 100 | 元/套 | 0 |
|  | 每次外出培训学习差旅费用 | ≤ | 10000 | 元 | 6700 |

（二）项目效益情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可持续影响指标 | 提升国资国企系统员工素质能力，保障国有企业有效运行。 | 定性 | 高中低 |  | 高 |

- 四、问题及建议

（一）评价结论。该项目自评总分100分，自评得分80分。该项目项目管理严格按照专项资金管理办法执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

- （二）存在的问题。预算执行率较低。

（三）相关建议。后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2023年项目代建管理费部门预算项目支出绩效

自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初，审报部门预算项目区国投公司项目代建管理费100万元，后经区财政局批复部门预算项目区国投公司项目代建管理费100万元，（其中一般公共预算20万元，国有资本经营预算80万元），年末一般公共预算无预算数调整，符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：保障区国投公司代区人民政府实施项目代建管理过程中发生的人工工资、社会保险及办公费等，预算人员为31人，预算金额为100万元。

2．具体绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 人员数量 | ＝ | 31 | 人 |
| 质量指标 | 1.财政部《关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》（财建〔2016〕504号）。2.按国投公司薪酬管理办法执行。 | ＝ | 100 | % |
| 时效指标 | 在规定时间内按时支付 | ＝ | 2023 | 年 |
| 可持续影响指标 | 通过实施项目代建管理费用，保障国投公司日常业务的开展 | 定性 | 优 |  |
| 满意度指标 | 公司职工满意度 | ≥ | 95 | % |
| 经济成本指标 | 人员办公费用预算 | ＝ | 10 | 万元 |
|  | 人员工资预算 | ＝ | 70 | 万元 |
|  | 人员五险一金预算 | ＝ | 20 | 万元 |

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取党组意见，做出自我评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年安排预算项目代建管理费100万元（其中一般公共预算20万元，国有资本经营预算80万元），年终无调整预算，一般公共预算实际支出20万元。区国资事务中心按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。2023年下达预算批复100万元（其中一般公共预算20万元，国有资本经营预算80万元），2023年12月底无调整预算。

2.资金使用。年度实际支付一般公共预算20万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

项目资金管理按照专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

项目代建管理费资金，严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 人员数量 | ＝ | 31 | 人 | 31 |
| 质量指标 | 1.财政部《关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》（财建〔2016〕504号）。2.按国投公司薪酬管理办法执行。 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 在规定时间内按时支付 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 |
| 可持续影响指标 | 通过实施项目代建管理费用，保障国投公司日常业务的开展 | 定性 | 优 |  | 优 |
| 满意度指标 | 公司职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 |
| 经济成本指标 | 人员办公费用预算 | ＝ | 10 | 万元 | 10 |
|  | 人员工资预算 | ＝ | 70 | 万元 | 70 |
|  | 人员五险一金预算 | ＝ | 20 | 万元 | 20 |

（二）项目效益情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可持续影响指标 | 通过实施项目代建管理费用，保障国投公司日常业务的开展 | 定性 | 优 |  | 优 |
| 满意度指标 | 公司职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 |
| 经济成本指标 | 人员办公费用预算 | ＝ | 10 | 万元 | 10 |
|  | 人员工资预算 | ＝ | 70 | 万元 | 70 |
|  | 人员五险一金预算 | ＝ | 20 | 万元 | 20 |

- 四、问题及建议

（一）评价结论。该项目自评总分100分，自评得分100分。该项目项目管理严格按照专项资金管理办法执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

- （二）存在的问题。无。

（三）相关建议。后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2023年国资国企改革经费（2023年）

- 部门预算项目支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初，审报部门预算项目国资国企改革经费（2023年）2万元，后经区财政局批复部门预算项目国资国企改革经费（2023年）2万元，年末无预算数调整，符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：日常国资国企改革管理，完善国有资产监管体制、完善的现代管理制度。

2．具体绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 国资中心参与改革业务工作的人员数量 | ＝ | 4 | 人 |
|  | 区属国有企业国企改革工作调研次数 | ≥ | 10 | 次/年 |
| 质量指标 | 按照中央、省级、市级国企改革要求实施 | ＝ | 100 | % |
| 时效指标 | 在规定时间内按时支付 | ＝ | 2023 | 年 |
| 经济效益指标 | 确保国有资产保值增值 | 定性 | 优 |  |
| 可持续影响指标 | 完善的现代管理制度，完善国有资产监管体制。 | 定性 | 高中低 |  |
| 满意度指标 | 国资国企改革实施者满意度 | ≥ | 95 | % |
| 经济成本指标 | 参与改革工作的人员业务费（包含人员差旅费、资料费等） | ≤ | 1250 | 元/人年 |
|  | 每次区属国有企业国企改革工作调研费 | ≤ | 1500 | 元 |

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取党组意见，做出自我评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年安排预算国资国企改革经费（2023年）项目2万元，年终无调整预算，实际支出2万元。区国资事务中心按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。2023年下达预算批复2万元，2023年12月底无调整预算数。

2.资金使用。年度实际支付2万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

项目资金管理按照专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

国资国企改革经费（2023年），严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 国资中心参与改革业务工作的人员数量 | ＝ | 4 | 人 | 4 |
|  | 区属国有企业国企改革工作调研次数 | ≥ | 10 | 次/年 | 10 |
| 质量指标 | 按照中央、省级、市级国企改革要求实施 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 在规定时间内按时支付 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 |
| 满意度指标 | 国资国企改革实施者满意度 | ≥ | 95 | % | 95 |
| 经济成本指标 | 参与改革工作的人员业务费（包含人员差旅费、资料费等） | ≤ | 1250 | 元/人年 | 1250 |
|  | 每次区属国有企业国企改革工作调研费 | ≤ | 1500 | 元 | 1500 |

（二）项目效益情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 确保国有资产保值增值 | 定性 | 优 |  | 优 |
| 可持续影响指标 | 完善的现代管理制度，完善国有资产监管体制。 | 定性 | 高中低 |  | 高 |

- 四、问题及建议

（一）评价结论。该项目自评总分100分，自评得分100分。该项目项目管理严格按照专项资金管理办法执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

- （二）存在的问题。无。

（三）相关建议。后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金部门预算项目支出绩效自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

2023年初，审报部门预算项目国有企业退休人员社会化管理补助资金1.12万元，后经区财政局批复部门预算项目国有企业退休人员社会化管理补助资金1.12万元，年末预算数调整为0.69万元，符合资金管理办法等相关规定。

- （二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

2．具体绩效目标。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | 按照国企社会化管理要求执行 | ＝ | 100 | % |
| 数量指标 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | ＝ | 100 | % |
| 时效指标 | 补助时间 | ＝ | 2023 | 年 |
| 数量指标 | 国有企业新退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | ＝ | 100 | % |
| 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理费用比例 | ＝ | 100 | % |
| 满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 85 | % |
| 经济成本指标 | 市属企业补助标准 | ＝ | 200 | 元/人年 |
| 经济成本指标 | 中省企业补助标准 | ＝ | 260 | 元/人年 |

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- （三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，认真听取党组意见，做出自我评价。

- 二、项目资金申报及使用情况

- （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年安排预算国有企业退休人员社会化管理补助资金项目1.12万元，年终调整预算为0.69万元，实际支出0.69万元。区国资事务中心按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。2023年下达预算批复1.12万元，2023年12月底调整预算为0.69万元。

2.资金使用。年度实际支付0.69万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- （二）项目财务管理情况

项目资金管理按照专项资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。

- （三）项目组织实施情况

国有企业退休人员社会化管理补助资金，严格执行预算规定，符合法律法规，年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

- 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | 按照国企社会化管理要求执行 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 数量指标 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 时效指标 | 补助时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 |
| 数量指标 | 国有企业新退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 经济成本指标 | 市属企业补助标准 | ＝ | 200 | 元/人年 | 200 |
| 经济成本指标 | 中省企业补助标准 | ＝ | 260 | 元/人年 | 260 |

（二）项目效益情况。

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理费用比例 | ＝ | 100 | % | 100 |
| 满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 85 | % | 85 |

- 四、问题及建议

（一）评价结论。该项目自评总分100分，自评得分95分。该项目项目管理严格按照专项资金管理办法执行，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。

- （二）存在的问题。无。

（三）相关建议。后续将按照财政项目支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金的利用效率。

- 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表