## 附件2 区域（项目）绩效自评表
医疗服务能力提升转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 医疗服务能力提升项目
中央主管部门 |  |  | 卫生健康委
地方主管部门 |  |  | 朝天区卫生健康局 |  | 资金使用单位 | 区人民医院、区中医院、区保健院、部分卫生院
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 349.63 | 251.77 |  | 72.01%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 298.08 | 202.22 |  | 67.84%
|  |  | 地方财政资金 | 51.55 | 49.55 |  | 96.12%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照项目实施方案和上级资金分配文件规定的范围和标准分配资金
|  |  | 下达及时性 | 资金及时下达
|  |  | 拨付合规性 | 项目资金均通过预算一体化国库集中支付到项目实施单位
|  |  | 使用规范性 | 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整
|  |  | 执行准确性 | 资金未支付完成 |  |  | 财政结转2025年,积极与财政对接，争取早日拨付结转剩余的资金。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 项目预算编制了绩效目标,事中进行了监控分析,事后进行了绩效自评
|  |  | 支出责任履行情况 | 未足额拨付资金 |  |  | 财政结转2025年，积极与财政对接，争取早日拨付结转剩余的资金。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。支持1家公立医院和4家基层医疗卫生机构能力建设，结合区人民医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。县域内基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例达到100%左右。落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导的意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。完成2024年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。培养学术传承人。制定并实施中医诊疗方案和临床路径，开展本专科特色中医医疗技术。加强中医类医院应急能力建设，完善临床科室建设，配备设备，培训相关人员。 |  |  |  | 深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。支持1家公立医院和4家基层医疗卫生机构能力建设，结合区人民医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。县域内基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例达到100%左右。落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导的意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。完成2024年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。培养学术传承人。制定并实施中医诊疗方案和临床路径，开展本专科特色中医医疗技术。加强中医类医院应急能力建设，完善临床科室建设，配备设备，培训相关人员。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较上年提高 |  | 5% | 5%
|  |  | 区乡村卫生人才能力提升培训招收完成率 |  | 80% | 100%
|  |  | 参与培训的人数 |  | 52人 | 52人
|  |  | 受支持的县医院能力建设数量 |  | 1家 | 1家
|  |  | 受支持的基层医疗卫生机构能力建设数量 |  | 4家 | 4家
|  | 质量指标 | 公立医院平均住院日 |  | 较上年降低 | 下降1.06天
|  |  | 骨干人员培训结业考核通过率 |  | 80% | 100%
|  |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目按期完成 |  | 12月 | 12月
|  | 成本指标 | 公立医院综合改革补助资金 |  | 91.77万元 | 91.77万元
|  |  | 卫生人才培养补助资金 |  | 49.98万元 | 0万元
|  |  | 传染病监测预警与应急指挥能力提升资金 |  | 5.6万元 | 0万元
|  |  | 医疗卫生机构能力建设补助资金 |  | 202.28万元 | 160万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 中医药人才技术水平，就诊患者满意度 |  | 提高 | 提高
|  |  | 基层卫生人员业务水平和服务能力 |  | 提升 | 提升
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 医疗机构医疗服务能力持续提升 |  | 持续增强 | 持续增强
|  |  | 公立医院资产负债率 |  | 较上年降低 | 降低1.12%
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 80% | 82%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。