## 附件2 区域（项目）绩效自评表
广元市朝天区疾病预防控制中心转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 重大公共卫生服务补助资金
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委、国家疾控局
地方主管部门 |  |  | 朝天区卫生健康局 |  | 资金使用单位 | 广元市朝天区疾病预防控制中心
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 257.79 | 82.17 |  | 31.87%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 257.79 | 82.17 |  | 31.87%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配严格遵循项目需求与实际工作进展，科学合理，确保资源高效配置。
|  |  | 下达及时性 | 资金拨付及时性不够 |  |  | 重大公共卫生服务补助第二批资金24年年底下达，当年来不及拨付，安排在次年拨付；强化与财政局对接，争取资金。
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付严格遵循相关财务制度与政策要求，流程规范透明。
|  |  | 使用规范性 | 资金使用严格按照预算执行，支出合理、手续完备，所有资金流向清晰可查。
|  |  | 执行准确性 | 重大公共卫生服务补助第二批资金24年年底下达，当年来不及拨付，只能在次年拨付，执行率偏低。 |  |  | 重大公共卫生服务补助第二批资金24年年底下达，当年来不及拨付，安排在次年拨付；强化与财政局对接，争取资金。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 各项支出严格按计划执行，绩效目标达成率较高，有效保障了项目顺利实施和财政资源优化配置。
|  |  | 支出责任履行情况 | 支出责任明确，各级责任人严格履行职责，资金使用全程可追溯、可问责。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.完成扩大国家免疫规划目标任务；2.结核病：肺结核患者治疗，耐多药肺结核高危人群筛查，新涂阳患者筛查；3.艾滋病：艾滋病感染者随访检测，配偶、固定性伴侣抗体检测，艾滋抗病毒治疗，单阳家庭治疗、感染育龄期妇女治疗；4.慢病管理：肿瘤随访、口腔、全民健康生活方式、心筛项目、重点危害监测：麻风病监测、学校卫生、寄生虫监测、食源性疾病监测、饮水监测。 |  |  |  | 全年各项指标任务均按时按量完成，艾滋病自愿咨询检测、结核病宣传资料发放、肺结核患者治疗、全民健康咨询、健康宣传栏设置、麻风病调查、学生常见病督导等工作全部落实到位；饮用水监测、艾滋病抗病毒治疗、肺结核治疗、麻风病随访、疫苗接种率及健康知识知晓率等质量指标均达标，各项工作高效推进，全面完成年度目标。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 艾滋病自愿咨询检测人数 |  | 800人 | 800人
|  |  | 发放结核病宣传资料 |  | 4000份 | 4000份
|  |  | 肺结核患者治疗 |  | 100% | 100%
|  |  | 全民健康咨询人次 |  | 15842人 | 15842人
|  |  | 设健康宣传栏 |  | 60个 | 60个
|  |  | 新发麻风病地区村民调查 |  | 900人 | 900人
|  |  | 学生近视、肥胖等常见病督导次数 |  | 29次 | 29次
|  | 质量指标 | 饮用水每季度采样监测数量 |  | 150份 | 150份
|  |  | 艾滋病抗病毒治疗成功率 |  | 100% | 100%
|  |  | 肺结核患者治疗成功率 |  | 97% | 97%
|  |  | 麻风病现症病人随访监测率 |  | 100% | 100%
|  |  | 免疫规划各类疫苗接种率 |  | 90% | 90%
|  |  | 全面健康减盐知识知晓率 |  | 90% | 90%
|  | 时效指标 | 2024年 |  | 12月 | 12月
| 成本指标 | 经济成本指标 | 艾滋病 |  | 121.72万 | 32.17万 | 资金未及时拨付（已拨付2024年第一批中央补助艾滋病项目32.17万）；强化与财政局对接，争取资金。
|  | 经济成本指标 | 结核病 |  | 18.11万 | 7.11万 | 资金未及时拨付（已拨付2024年第一批中央补助结核病项目7.11万）；强化与财政局对接，争取资金。
|  | 经济成本指标 | 精神卫生防治 |  | 6.91万 | 0 | 资金未及时拨付，强化与财政局对接，争取资金。
|  | 经济成本指标 | 扩大国家免疫规划 |  | 30.16万 | 8.6万 | 资金未及时拨付（已拨付2024年第一批中央补助免规项目8.6万）；强化与财政局对接，争取资金。
|  | 经济成本指标 | 慢病防控（心筛） |  | 42.76万 | 9.52万 | 资金未及时拨付（已拨付2024年第一批中央补助慢病项目9.52万）；强化与财政局对接，争取资金。
|  | 经济成本指标 | 重点危害监测 |  | 34.94万 | 22.8万 | 资金未及时拨付（已拨付2024年第一批中央补助重点危害监测项目22.8万）；强化与财政局对接，争取资金。
|  | 经济成本指标 | 麻风病 |  | 3.19万 | 1.97万 | 资金未及时拨付（已拨付2024年第一批中央补助麻风项目1.97万）；强化与财政局对接，争取资金。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 维护社会稳定 |  | 高 | 高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受治疗的病人满意度 |  | 90% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。