## 综合奖补
朝天区转移支付区域（综合奖补）绩效目标自评表
（ 2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 义务教育综合奖补
中央主管部门 |  |  | 财政部、教育部
地方主管部门 |  |  | 区财政局、区教科局 |  | 资金使用单位 | （区教科局）相关学校
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 232 | 232 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 232 | 232 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 100%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 不存在
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理支付规定以及资金管理办法规定的实现要求分解下达。 |  |  | 不存在
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位有资金账户等问题。 |  |  | 不存在
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 不存在
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  | 不存在
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 不存在
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 不存在
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 全年计划实施校舍维修学校10所，受惠义务教育学生6597人，维修校舍2400平方米。 |  |  |  | 全年计划实施校舍维修学校10所，受惠义务教育学生6597人，维修校舍2550平方米。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积 |  | ≧2400平方米 | 维修校舍2550平方米。
|  | 质量指标 | 维修校舍合格率100% |  | ≒100% | 100%
|  | 时效指标 | 维修校舍建设时间 |  | 2022年 | 2022年
|  | 成本指标 | 综合奖补成本 |  | ≦232万元 | 全年实际完成232万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受惠学生人数 |  | ≧6597人 | 6597人
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 对保障学生安全的作用 |  | 好、一般 | 好
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 |  | ≧95% | 97%
|  |  | 学校满意度 |  | ≧95% | 97%