## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
2023年中央自然灾害救灾资金（地灾、洪涝）转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2023年中央自然灾害救灾资金（地灾、洪涝）
中央主管部门 |  |  | 应急管理部
地方主管部门 |  |  | 应急管理局 |  | 资金使用单位 | 广元市朝天区应急管理局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 105 | 105 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 105 | 105 |  | 100%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法的时限要求分解下达。
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标。将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。
|  |  | 支出责任履行情况 | 项目完全为中央转移支付资金，无地方配套。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过下拨救灾资金，出动抢险救援力量，进行洪濑灾害应急抢险救灾，并对1处地质灾害隐患点进行排危除险，对2处地质灾害隐患点进行临时治理，保护人民群众生命财产安全，确保灾区社会秩序稳定有序。 |  |  |  | 通过项目实施，完成2处地灾隐患点临时治理和1处地灾隐患点排危除险，共计出动抢险救援力量2000人次，保障了受灾群众平稳度过受灾期。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 地质灾害隐患点进行临时治理 | 地质灾害隐患点进行临时治理 | ≥2处 | 2处
|  |  | 出动抢险救援力量 | 出动抢险救援力量 | ≥2000人次 | 2000人次
|  |  | 地质灾害隐患点进行排危除险 | 地质灾害隐患点进行排危除险 | ≥1处 | 1处
|  | 质量指标 | 排危除险项目验收合格率 | 排危除险项目验收合格率 | 100% | 100%
|  |  | 临时治理项目验收合格率 | 临时治理项目验收合格率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 地质灾害应急处置完成时限 |  | 2024年 | 2024年
|  | 成本指标 | 自然灾害救灾资金 |  | ≤105万元 | 105万元
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 灾区社会秩序 |  | 稳定有序 | 通过积极救灾，灾民平稳度过受灾期
|  | 可持续影响指标 | 地质灾害应急处置项目持续发挥作用时间 |  | ≥1年 | 1年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众投诉率 |  | ≤1% | 0%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。