## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
中央财政转移支付区域（项目）绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程
中央主管部门 |  |  | 住房城乡建设部
地方主管部门 |  |  | 住房和城乡建设局 |  | 资金使用单位 | 广元市朝天区住房和城乡建设局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 919 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 919 | 0 |  | 0%
|  |  | 地方财政资金 | 0 | 0 |  | 0%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 中央财政资金及地方配套资金全部用于用于广元市朝天区明月峡片区老旧小区改造配套基础设施建设项目支出 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 按照2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算下达通知的要求，于2023年9月15日及时下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 符合中央财政城镇保障性安居工程补助资金拨付规定 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 本项目预算内资金下达后，采取“封闭式”资金管理方式进行监管，专款专用，专项用于本项目改造支出。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 919万元未拨付至资金使用单位 |  |  | 及时拨付
|  |  | 预算绩效管理情况 | 资金使用单位根据项目进度，定期统计资金使用情况，并形成资金使用报告，提交财政，资金使用前做好事前绩效评估，过程中做好事中绩效评价，使用完成后，做好事后绩效评价工作。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 中央财政资金及地方配套资金全部用于用于广元市朝天区明月峡片区老旧小区改造配套基础设施建设项目支出 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照《城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法》有关规定，将城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）2023年中央预算内投资计划尽快分解下达，用于完成明月峡片区9个老旧小区配套基础设施，涉及472户，主要包括：整治小区外道路1.4km，小区外绿化、消防、垃圾收储、安防设施、强弱电管线、供排水管网、照明系统等改造任务。 |  |  |  | 将城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）2023年中央预算内投资计划尽快分解下达，用于完成明月峡片区9个老旧小区配套基础设施，涉及472户，主要包括：整治小区外道路1.4km，小区外绿化、消防、垃圾收储、安防设施、强弱电管线、供排水管网、照明系统等改造任务。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造小区 |  | 9 | 1个
|  |  | 改造户数 |  | 472 | 172户
|  |  | 整治小区外道路 |  | 1.4 | 0.4km
|  |  | 小区外绿化、消防、垃圾收储、安防设施、强弱电管线、供排水管网、照明系统等 |  | 若干 | 若干项
|  | 质量指标 | 材料、设备设施 |  | 符合国家、地方及行业标准 | 高
|  |  | 改造工程施工质量 |  | 符合国家、地方及行业标准 | 高
|  |  | 项目总体质量 |  | 竣工验收 | 通过
|  | 时效指标 | 项目工期 |  | 19个月 | 2024-11-01
|  | 成本指标 | 项目总投资 |  | 4700万元 | 4700万元
|  |  | 中央投资 |  | 919万元 | 919万元
|  |  | 地方配套 |  | 3781万元 | 3781万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 改善人居生活条件，降低人居生活成本 |  | 达成预期目标 | 高
|  | 社会效益 指标 | 提高群众获得感、幸福感 |  | 达成预期目标 | 高
|  | 生态效益 指标 | 能源节约率 |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 区生态环境改善 |  | 达成预期目标 | 高
|  | 可持续影响指标 | 项目正常运营年限 |  | ≥20年 | ≥20年
|  |  | 推动区域产业全面协调发展 |  | 达成预期目标 | 高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 区域辐射人群满意度 |  | ≥80% | ≥80%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。