## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
广元市朝天区住房和城乡建设局转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央城市管网及污水处理补助资金
中央主管部门 |  |  | 住房和城乡建设部
地方主管部门 |  |  | 广元市朝天区住房和城乡建设局 |  | 资金使用单位 | 广元市朝天区住房和城乡建设局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1000 | 400 |  | 0.4
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1000 | 400 |  | 0.4
|  |  | 地方财政资金 |  |  |  | #DIV/0!
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 根据本项目实际需求，科学分配2024年中央城市管网及污水处理补助资金 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 按照《广元市朝天区财政局关于提前下达2024年中央财政城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（广财投〔2023〕141号）文件要求，于2023年12月28日下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 资金使用单位严格按照符合城市管网及污水治理补助资金拨付规定 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 本项目预算内资金下达后，采取“封闭式”资金管理方式进行监管，专款专用，专项用于本项目改造支出。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 400万元通过地方财政部门，全部拨付至资金使用单位 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 资金使用单位根据项目进度，定期统计资金使用情况，并形成资金使用报告，提交财政，资金使用前做好事前绩效评估，过程中做好事中绩效评价，使用完成后，做好事后绩效评价工作。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 本次下达的2024年中央城市管网及污水处理补助资金1000万元，项目业主单位严格按照《广元市朝天区财政局关于提前下达2024年中央财政城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（广财投〔2023〕141号）文件要求，将此次下达资金专项用于广元市朝天城区排水管网病害治理工程支出。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、以海绵城市建设为统领，聚焦城市内涝治理成效，统筹实施城市防洪排涝设施建设，围绕高质量发展的要求，构建健康的城市水循环系统，提高城市的承载力宜居性，人民群众获得幸福感。 2、在建设工期内，完成全部建设工程任务。 3、按照《广元市朝天区财政局关于提前下达2024年中央财政城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（广财投〔2023〕141号）文件要求，下达资金1000万元，资金支付率达到100%。 |  |  |  | 1、完成全部建设工程任务。 2、按照《广元市朝天区财政局关于提前下达2024年中央财政城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（广财投〔2023〕141号）文件要求，下达资金1000万元，全年实际执行400万元，资金支付率为40%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 雨水资源化利用 |  | ≥3万吨/年 | 3万吨/年
|  |  | 拟完成的立法或长效机制 |  | 1项 | 1项
|  |  | 拟开展的海绵城市建设培训、宣传次数 |  | 1次 | 1次
|  | 质量指标 | 城市防洪标准 |  | 中心城区达到50年一遇 | 中心城区达到50年一遇
|  |  | 内涝积水区段消除比例 |  | 历史易涝点消除100%，新增易涝点及时消除 | 历史易涝点消除100%，新增易涝点及时消除
|  |  | 内涝防治标准 |  | 20年一遇 | 20年一遇
|  |  | 天然水域面积比例 |  | ≥2.27% | 2.27%
|  |  | 可透水地面面积比例 |  | 40% | 40%
|  |  | 城市生活污水集中收集率 |  | ≥70% | 70%
|  |  | 黑臭水体消除比例 |  | 100% | 100%，且无新增黑臭水体
|  |  | 城市污水处理厂进水BOD平均浓度 |  | 105mg/L | 105mg/L
|  | 时效指标 | 项目工期 |  | 按时完成 | 按时完成
|  | 成本指标 | 中央投资 |  | 1000万元 | 400万 | 项目进度未达到支付条件
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 改善公众工作、生活条件，降低居民生活成本 |  | 达成预期目标 | 高
|  | 社会效益 指标 | 提高公众获得感、幸福感 |  | 达成预期目标 | 高
|  | 生态效益 指标 | 能源节约率 |  | ≥90% | 90%
|  |  | 地区生态环境改善 |  | 达成预期目标 | 高
|  | 可持续影响指标 | 项目正常运营年限 |  | ≥30年 | 30年
|  |  | 推动区域全面协调发展 |  | 达成预期目标 | 高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众对海绵城市建设满意度 |  | ≥80% | 80%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。