## 中央 200.92
附件2
大中型水库移民后扶资金转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年大中型水库移民后扶资金
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 广元市朝天区水利局 |  | 资金使用单位 | 广元市朝天区水利局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 520.49 | 277.79 |  | 53.37%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 200.92 | 200.92 |  | 100%
|  |  | 地方财政资金 | 319.57 | 76.87 |  | 24.05%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照要求科学分配
|  |  | 下达及时性 | 下达资金计划后，规定时间内及时分配下达工作计划
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照县级报账制拨付资金
|  |  | 使用规范性 | 严格按照大中型水库移民后扶资金使用管理办法资金管理
|  |  | 执行准确性 | 无超范围、超规划情况
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按照初设方案，科学设置符合本行业的绩效指标
|  |  | 支出责任履行情况 | 相关环节严格执行支出管理流程
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 中央资金任务1：中子镇转北村新建3.5-4米宽桥面1处，桥面长约9米，引道长约200米，并配套安全防护栏。 2：中子铺社区新建100立方米的水池一口，配套管网5000米（其中，Φ30管道约3000米，Φ25管道约2000米）。: 3：朝天镇三友村新建泥结石公路约1.5公里，硬化水泥路面约1.5公里及其他配套设施。 4：菜籽坝社区1组3组通组路加宽3公里，c30混凝土路面600立方米，c25混凝土挡墙147立方米。 5：发放156人移民后期扶持补助。 省级资金任务 1：拓宽整治林麝至寨子垭公路1公里，平均拓宽1米以上，土石方开挖回填约1000方，新建堡坎挡土墙约300方，排水沟约200米，路面硬化整治1000平方米: 2：安装太阳能路灯94盏（其中迁改路灯33灯）、LED防水线条灯（DC24V）1650m、安防设施3套 3：新建道路建设混凝土堡坎高约2米，宽0.8米，长800米，回填4000立方米。 4：新建片石混凝土堡坎约750立方米 5：回填大滩社区李家河坝淹没区土石方3万立方米。 |  |  |  | 中央资金任务完成情况1：完成中子镇转北村新建3.5-4米宽桥面1处，桥面长约9米，引道长约200米，并配套安全防护栏。 2：完成中子铺社区新建100立方米的水池一口，配套管网5000米（其中，Φ30管道约3000米，Φ25管道约2000米）。: 3：完成朝天镇三友村新建泥结石公路约1.5公里，硬化水泥路面约1.5公里及其他配套设施。 4：完成菜籽坝社区1组3组通组路加宽3公里，c30混凝土路面600立方米，c25混凝土挡墙147立方米。 5：已发放206人移民后期扶持补助。省级资金任务完成情况1：拓宽整治林麝至寨子垭公路1公里，平均拓宽1米以上，土石方开挖回填约1000方，新建堡坎挡土墙约300方，排水沟约200米，路面硬化整治1000平方米: 2：安装太阳能路灯94盏（其中迁改路灯33灯）、LED防水线条灯（DC24V）1650m、安防设施3套 3：新建道路建设混凝土堡坎高约2米，宽0.8米，长800米，回填4000立方米。 4：新建片石混凝土堡坎约750立方米 5：回填大滩社区李家河坝淹没区土石方3万立方米。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 配套管网 |  | ≥5000米 | 5000米
|  |  | 开挖泥结石路面 |  | ≥1.5公里 | 1.5公里
|  |  | 新建水池容量 |  | ≥100立方米 | 100立方米
|  |  | 新建桥梁 |  | ≥1座 | 1座
|  |  | 发放移民后期扶持补助 |  | ≥156人 | 206人
|  |  | 新建c30混凝土路面 |  | ≥600立方米 | 600立方米
|  |  | 新建c25混凝土挡墙 |  | ≥147立方米 | 147立方米
|  |  | 菜籽坝社区通组路路面加宽 |  | ≥3公里 | 3公里
|  | 质量指标 | 移民上访率 |  | ≤3% | 0%
|  |  | 基础设施工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 资金使用合规率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 工程完成时效 |  | ≤1年 | 1年
|  | 成本指标 | 移民补助资金成本 |  | ≤9.45万元 | 13.28万元 | 移民后扶补助人数增加50人
|  |  | 移民基础设施建设成本 |  | ≤511.04万元 | 264.51万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 |  | ≥1% | 1%
|  | 社会效益 指标 | 促进移民与当地居民的融合，减少社会矛盾，确保社会稳定，降低上访和冲突事件。 |  | 良 | 良
|  | 生态效益 指标 | 促进地区生态和谐发展，提高人居生活环境，确保可持续发展 |  | 良 | 良
|  | 可持续影响指标 | 确保移民区的基础设施完善及交通便利，改善生产条件。 |  | 良 | 良
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 |  | ≥90% | 90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。