## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
水利救灾资金转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年水利救灾农村安全饮水项目
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 广元市朝天区水利局 |  | 资金使用单位 | 广元市朝天区水利局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 237 | 149.42 |  | 63.05%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 237 | 149.42 |  | 63%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照中省要求科学分配
|  |  | 下达及时性 | 下达资金计划后，规定时间内及时分配下达工作计划
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照县级报账制拨付资金
|  |  | 使用规范性 | 严格按照水利发展资金使用管理办法资金管理
|  |  | 执行准确性 | 无超范围、超规划情况
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按照初设方案，科学设置符合本行业的绩效指标
|  |  | 支出责任履行情况 | 相关环节严格执行支出管理流程
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 朝天区2024年抗旱资金农村安全饮水项目总投资237.08万元。共涉及8个乡镇，39个村，规划新建、维修各类供水工程57处，其中集中供水工程15处（自流引水4处，泵站扬水7处，管网延伸4处），分散供水工程42处（自流引水26处，泵站扬水6处，管网延伸10处）。将巩固、提质改善1358户5152人饮水质量。 |  |  |  | 完成新建、维修各类供水工程57处，其中集中供水工程17处（自流引水6处，泵站扬水7处，管网延伸4处），分散供水工程40处（自流引水23处，泵站扬水7处，管网延伸10处）。巩固、提质改善1489户5531人的饮水质量。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 规划新建维修各类供水工程 |  | ≥17处 | 17处
|  |  | 预埋PE管道长度 |  | ≥165500米 | 165500米
|  |  | 规划新建维修分散供水工程 |  | ≥40处 | 40处
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  | =100% | 100
|  | 时效指标 | 工程完成时效 |  | ≦7个月 | 7个月
|  | 成本指标 | 中央水利救灾资金下达数 |  | ≦237万元 | 149.42万元
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 提升农村饮水安全质量户数 |  | ≥1358户 | 1489户
|  | 生态效益 指标 | 项目实施后有效减少水污染情况并提高水资源利用程度 |  | 良 | 良
|  | 可持续影响指标 | 长期改善水质，减少人畜疾病，节约医药费用，提高劳动生产。 |  | 良 | 良
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≧90% | 90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。