## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
水利发展资金转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年中省水利发展资金
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 广元市朝天区水利局 |  | 资金使用单位 | 广元市朝天区水利局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 3349 | 1836.08 |  | 54.82%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2027 | 1831.08 |  | 90.33%
|  |  | 地方财政资金 | 1322 | 5 |  | 0.3782%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照中省要求科学分配
|  |  | 下达及时性 | 下达资金计划后，规定时间内及时分配下达工作计划
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照县级报账制拨付资金
|  |  | 使用规范性 | 严格按照水利发展资金使用管理办法资金管理
|  |  | 执行准确性 | 无超范围、超规划情况
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按照初设方案，科学设置符合本行业的绩效指标
|  |  | 支出责任履行情况 | 相关环节严格执行支出管理流程
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1：四川省广元市朝天区潜溪河宣河段防洪治理工程、四川省广元市朝天区广坪河云雾山段防洪治理工程：综合治理河道长度为12.11km；新建堤防4.61km；新建护岸0.69644km；加固堤防0.21km；河道疏浚3.08km。 2：3条（清边河、瓦子河、二岔河）小流域山洪灾害四预能力“算据”建设工作。 3：完成10处山洪灾害监测站点预警能力巩固提升。 4：完善群测群防体系建设1项。 5：6座小型水库维修养护及白蚁防治工作。 |  |  |  | 1：四川省广元市朝天区潜溪河宣河段防洪治理工程、四川省广元市朝天区广坪河云雾山段防洪治理工程：综合治理河道长度为4.53km；新建堤防1.645km；新建护岸0.2km；加固堤防0.105km；河道疏浚1.52km。 2：完成区水利局水旱灾害防御信息系统运行维护1项。 3：6座小型水库维修养护及白蚁防治工作，项目完成后新增粮食生产能力达10吨。 4：3条（清边河、瓦子河、二岔河）小流域山洪灾害四预能力“算据”建设工作。 5：完成10处山洪灾害监测站点预警能力巩固提升。 6：完善群测群防体系建设1项。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 宣河堤防综合治理河道长度 |  | ≥5.45公里 | 1.2公里 | 未完工，加快工程建设
|  |  | 云雾山堤防综合治理河道长度 |  | ≥6.66公里 | 3.33公里
|  |  | 云雾山堤防河道疏浚 |  | ≥2040米 | 1020米
|  |  | 宣河堤防河道疏浚 |  | ≥1040米 | 500米
|  |  | 云雾山堤防加固 |  | ≥210米 | 105米
|  |  | 宣河堤防新建长度 |  | ≥2920米 | 800米
|  |  | 云雾山堤防新建长度 |  | ≥1690米 | 845米
|  |  | 宣河堤防新建护岸长度 |  | ≥296.44米 | 0
|  |  | 云雾山堤防新建护岸长度 |  | ≥400米 | 200米
|  |  | 完成3条小流域山洪灾害四预能力“算据”建设工作 |  | =1项 | 1项
|  |  | 完善群测群防体系建设 |  | =1项 | 1项
|  |  | 完成2024年水旱灾害防御信息系统运行维护 |  | =1项 | 1项
|  |  | 小型水库维修养护及白蚁防治 |  | 6座 | 6座
|  | 质量指标 | 设计及施工符合水利行业标准 |  | 符合 | 符合
|  |  | 数据采集准确率 |  | ≥90% | 90%
|  |  | 水旱灾害防御信息系统野外监测站点光伏电源覆盖率 |  | ≥99% | 100%
|  |  | 水库白蚁防治率 |  | ≥99% | 100%
|  |  | 资金使用合规率 |  | 100% | 100%
|  |  | 工程验收合格率 |  | 100% | / | 未完工，加快工程建设
|  | 时效指标 | 小型水库维养项目完成时效 |  | ≤8个月 | 8个月
|  |  | 群测群防体系建设 |  | 1年 | 1年
|  |  | 防洪治理工程竣工时间 |  | 10月 | / | 开工2个月，加快项目建设
|  | 成本指标 | 小型水库维养成本 |  | ≤41万元 | 41万元
|  |  | 山洪灾害防治非工程措施 |  | ≤108万元 | 15万元
|  |  | 山洪灾害防治设施维修养护成本 |  | ≤28万元 | 28万元
|  |  | 项目成本控制数（云雾山堤防） |  | ≤1258万元 | 0万元
|  |  | 项目成本控制数（宣河堤防） |  | ≤1914万元 | 1752.08万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 12个乡镇受山洪灾害威胁的人口将得到综合防治措施的有效保护，人员伤亡大大减少 |  | 良 | 良
|  |  | 群众对山洪灾害防御知识的知晓率 |  | ≥90% | 90%
|  |  | 通过水旱灾害防御信息系统准确的预警，使山洪灾害危险区从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。 |  | 良 | 良
|  |  | 小型水库维养项目区新增粮食生产能力 |  | ≥10吨 | 10吨
|  |  | 防洪治理工程完工后保护人口数量 |  | ≥0.31万人 | / | 未完工，加快项目建设
|  | 生态效益 指标 | 水库大坝、水库管理范围环境卫生状况得到明显改善 |  | 良 | 良
|  |  | 防洪治理工程完工后保护耕地数量 |  | ≥0.7万亩 | / | 未完工，加快项目建设
|  | 可持续影响指标 | 通过山洪灾害防治非工程措施系统正常运行,能最大限度发挥防灾减灾效益,保护人民群众生命财产安全 |  | 良 | 良
|  |  | 工程使用年限 |  | ≥30年 | / | 未完工，加快项目建设
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。