## Sheet1
附件
水利发展资金转移支付区域（项目）绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2023年中央水利发展资金
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 广元市朝天区水利局 |  | 资金使用单位 | 广元市朝天区水利局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 132 | 130.6 |  | 98.94%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 132 | 130.6 |  | 98.94%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照中省要求科学分配
|  |  | 下达及时性 | 下达资金计划后，规定时间内及时分配下达工作计划
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照县级报账制拨付资金
|  |  | 使用规范性 | 严格按照水利发展资金使用管理办法资金管理
|  |  | 执行准确性 | 无超范围、超规划情况
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按照初设方案，科学设置符合本行业的绩效指标
|  |  | 支出责任履行情况 | 相关环节严格执行支出管理流程
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1：2023年山洪危险区基层责任人85人履职补贴发放。 2：维修各类供水工程14处，提高3001户人饮安全质量。 |  |  |  | 1：2023年山洪危险区基层责任人85人履职补贴全额发放。2：维修各类供水工程14处，提高3001户人饮安全质量。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 发放山洪危险区基层责任人履职补贴 |  | 85人 | 85人
|  |  | 一体化设备采购 |  | 2台 | 2台
|  |  | 供水工程维修 |  | 14处 | 14处
|  |  | PE管道更换 |  | 32600米 | 32600米
|  | 质量指标 | PE管道标准：GB/T13663-2018 |  | 符合 | 符合
|  |  | 工程验收合格率 |  | 95% | 95%
|  | 时效指标 | 危险区责任人协议履职期限 |  | 1年 | 1年
|  |  | 供水工程维修完工时效 |  | 2023-12-01 | 2023-12-01
|  | 成本指标 | 履职补贴成本数 |  | ≤32万 | 30.6万
|  |  | 安全饮水维修养护成本 |  | ≤100万 | 100万
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高人畜饮水质量、节约劳动力成本；改善水质，减少人畜疾病。 |  | 良 | 良
|  |  | 减轻山洪灾害对人民生命的威胁，避免人员伤亡。 |  | 良 | 良
|  | 生态效益 指标 | 保护水源地生态环境，防止污染扩散，助力生态农业。 |  | 良 | 良
|  | 可持续影响指标 | 促进地区生态和谐发展、保障群众生命财产安全。 |  | 良 | 良
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。