## （2021年灾毁）绩效目标自评表
附件3
2021年灾毁农田修复建设项目绩效目标自评表
（ 2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年灾毁农田修复建设项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 广元市朝天区农业农村局 |  | 资金使用单位 | 广元市朝天区农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 7567.98 | 7567.98 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2702 | 2702 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 1559.45 | 1559.45 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | 3306.53 | 3306.53 |  | 100%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 修复灾毁农田 18000 亩。其中 专项资金建设内容为：土地平整（含田块修筑，耕作层剥离及回填，细部平整）580亩；地理培肥18000亩（秸秆还田270吨，增施商品配方肥540吨）；整治山坪塘1座，新建100m³蓄水池33口，渠道工程34条，共计12.30km；建设田间道路48条，共计39.10km。 |  |  |  | 截止目前，完成修复灾毁农田11500亩。完成土地平整100亩，地理培肥100亩，整治山坪塘1座，新建100m³蓄水池28口，渠道工程9600米，建设田间道路约31000米。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 土地平整（含田块修筑，耕作层剥离及回填，细部平整） |  | 580亩 | 100亩 | 该项目属于跨年度实施，约2022年4月完工。
|  |  | 地理培肥 |  | 18000亩 | 100亩
|  |  | 整治山坪塘 |  | 1座 | 1座
|  |  | 新建100m³蓄水池 |  | 33口 | 28口
|  |  | 渠道工程 |  | 34条12300米 | 9600米
|  |  | 建设田间道路 |  | 48条39100米 | 31000米
|  | 质质量指标 | 项目竣工验收达标率 |  | ≥95% | ≥100%
|  |  | 项目设计方案变更率 |  | ≤5% | 未变更
|  | 时效指标 | 按时取得项目开工许可证
工程按时开工
|  |  | 工程按时竣工验收 |  | 2022-04-01 | 2022-04-01
|  | 成本指标 | 项目建设总投资成本 |  | 7567.98万元 | 4850万元
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扩大良种种植面积 |  | 18000亩 | 18000亩
|  |  | 项目区直接受益农民年纯收入增加总额 |  | 200万元 |  | 项目未完工
|  | 社会效益指标 | 项目区直接受益农业人口数 |  | 约15000人 | 完成15000人
|  |  | 改善农业产业结构 |  | 达成预期目标 | 达成预期目标
|  | 生态效益指标 | 水电能源节约率 |  | ≧95% | 100%
|  |  | 控制水土流失面积 |  | ≧0.5万亩 | 0.5万亩
|  | 可持续影响指标 | 运营期限 |  | 长期 | 长期
|  |  | 推动区域农业产业全面协调发展 |  | 达成预期目标 | 达成预期目标
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域辐射人群满意度 |  | ≥98% | 100%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 2021年高标农田建设
附件3
2021年高标准农田建设项目绩效目标自评表
（ 2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年高标准农田建设项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 广元市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 广元市朝天区农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 5122.87 | 4530 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1801 | 1801 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 1193.2 | 1170.33 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | 2128.67 | 1558.67 |  | 73%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 建设高标准农田 17000 亩（其中高效节水 4700 亩）。主要建设内容为：1、土地平整工程包括梯地整理 712.62 亩， 土地平整 59.97 亩，空闲地复垦 22.01 亩，荒草地复垦 95.11 亩； 2、灌溉与排水工程包括修建渠道 9018m，管道铺设 6093m，新建φ50 涵管 20 处，新建人行便桥 92 处，新建沉砂池 23 处，新建分水口 26 处，新建 100m³蓄水池 8 口，新建 50m ³蓄水池 7 口，维修蓄水池 1 口，整治漫水桥 2 处，新建泵房 12m2， 镇墩 217 处，阀门井 80 处，新建单位标识标牌 36 处； 3、修建机耕道 9638 米，新建错车道 12 处，新建堡坎 120 米，新建φ50 涵 管 17 处，新建下田坡道 85 处，新建单位标识牌 28 处； 4、农田防 护工程包括农田防护石坎 13482 米； 5、实施秸秆还田催腐剂 13640 亩，增施有机肥 3360 亩。 |  |  |  | 截止目前，完成建设面积15000亩。完成土地平整10亩，梯地整理320亩，灌溉与排水工程8400米，新建蓄水池100m³和50m³13口，修建机耕道8640米，农田防护工程约11200米。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 土地平整 |  | 59.97亩 | 59.97亩
|  |  | 梯地整理 |  | 712.62亩 | 712.62亩
|  |  | 灌溉与排水工程 |  | 9018米 | 9018米
|  |  | 新建蓄水池100m³和50m³ |  | 15口 | 15口
|  |  | 修建机耕道 |  | 9638米 | 9638米
|  |  | 农田防护工程 |  | 13482米 | 13482米
|  |  | 秸秆还田催腐剂和增施有机肥 |  | 17000亩 | 17000亩
|  | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 |  | ≥95% | 100%
|  |  | 项目设计方案变更率 |  | ≤5% | 5%
|  | 时效指标 | 按时取得项目开工许可证
|  |  | 工程按时开工 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01
|  |  | 工程按时竣工验收 |  | 2022-04-01 | 2022-04-01
|  | 成本指标 | 项目建设总投资成本 |  | 5122.87万元 | 4530万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扩大良种种植面积 |  | 17000亩 | 17000亩
|  |  | 项目区直接受益农民年纯收入增加总额 |  | 300万元 | 300万元
|  | 社会效益指标 | 项目区直接受益农业人口数 |  | ≥15000人 | 15000人
|  |  | 改善农业产业结构 |  | 达成预期目标 | 达成预期目标
|  | 生态效益指标 | 水电能源节约率 |  | ≧95% | 100%
|  |  | 控制水土流失面积 |  | ≧0.5万亩 | 0.5万亩
|  | 可持续影响指标 | 运营期限 |  | 长期 | 长期
|  |  | 推动区域农业产业全面协调发展 |  | 达成预期目标 | 达成预期目标
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域辐射人群满意度 |  | ≥98% | 100%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 生产障碍耕地治理修复
附件3
2021年耕地生产障碍治理项目绩效目标自评表
（ 2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年耕地生产障碍治理项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 广元市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 广元市朝天区农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 370万 | 367.5万 |  | 99.3%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 370万 | 367.5万 |  | 99.3%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| （1）通过采取安全利⽤、治理修复措施，完成集中推进区 内农产品达标率达 94%以上，严格管控耕地 569 亩，安全利⽤ 耕地 6831 亩得到治理修复。 （2）建设受污染耕地⽣产障碍修复利⽤集中推进示范区⾯ 积不少于本项⽬区耕地安全利⽤和严格管控任务总⾯积的 27.00%，即集中推进示范区⾯积不少于 2000 亩； （3）根据“3/3/2”总体要求，在集中推进示范区内开展技术 ⽅法筛选试验区建设。 （4）在集中推进示范区内建⽴综合效果监测点，按每 1000 亩建⽴ 1 个综合效果监测点； （5）开展集中推进区安全利⽤效果评价，完成安全利⽤率 核算； （6）编制评价报告。 |  |  |  | （一）完善实施方案的编制。我局落实了方案编制机构后，庚即会同两河口镇、村、组干部对项目实施拟定区域开展现场踏勘及走访调查，在充分掌握相关情况的基础上，由方案编制机构负责草拟了《朝天区2021年耕地生产障碍治理项目实施方案》。初步方案形成后，我局邀请了生态环境、自然资源等部门及第三方技术专家对方案的可行性、操作性等方面进行了充分论证，经再次修改完善后送市级主管部门备案批复。 （二）完成了监测点建设及前期土样采集。按照技术标准和要求，共计完成8个综合监测点的建设，其中，安全利用类区域建立综合监测点7个（6831亩）、严格管控类区域建立综合监测点1个（569亩）。每个综合监测点采集7个混合土样，按照土样采集规程采集15个土样混合为1个土样。第一阶段实际采集63个混合土样（严格管控区7个、安全利用区56个，比预计多采集7个土样增加基础数据。）。混合土样已经制土完毕并检测。所有土样一式二份，用于后期抽检。 （三）各类物资采购到位。截止目前，安全利用类耕地修复所需土壤调理剂702吨、叶面阻控剂1.3662吨和严格管控类耕地修复所需种植结构调整配套有机肥料114吨已全部采购到位并用于项目实施。因叶面阻控剂产品需等2022年春季农作物生长后才能集中飞防喷施，所以暂由项目村核数清点后统一存放在指定仓库。 （四）农户培训工作扎实开展。项目涉及两河村、大尖山村、永平村均已完成“科学施肥、土壤治理”为主题的培训会，并提供产品使用说明书单页、技术人员联系电话便于后期电话咨询。先后发放各类资料1500余份，参训人数达到270余人次。 （五）完成了试验区建立：按照四川省农业农村厅对《四川省耕地生产障碍修复利用工作实施方案》关于实施内容中“3/3/2”的总体要求，项目共建立3处试验大区。每处大区采用3种技术措施进行修复，并分别设置一块空白对照（1亩）和一块技术试验区（1种技术措施1亩）。每个大区试验面积4亩，合计试验面积12亩。农艺调控类技术主要采取的调控技术包括施撒土壤调理剂、喷施叶面阻控剂等；针对安全利用类耕地，主要采取农艺调控技术治理修复；针对严格管控类耕地，主要采取调整种植业结构方式进行。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 严格管控耕地 |  | 569亩 | 569亩
|  |  | 安全利用耕地 |  | 6831亩 | 6831亩
|  |  | 受污染耕地修复利⽤面积，设置综合效果监测点位 |  | 2000亩，设置综合监测点位2个。 | 2000亩，设置综合监测点位2个。
|  |  | 建立综合监测点，每个综合监测点采集7个混合土样 |  | 建立8个综合监测点，采集土样56个 | 完成8个综合监测点，采集土样63个。
|  |  | 农户培训 |  | 270余人次 | 270余人次
|  |  | 建立试验区 |  | 3处12亩 | 3处12亩
|  | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目实施变更率 |  | ≤1% | 未变更
|  | 时效指标 | 按时完成项目建设，按时竣工验收 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | 成本指标 | 项目建设总投资成本 |  | 370万 | 367.5万
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设受污染耕地生产障碍修复利⽤面积 |  | 2000亩 | 2000亩
|  |  | 项目区直接受益农民户平年增收 |  | 3000元 | 3200元
|  | 社会效益指标 | 项目区直接受益农业人口数 |  | 约10000人 | 约10000人
|  |  | 改善农业产业结构 |  | 达成预期目标 | 达成预期目标
|  | 生态效益指标 | 土壤污染 |  | 得到有效防治 | 得到有效防治
|  | 可持续影响指标 | 改善土壤结构、保障农产品质量安全 |  | 质量全面达标 | 质量全面达标
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域辐射人群满意度 |  | ≥95% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 耕地质量等级调查评价
附件3
XX转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（ 2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 朝天区2021年耕地质量等级调查评价项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 广元市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 广元市朝天区农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 6.5 | 6.5 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 6.5 | 6.5 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 取土化验≥200个，采集调查点土样样品160个，采集监测点土样5个，采集监测点的植株样品110个，分析项次（项）35次。 |  |  |  | 取土化验≥200个，采集调查点土样样品160个，采集监测点土样5个，采集监测点的植株样品110个，分析项次（项）35次。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采集调查点土样 |  | 160个 | 160个
|  |  | 采集监测点土样 |  | 5个 | 5个
|  |  | 采集监测点的植株样品 |  | 110个 | 110个
|  |  | 分析项次（项） |  | 35项 | 35项
|  | 质量指标 | 耕地土壤有机质含量平均提高 |  | 1% | 1%
|  | 时效指标 | 按时完成调查评价项目 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | 成本指标 | 项目建设总投资 |  | 6.5万元 | 6.5万元
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区直接受益农民户平收入增加额 |  | 1000元 | 1000元
|  | 社会效益指标 | 项目区直接受益农业人口数 |  | 20000人以上 | 20000人以上
|  |  | 改善土壤结构 |  | 达成预期目标 | 达成预期目标
|  | 生态效益指标 | 秸秆还田 |  | ≥95% | 98%
|  |  | 化肥减量增效 |  | 施用有机肥，提高耕层土壤有机质 | 施用有机肥，提高耕层土壤有机质
|  | 可持续影响指标 | 推动区域耕地质量明显提升 |  | 达成预期目标 | 达成预期目标
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域辐射人群满意度 |  | ≥95% | 98%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 农民专合社高质量发展规范提升示范县项目
附件3
2021年农民合作社高质量发展规范提升示范县项目绩效目标自评表
（ 2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年农民合作社高质量发展规范提升示范县项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 广元市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 广元市朝天区农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 100 | 100 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 建设示范点3个，规范制度100家左右 |  |  |  | 完成建设示范试点4个，规范制度100家
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设试点示范 |  | 4个 | 4个
|  |  | 规范制度建设 |  | 100个 | 100个
|  | 质质量指标 | 管理制度进一步规范 |  | 主要制度规范 | 主要制度规范
|  | 时效指标 | 按时完成建设任务任务 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 100万 | 100万
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适度规模经营水平 |  | 稳步提高 | 稳步提高
|  | 社会效益指标 | 农业合作社服务成员能力提高 |  | 有效提升 | 有效提升
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 带动农民合作社高质量发展 |  | 带动能力较强 | 带动能力较强
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 |  | ≥95% | 100%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 家庭农场
附件3
2021年中央财政农业生产发展资金（家庭农场）绩效目标自评表
（ 2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央财政农业生产发展资金（家庭农场）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 广元市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 15个经营主体（家庭农场）
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 150 | 150 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 150 | 150 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 培育家庭农场15个。 |  |  |  | 完成培育家庭农场15个。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实施主体个数 |  | 15个 | 15个
|  | 质质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 按时完成项目建设 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | 成本指标 | 家庭农场培育 |  | 150万元 | 150万元
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 适度规模经营水平 |  | 稳步提高 | 适度规模经营水平提高
|  |  | 经营主体的发展能力提升 |  | 稳步提升 | 稳步提高
|  | 社会效益指标 | 有明显示范带动作用 |  | 50户以上 | 50户以上
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 影响时限 |  | ≥1年 | 1年
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益新型农业经营主体满意度 |  | ≥95% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 厕所革命
附件3
2021年农村厕所整村推进项目绩效目标自评表
（ 2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年农村厕所整村推进项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 广元市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 各乡镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 508.07 | 508.07 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 433 | 433 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 75.07 | 75.07 |  | 100%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 建设9个镇16个厕所整村推进示范村及15个辐射村共4556户的农村无害化卫生厕所建设。 |  |  |  | 全面完成9个镇16个厕所整村推进示范村及15个辐射村共4556户的农村无害化卫生厕所建设。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
|  | 数量指标 | 项目乡镇个数 |  | 9个镇 | 9个镇
|  |  | 项目村个数 |  | 31个村 | 31个村
|  |  | 户用卫生厕所新改建户数 |  | 4556户 | 4556户
|  | 质量指标 | 项目质量验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01
|  |  | 项目完工时间 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | 成本指标 | 项目财政投资 |  | 508.07万元 | 508.07万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区农户经济收入 |  | 持续增加 | 持续增加
|  | 社会效益指标 | 农村群众居住环境 |  | 全面改善 | 全面改善
|  |  | 农村卫生状况和服务水平 |  | 明显改善 | 明显改善
|  | 生态效益指标 | 农村生态环境 |  | 有效改善 | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 农村人居环境水平 |  | 全面提升 | 全面提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 |  | ≥98% | 100%
|  |  | 项目区基层干部满意度 |  | ≥98% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 轮作休耕农业结构调整项目
附件3
2021年轮作休耕农业结构调整项目绩效目标自评表
（ 2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年轮作休耕农业结构调整项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 广元市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 广元市朝天区农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 300 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 300 | 300 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、实施完成轮作休耕大豆扩种种子采购。 2、兑付完成轮作休耕大豆扩种补贴。 3、完成2万亩大豆扩种任务。 |  |  |  | 1、实施完成轮作休耕大豆扩种种子采购。 2、兑付完成轮作休耕大豆扩种补贴。 3、完成2万亩大豆扩种任务。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 大豆采购种子 |  | 100吨 | 100吨
|  |  | 大豆扩种面积 |  | 20000亩 | 20000亩
|  |  | 农户补贴标准 |  | 50元/亩 | 50元/亩
|  |  | 种植标准 |  | 5kg/亩 | 5kg/亩
|  | 质量指标 | 种子质量合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | 成本指标 | 项目资金 |  | 300万元 | 300万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低农户种植成本 |  | 5公斤/户 | 5公斤/户
|  |  | 种植面积 |  | 增加 | 增加
|  | 社会效益指标 | 种粮积极性 |  | 大幅提升 | 大幅提升
|  | 生态效益指标 | 生态有机氮替 |  | 提升 | 提升
|  |  | 水土流失 |  | 减少 | 减少
|  | 可持续影响指标 | 可持续影期限 |  | ≥1年 | 1年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 100%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 动物防疫补助
附件3
2021年中央财政动物防疫补助资金绩效目标自评表
（ 2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央财政动物防疫补助资金
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 广元市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 广元市朝天区农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 136.727 | 136.727 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 108.001 | 108.001 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 28.426 | 28.426 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 实现动物强制免疫病种应免尽免，持续保持常年免疫密度达96%以上，病死动物无害化处理率100%。有效减低疫病疫情风险，保障畜牧业健康发展维护人民群众生命财产安全，有效降低动物疫病疫情对环境的污染。 |  |  |  | 实现动物强制免疫病种应免尽免，持续保持常年免疫密度达96%以上，病死动物无害化处理率100%。有效减低疫病疫情风险，全年无区域性动物疫病疫情和动物源性公共卫生事件发生，保障畜牧业健康发展维护人民群众生命财产安全，有效降了低动物疫病疫情对环境的污染。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
|  | 数量指标 | 重组禽流感病毒（H5+H7）二价灭活疫苗（H5N1 Re-8株+H7N9 H7-Re1株） |  | 80万毫升 | 80万毫升
|  |  | 猪O型口蹄疫合成肽疫苗 |  | 20万毫升 | 20万毫升
|  |  | 猪O型口蹄疫灭活疫苗 |  | 20万毫升 | 20万毫升
|  |  | 牛羊口蹄疫O型-A二价灭活疫苗 |  | 10万毫升 | 10万毫升
|  |  | 猪瘟活疫苗 |  | 40万头份 | 40万头份
|  |  | 小反刍兽疫活疫苗 |  | 2万头份 | 2万头份
|  |  | 三氯异氰脲酸钠等消毒剂 |  | 6吨 | 6吨
|  |  | 医用棉花 |  | 300包 | 300包
|  |  | 背负式电动消毒喷雾器 |  | 25台 | 25台
|  |  | 雨靴 |  | 50双 | 50双
|  |  | 酒精 |  | 20件 | 20件
|  |  | 棉签 |  | 1000袋 | 1000袋
|  |  | 碘酒 |  | 10件 | 10件
|  |  | 一次性注射器 |  | 1万具 | 1万具
|  |  | 非洲猪瘟试剂盒 |  | 20盒 | 20盒
|  |  | 金属注射器20毫升 |  | 200具 | 200具
|  |  | 金属注射器10毫升 |  | 100具 | 100具
|  |  | 一次性防护服 |  | 500件 | 500件
|  |  | 医用脱脂棉 |  | 500筒 | 500筒
|  |  | 狂犬病灭活疫苗 |  | 1万头份 | 1万头份
|  | 质量指标 | 防疫物质采购合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 病死动物无害化处理率 |  | 100% | 100%
|  |  | 常年免疫密度达 |  | ≥96% | 96%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31
|  | 成本指标 | 采购重大疫病疫苗、消毒等物资费用 |  | 136.727万元 | 136.727万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖农户增收 |  | 逐年增加 | 逐年增加
|  | 社会效益指标 | 畜产品质量安全 |  | 全面提升 | 全面提升
|  | 生态效益指标 | 动物疫病环境的污染 |  | 逐年降低 | 逐年降低
|  | 可持续影响指标 | 畜牧业发展 |  | 稳步健康快速发展 | 稳步健康快速发展
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 95% | 100%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

## 扶持村集体经济发展
附件3
2021年中省财政扶持村集体经济发展项目绩效目标自评表
（ 2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中省财政扶持村集体经济发展项目
中央主管部门 |  |  | 中组部
地方主管部门 |  |  | 广元市朝天区委组织部 |  | 资金使用单位 | 所涉乡镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 700 | 700 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 350 | 350 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 350 | 350 |  | 100%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成7个扶持村集体经济发展项目建设。 |  |  |  | 完成7个扶持村集体经济发展项目建设。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持村集体经济发展涉及村 |  | 7个 | 7个
|  |  | 扶持村集体经济发展项目 |  | 7个 | 7个
|  |  | 修建大棚 |  | 9000平方米 | 9000平方米
|  |  | 冷库 |  | 320平方米 | 320平方米
|  |  | 休闲农家乐 |  | 600平方米 | 600平方米
|  |  | 烘干机 |  | 4台 | 4台
|  |  | 陈架 |  | 500个 | 500个
|  |  | 排水沟 |  | 700米 | 700米
|  |  | 产业路 |  | 300米 | 300米
|  |  | 库房 |  | 300㎡ | 300㎡
|  |  | 樱桃销售橱窗 |  | 12个 | 12个
|  |  | 自动育苗机器 |  | 1台 | 1台
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | 成本指标 | 扶持村集体经济发展 |  | 700万元 | 700万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 |  | 户均收入≥500元 | 户均收入500元
|  |  | 年均增收 |  | ≥8万元 | 10万元
|  | 社会效益指标 | 覆盖脱贫户户数 |  | 100户以上 | 100户以上
|  | 生态效益指标 | 促进产业发展，促进村集体经济发展 |  | 7个村 | 7个村
|  | 可持续影响指标 | 影响时限 |  | ≥5年 | 5年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度 |  | ≥95% | 100%
|  |  | 一般户满意度 |  | ≥95% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

## 耕地地力保护补贴
附件3
2021年耕地地力保护补贴绩效目标自评表
（ 2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年耕地地力保护补贴
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 广元市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 广元市朝天区农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 2490.91 | 2490.91 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2490.91 | 2490.91 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 全面完成2021年中央财政农业生产发展资金耕地地力保护补贴 |  |  |  | 已全面完成2021年中央财政农业生产发展资金耕地地力保护补贴
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
|  |  | 覆盖乡镇个数 |  | 12个 | 12个
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及耕地农户 |  | 47965户 | 47965户
|  |  | 兑现补助资金 |  | 2490.91万元 | 2490.91万元
|  | 质质量指标 | 验收合格 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | 成本指标 | 项目资金 |  | 2490.91万元 | 2490.91万元
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低农户生产成本 |  | 110.6元/户 | 110.6元/户
|  | 社会效益指标 | 受益农户 |  | 47965户 | 47965户
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
|  |  | 收益群众满意度达 |  | ≥98% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 化肥减量
附件3
202021年化肥减量增效示范项目绩效目标自评表
（ 2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 202021年化肥减量增效示范项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 广元市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 广元市朝天区农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 20 | 20 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 全年调查采集和分析土壤样品200个，土壤样品检测项目为PH、有机质、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾、缓效钾、 |  |  |  | 已全面完成采集和分析土壤样品200个，土壤样品检测项目为PH、有机质、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾、缓效钾、
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 土壤样品 |  | 200个 | 200个
质量指标
|  |  | 检测PH、有机质、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾、缓效钾。 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时限 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | 成本指标 | 项目资金 |  | 20万元 | 20万元
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 种植成本减少 |  | 110元/亩 | 110元/亩
|  | 社会效益指标 | 根据土壤检测指标进行施肥 |  | 200个 | 200个
|  | 生态效益指标 | 提升化肥减量行动 |  | 减少面源污染 | 减少面源污染
|  |  | 化肥减量 |  | 逐渐减少 | 逐渐减少
|  | 可持续影响指标 | 影响时间 |  | ≥1年 | 1年
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
|  |  | 群众满意度 |  | ≥95% | 98%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 剑门关土鸡地理标志农产品保护
附件3
2021年剑门关土鸡地理标志农产品保护工程绩效目标自评表
（ 2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 剑门关土鸡地理标志农产品保护工程项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 广元市农业农村局 |  | 实施单位 | 广元市朝天区农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 87 | 87 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 87 | 87 |  | 100%
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 围绕提高生产能力、提升产品质量、保持特色品质、加强品牌宣传以及全程数字化等内容，加快推进剑门关土鸡产业高质量发展，剑门关土鸡地理标志农产品生产能力、全程数字化水平进一步提高，产品特色品质进一步保持，品牌影响力和市场竞争力进一步提升，助农增收能力进一步增强。 |  |  |  | 围绕提高生产能力、提升产品质量、保持特色品质、加强品牌宣传以及全程数字化等内容，加快推进剑门关土鸡产业高质量发展，剑门关土鸡地理标志农产品生产能力、全程数字化水平进一步提高，产品特色品质进一步保持，品牌影响力和市场竞争力进一步提升，助农增收能力进一步增强。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新安装种鸡笼 |  | 120组 | 120组
|  |  | 安装通风设备 |  | 4台 | 4台
|  |  | 净化系统 |  | 1套 | 1套
|  |  | 安装单体选育笼 |  | 80组 | 80组
|  |  | 育种软件及数据采集系统 |  | 1套 | 1套
|  |  | 新建广元灰鸡为主要食材的剑门关土鸡餐饮体验店 |  | 1家 | 1家
|  |  | 安装剑门关土鸡灯箱广告牌 |  | 4幅 | 4幅
|  | 质量指标 | 采购物资资料 |  | 100%% | 100%%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022-04-01 | 2022-04-01
|  | 成本指标 | 剑门关土鸡地理标志农产品保护工程项目 |  | 87万 | 87万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 品牌效益 |  | 进一步提升剑门关土鸡农产品地理标志影响力和市场占有力 | 进一步提升剑门关土鸡农产品地理标志影响力和市场占有力
|  | 社会效益 指标 | 充分发挥地方鸡资源优势 |  | 有效推动资源优势转向产业优势转化 | 有效推动资源优势转向产业优势转化
|  | 生态效益 指标 | 实现土鸡养殖和生态环境的协调发展 |  | 推广剑门关土鸡生态养殖技术，按照不同生态植被容纳能力确定放养密度，促进养殖粪污的就近、就地资源化利用。 | 推广剑门关土鸡生态养殖技术，按照不同生态植被容纳能力确定放养密度，促进养殖粪污的就近、就地资源化利用。
|  | 可持续影响指标 | 持续推动产业发展 |  | 剑门关土鸡品牌市场影响力持续增大 | 剑门关土鸡品牌市场影响力持续增大
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 100%
说明 | 无
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 绿色高质高效行动
附件3
2021年绿色高质高效行动项目资金绩效目标自评表
（ 2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年绿色高质高效行动项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 广元市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 广元市朝天区农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 120 | 120 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 120 | 120 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 建成高山蔬菜核心区600亩，其中：两河口镇吉庆社区新品种展示、新技术应用试验示范200亩，两河村蔬菜种植技术成果示范转化基地400亩，辐射推广2000亩，带动两河口现代农业园区蔬菜基地转型升级。 |  |  |  | 建成高山蔬菜核心区600亩，其中：两河口镇吉庆社区新品种展示、新技术应用试验示范200亩，两河村蔬菜种植技术成果示范转化基地400亩，辐射推广2000亩，带动两河口现代农业园区蔬菜基地转型升级。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成高山蔬菜核心区 |  | 600亩 | 600亩
|  |  | 辐射推广 |  | 2000亩 | 2000亩
|  | 质量指标 | 产量 |  | 7800吨 | 7800吨
|  | 时效指标 | 开工建设时间 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01
|  |  | 完成时间 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | 成本指标 | 成本 |  | 120万元 | 120万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产值 |  | 约1300万元 | 约1300万元
|  | 社会效益指标 | 就业率 |  | 稳步提升 | 稳步提升
|  | 生态效益指标 | 农产品质量安全 |  | 逐步提升 | 逐步提升
|  |  | 环境污染 |  | 逐步下降 | 逐步下降
|  | 可持续影响指标 | 蔬菜产业发展 |  | 稳步健康快速发展 | 稳步健康快速发展
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥98% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 基层农技推广体系建设
附件3
2021年基层农技推广体系建设项目绩效目标自评表
（ 2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年基层农技推广体系建设项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 广元市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 广元市朝天区农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 150 | 150 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 150 | 150 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成基层农技人员知识更新培训70人，建科技示范基地2个，特聘农技员1人。 |  |  |  | 完成基层农技人员知识更新培训70人，建科技示范基地2个，特聘农技员1人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 基层农技人员知识更新培训 |  | 70人 | 70人
|  |  | 建科技示范基地 |  | 2个 | 2个
|  |  | 特聘农技员 |  | 1人 | 1人
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 开始时间 |  | 2021.9.1 | 2021.9.1
|  |  | 完成时间 |  | 2021.12.31 | 2021.12.31
|  | 成本指标 | 项目财政投入资金 |  | 150万元 | 150万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基层农技人员培训后带领群众发展产业户均增收 |  | ≥500元 | 650元
|  | 社会效益指标 | 农户发展产业信心 |  | 明显提升 | 明显提升
|  | 生态效益指标 | 农村人居环境治理 |  | 明显改善 | 明显改善
|  | 可持续影响指标 | 影响时限 |  | ≥5年 | 5年
|  |  | 服务指导群众满意度 |  | ≥98% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农技员 |  | ≥98% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 高素质农民培育
附件3
2021年高素质农民培育项目绩效目标自评表
（ 2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年高素质农民培育项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 广元市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 广元市朝天区农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 82.12 | 65.16 |  | 79%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 82.12 | 65.16 |  | 79%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 培育高素质农民379人，其中：省级调训农业产业领军人才5人，农业经理27人（省级调训15人，市级调训12人），县级专业生产型247人，技能服务型100人。 |  |  |  | 培育高素质农民379人，其中：省级调训农业产业领军人才5人，农业经理27人（省级调训15人，市级调训12人），县级专业生产型141人，技能服务型100人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 省级调训农业产业领军人才 |  | 5人 | 5人
|  |  | 农业经理 |  | 27人 | 27人
|  |  | 县级专业生产型 |  | 247人 | 141人 | 新冠疫情影响，疫情稳定后继续培训
|  |  | 技能服务型 |  | 100人 | 100人
|  | 质质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 开始时间 |  | 2021.9.1 | 2021.9.1
|  |  | 完成时间 |  | 2022.4.30 | 2022.4.30
|  | 成本指标 | 培育高素质农民379人，其中：省级调训农业产业领军人才5人，农业经理27人（省级调训15人，市级调训12人），县级专业生产型247人，技能服务型100人。 |  | 82.12万 | 65.16万 | 新冠疫情影响，疫情稳定后继续培训，立即支付
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训后高素质农民带领群众发展产业户均增收 |  | ≥500元 | 650元
|  | 社会效益指标 | 农户发展产业信心 |  | 明显提升 | 明显提升
|  | 生态效益指标 | 农村人居环境治理 |  | 明显改善 | 明显改善
|  | 可持续影响指标 | 影响时限 |  | ≥1年 | 3年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益高素质农民满意度 |  | ≥98% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各 级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。