## 耕地建设与利用资金
2024年度中央对地方转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 耕地建设与利用资金
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 广元市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 广元市朝天区农业农村局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 5516.29 | 4609.29 |  | 87%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 5247.29 | 4363.29 |  | 83%
|  |  | 地方财政资金 | 269 | 246 |  | 91%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 开展承包耕地地力保护补贴资金发放；轮作休耕种植油菜1.4万亩；开展田间肥效试验≥2个，完成农户施肥调查≥78户；完成126个样点的外业调查采样和内业检测化验；改造提升高标准农田1.1万亩，统筹发展节水灌溉0.1万亩。 |  |  |  | 完成承包耕地地力保护补贴资金发放；轮作休耕种植油菜1.4万亩；开展田间肥效试验2个，完成农户施肥调查8户；完成126个样点的外业调查采样和内业检测化验；改造提升高标准农田1.1万亩，统筹发展节水灌溉0.1万亩。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 轮作休耕种植油菜 |  | 1.4万亩 | 1.4万亩
|  |  | 开展田间肥效试验 |  | ≥2个 | 2个
|  |  | 完成农户施肥调查 |  | ≥78户 | 78户
|  |  | 开展外业调查采样和内业检测化验 |  | 126个 | 126个
|  |  | 统筹发展节水灌溉 |  | 0.1万亩 | 0.1万亩
|  |  | 改造提升高标准农田 |  | 1.1万亩 | 1.1万亩
|  | 质量指标 | 改造提升高标准农田及第三次全国土壤普查竣工验收达标率 |  | 100% |  | 项目建设中
|  |  | 化肥减量增效资金验收达标率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 改造提升高标准农田建设完成时间 |  | 2024年12月-2025年5月底 |  | 项目建设中
|  |  | 第三次全国土壤普查完成时间 |  | 2024年1月-2025年9月底 |  | 项目建设中
|  |  | 化肥减量增效完成时间 |  | 2024年12月 | 2024年12月
|  | 成本指标 | 高标准农田建设资金成本投入 |  | 2440万元 | 1550万元
|  |  | 化肥减量增效资金成本投入 |  | 11万元 | 11万元
|  |  | 第三次全国土壤普查资金成本投入 |  | 282万元 | 265万元
|  |  | 耕地轮作休耕资金成本投入 |  | 210万元 | 210万元
|  |  | 耕地地力保护补贴资金成本投入 |  | 2573.29万元 | 2573.29万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 农业增产增效 |  | 定性 | 优
|  | 社会效益 指标 | 田间道路通达度 |  | ≥90% | 90%
|  | 生态效益 指标 | 水资源利用率逐步提升 |  | 定性 | 优
|  | 可持续影响指标 | 项目影响时限 |  | 长期 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 95%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。