## 附件3 区域（项目）绩效自评表
自然灾害防治体系建设补助（特大型地质灾害防治资金）资金转移支付区域绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 自然灾害防治体系建设补助（特大型地质灾害防治资金）
中央主管部门 |  |  | 自然资源部
地方主管部门 |  |  | 四川省自然资源厅 |  | 资金使用单位 | 广元市自然资源局朝天区分局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 943.6 | 503.6279 |  | 53.37%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 943.6 | 503.6279 |  | 53.37%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 下达及时 | 下达及时性 | 下达及时性 | 无
|  |  | 拨付合规性 | 拨付合规 | 拨付合规性 | 拨付合规性 | 无
|  |  | 使用规范性 | 使用规范 | 使用规范性 | 使用规范性 | 无
|  |  | 执行准确性 | 执行准确 | 执行准确性 | 执行准确性 | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格按预算绩效进行管理 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 严格按合同约定履行支付责任 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 地质灾害隐患点治理工程5处、排危除险3处，斜坡详查、双控试点项目。 |  |  |  | 完成地质灾害隐患点治理工程1处，排危除险2处，斜坡详查已初验，双控试点已完成。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展斜坡地质灾害隐患风险详查（县） |  | 1 | 1
|  |  | 开展重点乡镇1:10000地质灾害精细化调查（乡镇） |  | 3 | 3
|  |  | 开展地质灾害风险双控试点（县） |  | 1 | 1
|  |  | 开展地质灾害隐患点治理工程（处） |  | 5 | 1 | 因施工点位海拔较高，冬季霜冻停工，目前正在建设，预计2025年5月底完工
|  |  | 开展地质灾害隐患点排危除险（处） |  | 3 | 2 | 因施工点位海拔较高，冬季霜冻停工，目前正在建设，预计2025年5月底完工
|  |  | 地质灾害隐患点培训/演练覆盖率（%） |  | ＞90 | 90%
|  |  | 规划任务在四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报率（%） |  | 100 | 100%
|  | 时效指标 | 按时编制并启动2024年度实施方案（%） |  | 100 | 100%
|  | 质量指标 | 治理工程验收合格率（%） |  | 100% | 100
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 核销地质灾害隐患数量（处） |  | 8 | 3
|  |  | 地质灾害气象预警覆盖率（%） |  | 100 | 100
|  |  | 地质灾害预警预报能力 |  | 提升 | 提升
|  |  | 项目实施后保护财产（万元） |  | 2430 | 2430
|  | 社会效益 指标 | 项目实施后保护人数（人） |  | 251 | 251
|  |  | 地质灾害隐患“三查”覆盖率（%） |  | 100 | 100
|  |  | 地质灾害隐患管控率（%） |  | 100 | 100
|  |  | 监测预警区地质灾害防范能力 |  | 提升 | 提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 实施区群众防灾减灾参与度（%） |  | ≥85 | 85%
|  |  | 实施区域受益人群满意度（%） |  | ≥90 | 90%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。